1.Освоение бюджетных средств на реализацию

программных мероприятий

Во исполнение решения коллегии Администрации города Волгодонска от 04.04.2011 №7/1.1-2 отделом стратегического планирования и инвестиций проанализированы отчеты о реализации целевых программ за I квартал 2012 года.

На территории города Волгодонска в 2012 году реализуется 29 долгосрочных целевых программ и 3 ведомственные целевые программы.

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) в I квартале 2012 года составила 94,0%.

В 2012 году на реализацию всех муниципальных целевых программ планируется направить 3 882 443,3 тыс. рублей, за I квартал 2012 года направлено 650 027,0 тыс. рублей.

Анализ освоения бюджетных средств за I квартал 2012 года показывает неравномерность их освоения в рамках целевых программ – процент освоения варьирует от 0 до 27,8%.

Перечень программ, по которым освоение средств за I квартал 2012 года высокое (исполнение более 21%)

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы | Объем финансирования, тыс.рублей |  | % освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренный программой на 2012 год | Фактически профинансировано за I квартал 2012 года |  |
| 1 | ДЦП «Социальная поддержка и социальное обеспечение населения города Волгодонска» | 709 011,1 | 197 217,0 | 27,8 |
| 2 | ДЦП «Развитие здравоохранения города Волгодонска» | 192 680,0 | 46 462,0 | 24,1 |
| 3 | ДЦП «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске» | 789,6 | 185,0 | 23,4 |
| 4 | ДЦП развития физической культуры и спорта в городе Волгодонске «Спорт для всех» | 39 881,3 | 9 161,6 | 23,0 |
| 5 | ДЦП «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска» | 42 638,8 | 9 808,9 | 23,0 |
| 6 | ДЦП «Развитие культуры города Волгодонска» | 139 920,1 | 31 965,2 | 22,8 |
| 7 | ДЦП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Волгодонске» | 83 589,7 | 19 022,5 | 22,8 |
| 8 | ДЦП "Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска" | 33 256,0 | 7 374,9 | 22,2 |
| 9 | ДЦП «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в городе Волгодонске» | 671,5 | 145,2 | 21,6 |

Перечень программ, по которым освоение средств за I квартал 2012 года удовлетворительное (исполнение от 10 до 20%)

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы | Объем финансирования, тыс.рублей |  | % освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренный программой на 2012 год | Фактически профинансировано за I квартал 2012 года |  |
| 1 | ДЦП «Использование имущества муниципального образования «Город Волгодонск» | 29 927,9 | 5 679,4 | 19,0 |
| 2 | ДЦП «Развитие образования в городе Волгодонске» | 1 368 352,2 | 258 171,2 | 18,9 |
| 3 | ДЦП «О мерах по снижению объемов потребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории города Волгодонска» | 140,0 | 25,8 | 18,4 |
| 4 | ДЦП «Молодежь Волгодонска» | 2 407,5 | 402,7 | 16,7 |
| 5 | ДЦП «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» | 38 273,2 | 5 801,9 | 15,2 |
| 6 | ДЦП «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» | 3 762,5 | 502,4 | 13,4 |
| 7 | ДЦП «Благоустроенный город» | 119 397,0 | 12 919,5 | 10,8 |
| 8 | ВЦП «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, граждан пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 7 082,6 | 725,7 | 10,2 |

Перечень программ, по которым освоение средств за I квартал 2012 годанеудовлетворительное (исполнение менее 10%)

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы | Объем финансирования, тыс.рублей |  | % освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотренный программой на 2012 год | фактически профинансировано за I квартал 2012 года |  |
| 1 | ДЦП «Модернизация здравоохранения города Волгодонска» (отв. Гапон В.Я.) | 395 316,6 | 34 229,3 | 8,7 |
| 2 | ДЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Волгодонск» (отв. Шевелева Е.С.) | 669,3 | 49,9 | 7,5 |
| 3 | ВЦП «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» (отв. Василенко А.А.) | 700,0 | 48,8 | 7,0 |
| 4 | ДЦП «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска» (отв. Тен М.Г.) | 227 949,0 | 8 065,5 | 3,5 |
| 5 | ДЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» (отв. Шевелева Е.С.) | 60,0 | 1,9 | 3,2 |
| 6 | ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» (отв.Тен М.Г.) | 11 831,6 | 195,4 | 1,7 |
| 7 | ДЦП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 41 951,6 | 658,5 | 1,6 |
| 8 | ДЦП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 122 949,3 | 1 206,8 | 1,0 |
| 9 | ДЦП «Развитие взаимодействия Администрации города Волгодонска с социально ориентированными некоммерческими организациями» (отв. Осипова В.Ф.) | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ДЦП «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 84 411,6 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 183 711,6 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ДЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Волгодонске» (отв. Осипова В.Ф.) | 175,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | ДЦП «Развитие туризма в городе Волгодонске» (отв. Сон Ю.В.) | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ДЦП «Доступная среда» (отв. Пашко А.А.) | 136,7 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | ВЦП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» (отв. Столяр И.В.) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Во исполнение пп. 5.1 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации» кураторам целевых программ необходимо вносить изменения в тексты в целях приведения их в соответствие с решением Волгодонской городской Думы о бюджете.

В бюджет города 22.03.2012 решением Волгодонской городской Думы были внесены изменения, в соответствии с которыми кураторы целевых программ откорректировали свои целевые программы.

В десять программ изменения внесены в установленный месячный срок – до 23.04.2012, однако по ряду целевых программ кураторами допущено нарушение сроков внесения изменений и приведения целевых программ в соответствие с решением Волгодонской городской Думы о бюджете.

Срок внесения изменений нарушен по следующим программам:

- ДЦП «Развитие культуры города Волгодонска» (отв. Бондаренко Н.Г);

- ДЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Волгодонск» (отв. Шевелева Е.С.);

- ДЦП «Использование имущества муниципального образования «Город Волгодонск» (отв. Ерохин Е.В.);

- ВЦП «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, граждан пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации (отв. Пашко А.А.).

2.Показатели результативности программных мероприятий

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска на 2011 - 2014 годы» показал, что в I квартале 2012 года только по одному целевому показателю не достигнуто плановое значение.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I квартал |  |
| Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей | чел. | 2525 | 2495 | 2495 |
| Результативность учащихся в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях (количество дипломов победителей) | ед. | 355 | 188 | 188 |
| Количество творческих коллективов преподавателей и учащихся | ед. | 58 | 58 | 60 |
| Количество пользователей библиотек | чел. | 69415 | 34307 | 34307 |
| Количество выданных справок по информационным запросам читателей | ед. | 23440 | 8959 | 8959 |
| Количество данных населению консультаций по работе с библиотечно-библиографическими ресурсами | ед. | 10170 | 2700 | 2700 |
| Количество посещений библиотек | ед. | 584200 | 162345 | 162345 |
| Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 105,88 | 105,88 | 105,88 |
| Количество клубных формирований | ед. | 215 | 215 | 213 |
| Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 199,0 | 79,6 | 79,6 |
| Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество культурно - массовых мероприятий | ед. | 3320 | 816 | 816 |
| Количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу культуры г.Волгодонска | ед. | 13 | 13 | 13 |

Неисполнение планового значения по целевому показателю «Количество клубных формирований» связано с тем, что два клубных коллектива перешли  в творческие коллективы преподавателей и учащихся.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь Волгодонска» показал, что по итогам I квартала 2012 года  плановый уровень значений, достигнут практически по всем целевым показателям.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I квартал |  |
| Количество молодых людей, принимающих участие в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, направленных на развитие и продвижение талантливой молодежи | чел. | 1000 | 250 | 370 |
| Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 6 | 2 | 5,5 |
| Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности | % | 18 | 4 | 4,1 |
| Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими просветительскими мероприятиями | % | 31 | 4 | 4,2 |
| Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | чел. | 1300 | 50 | 80 |
| Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | % | 26 | 3 | 3,2 |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по воспитанию толерантного сознания, профилактике экстремизма | % | 11 | 1,0 | 0,5 |

В связи с переносом проведения регионального проекта «Академия молодого гражданина» с I квартала на III  квартал 2012 года фактическое значение целевого показателя «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по воспитанию толерантного сознания, профилактике экстремизма» меньше планируемого значения на 0,5%.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске» показывает, что плановые значения целевых показателей по итогам I квартала 2012 года достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I квартал |  |
| Снижение количества преступлений на территории города | % | -1,2 | -0,3 | -52,7 |
| Снижение уровня преступлений совершенных в общественных местах | % | -1,2 | -0,3 | -74,7 |
| Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | % | -1,2 | -0,3 | -73,5 |

Значительное увеличение фактических значений целевых показателей обусловлено стабилизацией криминогенной обстановки на территории обслуживания Межмуниципального УМВД России «Волгодонское», которое выразилось в снижении числа регистрируемых преступлений, и снижением нераскрытых преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, на фоне роста раскрытых преступлений.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске «Спорт для всех» показал, что по всем целевым программным показателям достигнуты плановые уровни.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  |  | Фактическое значение целевого показателя за на I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I квартал |  |  |
| Удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 26,0 |  | 25,35 | 25,35 |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (по данным статотчета по форме 1-ФК, утвержденной постановлением Росстата от 03.04.2007 №30) | чел. | 44331 |  | 43222 | 43222 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска» показал, что в целом реализация данной программы является эффективной.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование направлений Программы | Целевые показатели | Единица измерения | Планируемый показатель 2012г. | Фактический показатель 1 квартал 2012 года | Отклонение от планируемого значения (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по выполнению функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием по реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Волгодонске |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процент от числа опрошенных | 49,5 | Рассчитывается Администрацией РО | Рассчитывается по году |
| 1.2. |  | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: |  |  |  |  |
|  |  | стационарная медицинская помощь | койко-день | 1,77 | 0,45 | Рассчитывается по году |
|  |  | амбулаторная помощь | посещение | 7,68 | 1,55 | Рассчитывается по году |
|  |  | дневные стационары всех типов | койко-день | 0,62 | 0,17 | Рассчитывается по году |
|  |  | скорая медицинская помощь | вызов | 0,318 | 0,1 | Рассчитывается по году |
| 1.3. |  | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения | штук на 10000 населения, не более | 59,53 | 55,5 |  |
| 1.4. |  | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | на 100 человек, не выше | 20,4 | 4,8 | Рассчитывается по году |
| 1.5. |  | Среднегодовая занятость койки | дней | 337 | 80,1 | Рассчитывается по году |
| 1.6. |  | Средняя длительность пребывания пациентов на койке круглосуточного стационара | дней, не более | 9,7 | 9,4 | Рассчитывается по году |
| 2. Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по борьбе с туберкулезом | Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс.населен, не выше | 55,0 | 9,9 | Рассчитывается по году |
|  |  | Удельный вес больных туберкулезом, выявленных в фазе распада | процент от общего числа впервые выявленных, не выше | 34 | 35,3 | Рассчитывается по году |
|  |  | Удельный вес выявленных при профилактических осмотрах впервые заболевших туберкулезом | Процент, не ниже | 65 | 71,0 | Рассчитывается по году |
|  |  | Охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных | процент, не ниже | 95 | 89,0 | Рассчитывается по году |
| 2.2. | Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека | Удельный вес населения обследованного на ВИЧ-инфекцию в год | процент | 10 | 2,5 | Рассчитывается по году |
|  |  | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | процент | 85 | 71,7 | Рассчитывается по году |
| 2.3. | Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики |  |  |  |  |
|  |  | Туляремия, сибирская язва, бешенство | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | Рассчитывается по году |
|  |  | Лептоспироз | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | Рассчитывается по году |
| 2.4. | Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 176,0 | 37,9 | Рассчитывается по году |
| 2.5. | Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | Охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом | процент | 95 | 96,9 | Рассчитывается по году |
| 2.6. | Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями | Удельный вес больных IV клинической группы | процент, не выше | 20 | 30,1 | Рассчитывается по году |
| 2.7. | Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения г.Волгодонска | Заболеваемость особо опасными инфекциями | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | Рассчитывается по году |
|  |  | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями на уровне спорадических случаев | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | Рассчитывается по году |
| 3. Мероприятия по созданию условий и формированию мотиваций для ведения здорового образа жизни среди населения города |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Выполнение плана гарантированных объемов, выделенных на обеспечение работы центров | процент | 100 | 100 | Рассчитывается по году |
|  |  | Охват населения профилактическими осмотрами | процент от подлежащих осмотру | 99,0 | 99,6 | Рассчитывается по году |
| 4. Мероприятия по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, проживающих на территории г.Волгодонска и включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от набора социальных услуг, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 62 Федерального закона от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | процент от числа обратившихся за выпиской лекарственных средств пациентов данной льготной категории | 100 | 100 | Рассчитывается по году |
|  |  | Уровень отсроченного обеспечения (количество рецептов на отсроченном обеспечении к выписанным рецептам указанной категории граждан) | процент | 0,2 | 0,2 | Рассчитывается по году |
| 4.2. | Льготное обеспечение жителей г.Волгодонска лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания | Обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания групп населения и лиц при определенных категориях заболеваний, имеющих право на льготы при амбулаторном лечении и не подпадающих под действие Федерального закона от 17.07.99 № 178-ФЗ | процент от числа обратившихся за выпиской лекарственных средств пациентов данной льготной категории | 100 | 100 | Рассчитывается по году |
| 5. Мероприятия по совершенствованию службы детства и родовспоможения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Младенческая смертность | число младенцев, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми | 8,3 | 8,9 | Рассчитывается по году |
| 6. Мероприятия по улучшению кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Численность врачей (физические лица) в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек на 10тыс. населения | 26,2 | 26,2 | Рассчитывается по году |
| 6.2. |  | Удельный вес врачей, имеющих квалификационную категорию | процент | >50 | 49,3 | Рассчитывается по году |
| 7. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Выполнение запланированного объема работ по антитеррористическим мероприятиям в муниципальных учреждениях здравоохранения | процент | 100 | 15% | Рассчитывается по году |
| 8. Мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранении |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Удельный вес муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись пациентов на прием к врачу поликлиники посредством сети Интернет или через инфомат. | процент | 57,1 | 66,6 | Рассчитывается по году |

Анализ целевых показателей показал, что показатель «Выполнение запланированного объема работ по  антитеррористическим мероприятиям  в муниципальных учреждениях здравоохранения» имеет низкий процент выполнения (15%) за I квартал 2012 года связан с проведением работ по капитальному ремонту стационара «Детской городской больницы» и отсутствием выполнения работ по специализированной охране за время ремонта.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Волгодонске» показал, что большинство показателей исполнены. Оптимизация сети общеобразовательных учреждений позволила свести к нулю неэффективные расходы, связанные с низкой наполняемостью классов и улучшить показатель численности учащихся, приходящихся на одного учителя до 18,6 чел. (план – 17,5 чел.), на одного работающего до 10 чел.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I квартал |  |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» |  |  |  |  |
| - Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Удовлетворенность потребности в услугах | % | 91,0 | 90,3 | 90,3 |
| Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| 2. Направление «Развитие системы обеспечения качества дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей | % | 57 | 0 | 0 |
| 3. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансового обеспечения дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Доля учреждений, для которых сформированы муниципальные задания | % | 98 | 89 | 89 |
| Объем муниципальных услуг, предоставляемых дошкольными учреждениями | число учащихся | 7383 | 7313 | 7313 |
| 4. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности" |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в зданиях которых выполнен комплексный капитальный ремонт | единиц | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Общее образование» |  |  |  |  |
| 1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования» |  |  |  |  |
| Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программе профильного обучения от общего числа учащихся 10-11 кл. | % | 60 | 60 | 60 |
| Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | чел. | 4 | 3 | 3 |
| 2. Направление «Развитие системы обеспечения качества общего образования» |  |  |  |  |
| Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | чел. | 83,5 | 0 | 0 |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования детей | % от числа опрошен-ных | 75,3 | 0 | 0 |
| 3. Направление «Здоровье школьников» |  |  |  |  |
| Обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 78 | 78 | 78 |
| Доля учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 34,5 | 43 | 43 |
| Охват детей оздоровительным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей | % | 40,5 | 6,1 | 6,1 |
| 4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» |  |  |  |  |
| Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального и всероссийского уровней | чел. | 127 | 149 | 149 |
| Доля обучающихся и воспитанников о, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | % | 80 | 96,9 | 96,9 |
| Доля обучающихся и воспитанников, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | %. | 83 | 83 | 83 |
| Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению | % | 0,06 | 0,007 | 0,007 |
| 5. Направление «Развитие педагогического потенциала» |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от общего числа | % | 26 | 11 | 11 |
| 6. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансового обеспечения общего образования» |  |  |  |  |
| Доля учреждений, для которых сформированы муниципальные задания | % | 90 | 100 | 100 |
| Объем муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями | число учащихся | 13460 | 13460 | 13460 |
|  | число воспитанников | 325 | 125 | 125 |
| Средняя наполняемость классов | чел. | 25,4 | 25,5 | 25,5 |
| Количество обучающихся, приходящегося на 1-го учителя | чел. | 17,5 | 18,6 | 18,6 |
| Численность учащихся, приходящихся на 1 работающего | чел. | 10,4 | 10 | 10 |
| Численность учащихся, приходящихся на 1 прочего работающего (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | чел. | 25,5 | 22 | 22 |
| 7. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности" |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в зданиях которых выполнен комплексный капитальный ремонт | единиц | 2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Дополнительное образование детей» |  |  |  |  |
| 1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | 83 | 80 | 80,2 |
| 2. Направление «Развитие системы обеспечения качества дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | % от числа опрошенных | 85 | 89 | 89 |
| 3. Направление «Здоровье обучающихся» |  |  |  |  |
| Доля учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 100 | 100 | 100 |
| Охват детей оздоровительным отдыхом в ДООЦ | количество детей | 480 | 0 | 0 |
| 4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей» |  |  |  |  |
| Количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях и конкурсах регионального, всероссийского, международного уровней | чел. | 781 | 288 | 292 |
| 5. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансового обеспечения дополнительного образования детей» |  |  |  |  |
| Доля учреждений, для которых сформированы муниципальные задания | % | 93 | 93 | 93 |
| Услуги дополнительного образования | число учащихся | 12877 | 12877 | 12877 |
| Услуги по оздоровлению и организации отдыха детей | число учащихся | 480 | 0 | 0 |
| 6. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности" |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в зданиях которых выполнен комплексный капитальный ремонт | единиц | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» |  |  |  |  |
| 1. Направление "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства, от общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | % | 81 | 50 | 50 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Направление «Осуществление психолого-педагогического и программно-методического сопровождения и технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений» |  |  |  |  |
| Количество детей, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | чел. | 2300 | 844 | 844 |
| Количество детей, прошедших обследование в городской ПМПК | чел. | 680 | 56 | 56 |

Расчет показателя «Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене» рассчитывается в третьем квартале отчетного года. В настоящее время с целью достижения планового значения данного целевого показателя проведена подготовительная работа к проведению государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов:

- планируется открытие шести пунктов приема экзаменов на базе учреждений: МОУ СОШ №21, МОУ лицей «Политэк», МОУ лицей №24, МОУ СОШ №22, МОУ лицей №11, МБОУ СОШ «Центр образования»;

- определено количество выбранных выпускниками экзаменов по предметам.

Превышение фактического значения целевого показателя «Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом» на 8,5% над плановым значением связано с увеличением количества обучаемых по спортивно-оздоровительному направлению в МОУ ДОД СЮТ, ЦДЮТ «Пилигрим», структурных подразделениях МОУ ДОД ЦДТ, МОУ ДОД ПК «Миф».

Благодаря интенсивной информационно-разъяснительной работе среди учащихся и их родителей процент охвата школьников горячим питанием увеличился на 3% по сравнению с запланированным 78% и по итогам I квартала составил 81%.

Значение показателя «Доля учреждений, для которых сформированы муниципальные задания» составляет 100%, так как всем учреждениям доведены муниципальные задания 30.12.2011г. Планируемое значение показателя 90% в связи с тем, что при утверждении МДЦП «Развитие образования в городе Волгодонске на 2011-2014 годы» предполагалось не доводить муниципальные задания учреждениям, в которых проводится комплексный капитальный ремонт  зданий (МОУ гимназия №5, МОУ СОШ №8), но так как учащимся предоставляются муниципальные услуги, этим учреждениям сформированы муниципальные задания на 2012 год.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» показал, что два целевых показателя не выполнены.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I квартал |  |
| подпрограмма «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014годы» |  |  |  |  |
| Охват оповещением населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество обученного населения в области гражданской обороны, подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 70 | 0 | 0 |
| Время по оказанию помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | мин | 15 | 15 | 15 |
| Время прибытия оперативной группы на место ЧС | мин | 30 | 30 | 30 |
| подпрограмма «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Волгодонск» на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |
| Доля должностных лиц организаций ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях, прошедших инструктаж в общем количестве ответственных должностных лиц | % | 100 | 0 | 0 |

Проведение программных мероприятий для достижения целевых показателей «Количество обученного населения в области гражданской обороны, подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Доля должностных лиц организаций ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях, прошедших инструктаж в общем количестве ответственных должностных лиц» запланировано на 2 – 4 кварталы отчетного года.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Волгодонска» показал, что осуществление программы является эффективным. Все плановые значения достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование целевых показателей |  | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  |  | Фактическое значение целевого показателя за 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отчетный год |  | на I квартал |  |
|  | 1.Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |
| Исполнение потребности по мерам социальной поддержки и жилищным субсидиям |  | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Увеличение численности оздоровленных детей |  | чел. | 1700 | 61 |  | 117 |
| 2. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение учреждений социального обслуживания в соответствии с установленным муниципальным заданием |  | % | 100 | 100 |  | 100 |

Превышение фактического значения целевого показателя «Увеличение численности оздоровленных детей» на 56 человек от планируемого значения на I квартал 2012 года (61) связано с внесением изменений в действующее законодательство в части порядка выплаты компенсации за путевки:

- компенсация выдается гражданам за самостоятельно приобретенную путевку не только в текущем году, но и за отчетный финансовый год, что привело увеличению количества граждан, получивших компенсацию за 2011 год;

- компенсация выплачивается также организациям, закупившим путевки для детей сотрудников, работающих в этих организациях. В этом году в Департамент подали заявки на получение компенсаций 8 организаций нашего города.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие взаимодействия Администрации города Волгодонска с социально ориентированными некоммерческими организациями» показал, значения целевых показателей не увязаны с финансированием.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество некоммерческих организаций с правом юридического лица, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска (без учета профсоюзных) | Количество некоммерческих организаций | 54 | 53 |
| Количество некоммерческих организаций, входящих в состав Общественной палаты города Волгодонска | Количество некоммерческих организаций | 82 | 76 |
| Количество НКО, представивших социальные проекты на соискание муниципальных грантов | Количество некоммерческих организаций | 11 | расчет показателя производится по итогам II квартала |
| Доля населения города, охваченного НКО в ходе реализации ими социальных проектов (% от численности населения города Волгодонска) | % | 3,8 | расчет показателя производится по итогам II квартала |
| Количество городских социально значимых мероприятий, проведенных по инициативе НКО | Количество мероприятий | 12 | 3 |

Расчет значений целевых показателей муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Волгодонске» будет произведен по итогам во II-IV квартала. В настоящее время ведется подготовительная работа для реализации программных мероприятий (подготавливается правовая база для осуществления деятельности ТОС.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «О мерах по снижению объемов потребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории города Волгодонска» выявил, что количество правонарушений в области розничной продажи алкогольной продукции за I квартал 2012 года увеличился в два раза в сравнении с соответствующем периодом 2011 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень потребления алкогольной продукции на душу населения (л) | литр | -15% | -11,8% |
| Количество правонарушений в области розничной продажи алкогольной продукции | % | -10 | 13 (рост в 2 раза) |

Увеличение фактического значения целевого показателя «Количество правонарушений в области розничной продажи алкогольной продукции» в два раза вызвано увеличением количества проводимых мероприятий сотрудниками МУ МВД России «Волгодонское» по пресечению фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Использование имущества муниципального образования «Город Волгодонск» показал, что плановый значения по большинству показателей не предусматривались.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I квартал |  |
| Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | дней | 180 | - | 180 |
| Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства на | га | 30 | - | 7,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| для строительства многоквартирных домов, индивидуального строительства | га | 15 | - | 0 |
| для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 10 | - | 0 |
| Доля земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) | % | 32 | - | 37,7 |
| Количество объектов, подлежащих приватизации | ед | 10 | 1 | 1 |
| Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, планируемых к паспортизации | ед | 45 | 0 | 0 |
| Количество автодорог, планируемых к паспортизации | ед | 15 | 0 | 0 |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 64 | - | 64,4 |
| Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых МАУ «МФЦ» | % | 100 | - | 100 |
| Доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МАУ «МФЦ» от общего числа органов власти, участвующих в оказании услуги | % | 80 | - | 41,7 |

Доля земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного) – перевыполнен за счет реализации права аренды (собственности) на торгах.

Перевыполнен показатель по доле площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, за счет продажи земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности у заявителя, и за счет продажи земельных участков в собственность.

Доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МАУ «МФЦ» от общего числа органов власти, участвующих в оказании услуги, в первом квартале составила 41,7% (5 из 12). Во втором квартале 2012 году планируется увеличить долю органов власти в системе межведомственного взаимодействия, подготовлены и направлены на подписание еще 2 соглашения о взаимодействии. Это позволит реализовать задачу уменьшения количества документов, предоставляемых заявителем при оформлении правоустанавливающих документов на земельные участки и получение разрешительной градостроительной документации.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Волгодонске», что исполнение программных мероприятий запланировано на 3 – 4 кварталы 2012 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I квартал |  |
| - количество квартир, предоставленных по договорам социального найма, гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 48 | - | - |
| - общая площадь, предоставленная по договорам социального найма, гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | кв.м | 3024,2 | - | - |
| - площадь земельных участков в мкр. В-14, В-25, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченная проектной документацией, с целью развития инженерной инфраструктуры | га | 25,15 | - | - |
| - количество участников программы, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | семей | 16 | - | - |
| - общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы | кв.м | 858,0 | - | - |
| - привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу жилищного строительства в рамках подпрограммы | млн.руб. | 19,3 | - | - |
| - количество участников подпрограммы, получивших жилые помещения за счет средств федерального, областного или местного бюджетов | человек | 15 | - | 7 |
| - общая площадь жилых помещений, предоставленных гражданам за счет средств федерального, областного или местного бюджетов | кв.м | 495 | - | 252 |

Ввод в эксплуатацию муниципального жилого дома по адресу: Маршала Кошевого,27 планируется в 3 квартале текущего года. В связи с этим, квартиры по договорам социального найма,  48- ми  гражданам, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не выделялись. Одновременно с вводом муниципального дома по адресу: М.Кошевого,27 улучшат жилищные условия ( в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)  16 участников программы. До настоящего времени  средства из федерального бюджета  для приобретения жилья молодым семьям не поступали.

В мкр. В-14,В-25 проведены работы по  межеванию и постановке на кадастровый учет земельные участки для индивидуального жилищного строительства. В настоящее время в соответствии с муниципальным контрактом разрабатывается проектно- сметная документация на инженерные сети в указанных районах.

В 1 квартале 2012г. участки под строительство жилья  не выделялись.

За счет средств полученных из федерального бюджета 7 участников подпрограммы приобрели жилые помещения (ветераны).

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» показал, что из 13 целевых показателей в I квартале 2012 года фактическое исполнение имеют только три.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | тыс.м2 | 1,65 | 0 |
| Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | шт. | 2 | 0 |
| Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести энергетическое обследование | шт. | 2 | 0 |
| Количество замененных лифтов в многоквартирных домах | шт. | 24 | 0 |
| Готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | % | 100,0 | 0 |
| Количество проведенных смотров- конкурсов | шт. | 3 | 0 |
| Количество проведенных семинаров для собственников помещений в МКД | шт. | 20 | 3 |
| Количество обращений граждан в Администрацию города Волгодонска по вопросам управления многоквартирными домами | шт. | 227 | 13 |
| Количество проведенных технических обследований жилых домов | шт. | 1 | 1 |
| Количество отремонтированных многоквартирных домов | шт. | 1 | 0 |
| Количество вырубленных и омоложенных аварийноопасных и сухостойных деревьев | шт. | 30 | 0 |
| Количество многоквартирных домов, в которых произведен ремонт муниципальных помещений | шт. | 2 | 0 |
| Обустройство придомовых территорий МКД | шт. | 127 | 0 |

В 1 квартале для реализации Программы проведена следующая работа:

- сформирован перечень многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт и перечень  лифтов, подлежащий замене и модернизации;

- подписаны протоколы общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, о выборе способа управления многоквартирным домом, о выборе совета многоквартирного дома, о долевом финансировании за счет средств собственников помещений многоквартирного дома. Произведен  расчет доли софинансирования собственников;

- подготовлен проект соглашения между Министерством  ЖКХ Ростовской области и Администрацией города Волгодонска на финансирование расходов по капитальному  ремонту МКД и замене и модернизации лифтов. Находится на согласовании в министерстве;

- подготовлены проекты постановлений Администрации города Волгодонска  «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии управляющим организациям,  товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или  иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной  документации, проведение энергетических обследований многоквартирных  домов и замены и модернизации лифтов за счет средств областного Фонда софинансирования расходов и местного бюджета.

- подготовлен проект постановления Администрации города Волгодонска  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  субсидии управляющим

и обслуживающим организациям, товариществам собственников жилья на возмещение части  затрат по обрезке (валке) аварийно-опасных и сухостойных деревьев, расположенных на придомовых территориях на 2012 год».

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в городе Волгодонске» что два целевых показателя не имеют фактического исполнения в I квартале 2012 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Токсичность ливневых стоков | Индекс токсичности | 0,4 | 0,4 |
| Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | % | 92,2 | 96,5 |
| Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение | % | 87,4 | 91,0 |
| Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности зелеными насаждениями | % | 84,6 | 84,5 |
| Обслуживаемые площади зеленых насаждений | га | 1058,4 | 147,5 |
| Площадь, засаживаемая саженцами в городских лесах | га | 2,7 | 0 |
| Обслуживаемые площади городских лесов | га | 948,88 | 0 |
| Количество участников, привлеченных в городские экологические праздники и вовлеченных в работу по охране окружающей среды | тыс. чел. | 48,5 | 0,2 |

В 1 квартале выполнены следующие виды работ:

1. Содержание и ремонт ливневой канализации

По данной строке средства предусмотрены в сумме 3894,9 тыс. руб., освоены средства в сумме 658,5 тыс. руб., что составляет 16,9% от предусмотренных программой средств. За отчетный период выполнен работы по промывке трубопроводов ливневой канализации, очистке камер от мокрого ила и грязи в кв. В-6, А-2. Выполнены работы по проведению лабораторно-инструментальных исследований вод ливневой канализации.

2. Капитальный ремонт зеленых насаждений

Выполнены работы по валке сухостойных и аварийных деревьев по старой части города – 177 шт. по следующим объектам: парк «Победа», сквер «Депутатов», ул. Ленина, ул. 50 лет СССР, пер. Маяковского, пер. Донской, пер. Октябрьский, Романовское шоссе.

3. Содержание и текущий ремонт зеленых насаждений

В 1-ом квартале 2012 года выполнялись работы по уборке случайного мусора на городских территориях.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска» показал, что значения показателей результативности не соответствуют выделенным средствам на реализацию мероприятий программы, в этой связи требуется внесение изменений в текст ДЦП. Куратору ДЦП указано на необходимость внесения корректировок в постановление Администрации города.

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за 1 квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта | тыс.м2 | 120,0 | 0 |
| 2. Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых планируется проведение ремонта | тыс.м2 | 60,0 | 0 |
| 3. Содержание сети автомобильных дорог местного значения | тыс.м2 | 1698,0 | 1698,0 |

В связи с тем, что информация об основных показателях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства не сформирована Территориальным органом государственной статистики по Ростовской области, расчет большинства показателей эффективности реализации программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Волгодонске» по итогам 1 квартала 2012 года не произведен.

Результаты проводимых программных мероприятий, по которым рассчитаны значения, представлены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за 1 квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Темп роста поступления налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет | % | 112,2 | 115,4 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий ведомственной целевой программы «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации» показал, что за 1 квартал 2012 года плановые значения исполняются.

За первый квартал поступило 6 обращений граждан по вопросам оказания материальной помощи в вышестоящие организации при годовом плане 23.

За первый квартал значение показателя «Доля семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки за счет Программы, в общей численности семей в городе» составило 2,7 при годовом плане 22,2. Однако основное число получателей мер поддержки будет приходится на последующие периоды года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за 1 квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки за счет Программы, в общей численности семей в городе | % | 22,2 | 2,7 |
| Обращения граждан по вопросам оказания материальной помощи в вышестоящие организации: в Администрацию Ростовской области, Министерство труда и социального развития Ростовской области, Администрацию Президента РФ | обращения | 23 | 6 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий ведомственной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» показал следующее.

За отчетный период в Администрацию города Волгодонска поступило 521 обращение по вопросам защиты прав потребителей. По сферам деятельности обращения распределились таким образом:

- услуги жилищно-коммунального хозяйства – 296 (56,8%);

- продажа товаров – 150 (28,8%);

- бытовые услуги – 50  (9,6%);

- услуги транспорта -10 (1,9%);

- связи, медицинские, туристические, финансовые, услуги учреждений культуры, образования  и другие – 15 (2,9%).

В досудебном порядке с помощью специалистов по защите прав потребителей урегулировано 53 потребительских спора, на сумму 154 тысячи рублей.

Двум потребителям оказана помощь в составлении исковых заявлений в судебные органы. В процессе рассмотрения исков между сторонами были заключены мировые соглашения в пользу потребителей на общую сумму 13 тысяч рублей.

Для повышения уровня защищенности потребителей организована работа консультационных пунктов на территориях крупных торговых центров, предприятиях сетевых компаний, в управляющих компаниях и ТСЖ.

В 1 квартале 2012 года в ходе работы  консультационных пунктов проведено 18 приемов потребителей в 3-х крупных торговых объектах и 15-ти управляющих компаниях.

Рассмотрено 42 обращения граждан.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за 1 квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав | Единиц к значению базового показателя 2010 года | 1230 | 521 |
| Количество потребителей, получивших помощь в составлении претензий, исковых заявлений | Потребителей к значению базового показателя 2010 года | 140 | 41 |
| Количество хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | Единиц к значению базового показателя 2010 года | 240 | 182 |
| Количество учащихся образовательных учреждений города, принявших участие в занятиях по основам законодательства о защите прав потребителей | Человек к значению базового показателя 2010 года | 2150 | 1603 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда» показал, что за первый квартал не по всем показателям наблюдается удовлетворительная динамика. Так, не проведено ни одной проверки соблюдения требований по обеспечению доступа  инвалидов к объектам социальной сферы. Не установлено ни одного пандуса в жилых домах, при годовом плане – 7 единиц

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за 1 квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество проводимых встреч руководителей структурных подразделений Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска с представителями общественных организаций инвалидов | ед. | 2 | - 1 |
| Количество статей по проблемам инвалидов и инвалидности, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 10 | - 2 |
| Число совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | ед. | 2 | - 1 |
| Количество проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы | ед. | 2 | - 0 |
| Доля инвалидов, охваченных социологическим опросом о социальной защищенности инвалидов | % | 7 | - 2,8 |
| Количество пандусов, установленных на лестничных маршах многоквартирных домов. | ед. | 7 | - 0 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в г.Волгодонске» показал, что только один целевой показатель «Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» по итогам 1 квартала не исполнен – «Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов не создана, но выявлено 2 гражданина пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке и желающих создать приемную семью. Ими было пройдено медицинское освидетельствование, в результате которого Емельянова Л.П. была признана нуждающейся в постоянном постороннем уходе, а Попова Л.В. - нет. Емельянова Л.П. подготовила документы для установления над ней патронажа и передала для рассмотрения на Совете по опеке и попечительству, а также по патронажу при Администрации города Волгодонска.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | % | Не менее 96,5 | 96,3 |
| Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения города Волгодонска | % | 6,1 | 6,0 |
| Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов (с нарастающим итогом) | ед. | 2 | 0 |
| Уровень материально-технического обеспечения деятельности Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по направлению обучения компьютерной грамотности обслуживаемых граждан | % | 100 | 100 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения города Волгодонска» показал, что по итогам первого квартала 2012 года значения показателей результативности Управлением здравоохранения города Волгодонска не рассчитывались. Таким образом определить результативность проводимых мероприятий в рамках программы не представляется возможным.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |
| Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,3 | планируется по году |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 548,0 | планируется по году |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 178,6 | планируется по году |
| Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 86 | планируется по году |
| Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | % | 53,0 | планируется по году |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 49,5 | Рассчитывается Администрацией РО |
| II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |
| Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 337,00 | планируется по году |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего | % | 13,6 | планируется по году |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь | % | 14,5 | планируется по году |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь | % | 13,15 | планируется по году |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 31,5 | планируется по году |
| Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | рубли | 14582,00 | планируется по году |
| Фондовооруженность учреждений здравоохранения | рублей на одного врача | 1968653,76 | планируется по году |
| Фондооснащенность учреждений здравоохранения | рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 11038,88 | планируется по году |
| Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | % | 38 | планируется по году |
| Количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | % | 57,1 | планируется по году |
| Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 51,76 | планируется по году |
| Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 33,61 | планируется по году |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной ведомственной программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск»  показал, реализация программы способствует созданию благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в городе Волгодонске.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I квартал |  |
| Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (без учета инвестиций на строительство РоАЭС) в расчете на 1 человека | руб. | 7 392,4 | 916,7 | 629,9 |
| Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по коду «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») | млн. руб. | 1 260,4 | 156,3 | 107,4 |

*В связи с отсутствием статистических данных за 1 квартал 2012 года, показатель рассчитан по данным за январь-февраль 2012 года.

В ходе реализации программы в I квартале 2012 года проведены следующие мероприятия.

Проведено три заседания инвестиционного Совета города Волгодонска, в ходе которых рассмотрены реализуемые в 2012 году предприятиями города инвестиционные проекты, а также предложение ОАО «Северсталь»  по  размещению сталепрокатного производства на территории города Волгодонска.

Отделом стратегического планирования и инвестиций подготовлена и представлена запрашиваемая информация для ОАО «Северсталь», ООО «Русбиотех» и компании I.L.L.V. Medical Projects Ltd (Израиль).

В феврале 2012 года в соответствии с решением Мэра города Волгодонска утвержден перечень инвестиционных проектов, ход реализации которых находится на личном контроле Мэра города. С целью сопровождения инвестиционных проектов, вошедших в перечень, разработан план мероприятий по осуществлению контроля  хода их реализации.

В течение I квартала проводился мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска, по результату которого выявлялись проблемные вопросы в разрезе видов экономической деятельности, требующие решения на местном и областном уровнях.

В целях повышения инвестиционной привлекательности города Волгодонска и привлечения специализированных консалтинговых структур к работе с инвесторами 12.03.2012 заключено соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности с ООО «МауэрИнвест»,  г.Ростов-на-Дону.

На рассмотрение комиссии по отбору инвестиционных площадок под руководством В.П.Бартеньева 01.03.2012 Администрацией города Волгодонска представлена инвестиционная площадка города площадью 80 га. По итогам отбора - площадка города Волгодонска вошла в перечень приоритетных площадок для размещения индустриальных парков.

В городе сформировано около 20 инвестиционных площадок различной площади и целевого использования, которые предлагаются потенциальным инвесторам. Информация о площадках размещается на официальном сайте Администрации города в сети Интернет. На сайте разработана и размещена информационная система «Инвестиционная карта города Волгодонска». Подготовлена электронная версия инвестиционного паспорта города Волгодонска, которая записывалась на CD-диски и распространялась на форумах, семинарах, конференциях и т.п.

Подготовлена информация об инвестиционном потенциале города и распространяется на совещаниях, форумах, семинарах, где принимают участие представители Администрации города Волгодонска. Кроме того, такая информация переведена на английский язык и направляется иностранным инвесторам.

Для привлечения инвесторов подготавливаются и рассылаются предложения о реализации на территории города инвестиционных проектов, таких как производство строительных материалов, комплексной жилой застройки, производство машин и оборудования, строительство автосалонов.

В  I квартале 2012 года отделом стратегического планирования и инвестиций продолжена работа по положительному решению вопроса с функционированием таможенного поста в городе. Подготовлено  письмо Губернатору Ростовской области В.Ю. Голубеву с просьбой поддержать позицию Администрации города Волгодонска по сохранению таможенного поста в городе. Позиция Администрации города Волгодонска поддержана Губернатором Ростовской области  и благодаря активной позиции Администрации города принято решение о том, что таможенный пост в Волгодонске продолжит свою работу.

Начальником отдела стратегического планирования и инвестиций проводятся рабочие встречи с руководителями предприятий и организаций города по вопросу расширения действующего производства и привлечения инвестиций для создания производства на основе имеющихся производственных мощностей. Руководители предприятий и организаций города Волгодонска регулярно информируются о проводимых семинарах, выставка и форумах по вопросам инвестиционной деятельности.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» показал, что в I квартале 2012 года планировалось проведение семинара и мониторинга. Мероприятия проведены.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 24.

Таблица 24

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I квартал |  |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции | % | - | - | - |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме: «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | чел. | 3 | 3 | 45 |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации города Волгодонска и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска | % | - | - | - |
| Проведение мониторинга: «Общественное мнение горожан о проблемах коррупции в городе Волгодонске» (социологическое исследование) | мониторинг | 1 | - | - |
| Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации города Волгодонска и отраслевых (функциональных) органах Администрации города Волгодонска | мониторинг | 4 | 1 | 1 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Волгодонск», только по одному целевому показателю  не достигнуто планируемое значение по итогам  I квартала 2012 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 25.

Таблица 25

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I квартал |  |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации и переподготовку | чел. | 55 | 13 | 1 |
| Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих | чел. | 111 | 27 | 119 |
| Количество муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 0 | 0 |
| Уровень общественного мнения об эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | % | определяется по итогам опроса в 2012 году | - | - |

Целевой показатель «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации и  переподготовку», утвержденный в Программе в количестве 55 человек, рассчитывался с учетом количества  муниципальных служащих, обучающихся  в рамках Аппаратной учебы на базе Волгодонского института экономики, управления и права (филиал) «Южного федерального университета». Список участников Аппаратной учебы муниципальных служащих составлял в общем количестве 54 чел. В связи с тем, что договор на обучение расторгнут руководством Администрации города Волгодонска, в отчетном периоде денежные средства, запланированные на данное мероприятие, не использованы в полном объеме. В настоящее время отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска вносятся в Программу изменения по целевому показателю «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации и  переподготовку» и корректировке объема финансирования на обучение. Один из вариантов решения данной проблемы - использовать денежных средства  для обучения муниципальных служащих, состоящих в муниципальном резерве управленческих кадров Администрации города Волгодонска.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» показал, что за I квартал 2012 года фактическое исполнение имеют пять целевых показателей из девяти.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 26.

Таблица 26

| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя на 2012 год | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года | Отклонение от планируемого значения (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение функционирования светофорных объектов | шт. | 35 | 33 | 94,3 |
| Обеспечение функционирования дорожных знаков | шт. | 3772 | 3622 | 96,0 |
| Обеспечение функционирования элементов информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда | шт. | 32 | 27 | 84,4 |
| Обеспеченность дорожной разметкой автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | % | 23,27 | 0 | 0 |
| Количество плоских дорожных знаков | шт. | 3772 | 3622 | 96,0 |
| Количество элементов информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда | шт. | 32 | 27 | 84,4 |
| Количество информационных щитов социальной рекламы на тему «Безопасность дорожного движения» | шт. | 11 | 0 | 0 |
| Количество регулируемых пересечений автомобильных дорог | шт. | 25 | 0 | 0 |
| Количество регулируемых пешеходных переходов | шт. | 10 | 0 | 0 |

За отчетный период выполнены и профинансированы работы по содержанию 33 светофорных объектов и  ремонту 4  светофорных объектов, поврежденных вследствие ДТП.

В 1 квартале проведена следующая работа.

Подготовлен проект соглашения между Министерством транспорта Ростовской области и Администрацией города Волгодонска на финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Находится на согласовании в министерстве.

Проведен аукцион и заключен муниципальный контракт по выполнению работ по содержанию и замене технических средств организации дорожного движения на сумму 3978,8 тыс. руб. В марте в соответствии с заключенным контрактом выполнены работы по обеспечению функционирования 3622 дорожных знаков, 27 элементов  информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда. Заменено 15 плоских дорожных знаков. Работы будут профинансированы в апреле текущего года.

В 1 квартале текущего года подготовлен и размещен методом запроса котировок в электронной форме аукцион по выполнению работ по установке недостающих плоских знаков на сумму 446,9 тыс. руб., подготовлена аукционная документация  на выполнение работ по нанесению вновь вертикальной и горизонтальной   разметки и выполнение работ по замене дорожных знаков на сумму 5926,0 тыс. руб.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустроенный город» выявил неудовлетворительное исполнение в I квартале 2012 года мероприятий по содержанию территории мест захоронения.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 27.

Таблица 27

| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя на 2012 год | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года | Отклонение от планируемого значения (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение убираемой площади мест захоронений | га | 1,69 | 0 | 0 |
| Содержание территории мест захоронения | Га | 6,44 | 0,36 | 5,6 |
| Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | Км | 147,7 | 152,1 | 103,0 |
| Обеспечение освещения улиц города при условии соблюдения лимита потребления электроэнергии | % | 4702,38 | 1311,76 | 27,9 |

В 1 квартале проведена следующая работа:

-подготовлены и заключены 12 муниципальных контрактов  по содержанию и ремонту объектов наружного освещения, освещению улиц, содержанию и ремонту мест захоронения, отлову безнадзорных животных;

- замена провода по пер. Зеленый, пер. Майский, пер. Утренний, Пер. Рассветный, пер. Чубарова – 495 м/п;

- замена светильников с лампами  по ул. Морская, ул. Советская, пер. Вокзальный, пер. Октябрьский, пер. Приморский, ул. Гагарина, сквер. «Машиностроителей», пер. Зеленый, пер. Майский, пер. Утренний, пер. Рассветный, пер. Чубарова – 147 шт.;

- замена ламп с ревизией светильников на магистралях города – 176 шт.;

-техническое обслуживание осветительных установок наружного освещения – 5613 шт.

В марте выполнены и профинансированы в сумме 89,8 тыс. рублей следующие работы по содержанию территории мест захоронения: очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега, сгребание снега автогрейдером.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска» показал, что два целевых показателя не имеют фактического исполнения в I квартале 2012 года. Проведение мероприятий по исполнению данных показателей запланировано на 2 – 4 кварталы 2012 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 28.

Таблица 28

| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя на 2012 год | Фактическое значение целевого показателя за I квартал 2012 года | Отклонение от планируемого значения (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования подвижного состава: |  |  |  |  |
| - на автотранспорте | коэф. | 0,641 | 0,614 | 95,8 |
| - на электротранспорте | коэф. | 0,705 | 0,709 | 100,6 |
| Обеспечение регулярности движения транспорта на маршрутах: |  |  |  |  |
| - на автотранспорте | % | 86,1 | 77,8 | 90,4 |
| - на электротранспорте | % | 91,5 | 86,3 | 94,3 |
| Объем перевозок всего: в т.ч. | тыс. пасс. | 30183,1 | 6425,4 | 21,3 |
| - на автотранспорте | тыс. пасс. | 21068,4 | 4061,9 | 19,3 |
| - на электротранспорте | тыс. пасс. | 9114,7 | 2363,5 | 25,9 |
| Доля транспортных средств, оборудованных системой объявления остановочных пунктов | % | 100,0 | 82,6 | 82,6 |
| Обследование пассажиропотоков на маршрутах города |  | 2 раза в год | - | - |
| Доля обращений граждан о неудовлетворительном транспортном обслуживании, поступивших в Администрацию города | % | 5,0 | 3,76 | 75,2 |
| Доля транспортных средств, оборудованных системой «ГЛОНАСС/GPS» | % | 100,0 | 17,3 | 17,3 |
| Доля электротранспортного обеспечения от общего количества пассажирского транспорта | % | 30,2 | 36,8 | 121,9 |
| Количество вновь открытых или измененных маршрутов | маршрут | не менее 1 | - | - |

По результатам работы городского пассажирского транспорта за I квартал 2012 года наблюдается отклонение фактических показателей от плановых по причине снижения объемов перевозок пассажирским автотранспортом. Одной из причин снижения объемов является недостаточная укомплектованность штата предприятий водителями. Поэтому маршруты и графики движения транспорта закрывались не в полном объеме.

Доля электротранспортного обеспечения в городе по итогам работы за I квартал 2012 года увеличена до 36,8 %, а также увеличены объемы перевозок на электротранспорте. Данный факт свидетельствует о положительном результате оптимизации маршрутной сети, проведенной в июле 2011 года, для городского электрического транспорта.

Целевые показатели для оценки результативности муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске» за I квартал 2012 года не имеют фактического исполнения. В настоящее время проводятся подготовительные работы для их исполнения.

15.03.2012 заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов за счет средств Фонда софинансирования расходов с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области на выполнение работ по реконструкции (повышению эксплуатационной надежности) жилых домов в объеме 11,5 тыс. кв. м.

27.03.2012 заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов за счет средств Фонда софинансирования расходов с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области на реконструкцию станции микрофильтрации участка водозаборных сооружений по адресу: ул.М. Горького, 2а. В I квартале работы по реконструкцию станции микрофильтрации участка водозаборных сооружений выполнялись, но не профинансированы.

В рамках реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в городе Волгодонске на 2012-2014 годы» проведен анализ состояния туристской отрасли, сформирован реестр гостиничного фонда города Волгодонска. На 01.04.2012 в городе осуществляют деятельность 9 гостиниц с номерами разного уровня комфортности.

В целях получения информации о функционировании сферы туризма для планирования и прогнозов развития отрасли; выявления проблем, сдерживающих развитие туризма в городе Волгодонске заключен муниципальный контракт  с (филиалом) ФГАУ ВПО «Южный Федеральный Университет» на проведение социологических исследований. В соответствии с муниципальным контрактом разработан опросный лист и проведено социологическое исследование.

Проведено рабочее совещание с субъектами туриндустрии города Волгодонска по вопросу формирования реестра объектов туриндустрии (базы отдыха).

Ведется работа по сбору информации и подготовке материалов о  туристско-рекреационном потенциале города Волгодонска для размещения на сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Туризм».

Проведена работа по выявлению туристских объектов, расположенных на территории города Волгодонска, на 01.04.2012 действуют 14 туристских объектов.

В целях ознакомления с тенденциями и опытом развития отечественной  туриндустрии 29-30.03.2012 (г. Москва) было принято участие в семинаре «Продвижение территории как туристического направления».

Проведение анализа реализации целевых программ затрудняет отсутствие плановых значений целевых показателей программ на отчетные периоды (I квартал, полугодие, 9 месяцев). В то время как в текстах целевых программ, значения показателей результативности запланированы только на год.

Кураторам муниципальных программ обратить особое внимание на соблюдение сроков, утвержденных постановлением Администрации города Волгодонска от 01.07.2011 № 1722, при внесении изменений в действующие программы.

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций							И.В.Столяр