1.Освоение бюджетных средств на реализацию

программных мероприятий

Во исполнение решения коллегии Администрации города Волгодонска от 04.04.2011 №7/1.1-2 отделом стратегического планирования и инвестиций проанализированы отчеты о реализации целевых программ за I квартал 2012 года.

На территории города Волгодонска в 2012 году реализуется 29 долгосрочных целевых программ и 3 ведомственные целевые программы.

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) в I полугодии 2012 года составила 91,7%.

В 2012 году на реализацию всех муниципальных целевых программ планируется направить 5 659 831,0 тыс. рублей, за I полугодие 2012 года направлено 2 684 985,0 тыс. рублей, или 47,4%, в том числе за счет бюджетных ассигнований – 3 812 003,4 тыс. рублей и 1 580 564,3 тыс. рублей соответственно. Исполнение по бюджетным ассигнованиям за I полугодие 2012 года составляет 41,5%.

Анализ освоения бюджетных средств за I полугодие 2012 года показывает неравномерность их освоения в рамках целевых программ – процент освоения варьирует от 0 до 80,1%.

Перечень программ, по которым освоение средств за I полугодие 2012 года высокое (исполнение более 50%)

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы | Объем финансирования, тыс.рублей |  | % освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренный программой на 2012 год | Фактически профинансировано за I полугодие 2012 года |  |
| 1 | ВЦП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» | 100,0 | 80,1 | 80,1 |
| 2 | ДЦП «Развитие взаимодействия Администрации города Волгодонска с социально ориентированными некоммерческими организациями» | 400,0 | 300,0 | 75,0 |
| 3 | ДЦП «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске», в том числе за счет бюджетных средств | 1 607 156,0 2 156,0 | 1 022 120,3 453,3 | 63,6 21,0 |
| 4 | ДЦП «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в городе Волгодонске» | 671,5 | 402,0 | 59,9 |
| 5 | ВЦП «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» | 700,0 | 405,8 | 57,9 |
| 6 | ДЦП «Социальная поддержка и социальное обеспечение населения города Волгодонска» | 708 640,1 | 395 844,0 | 55,9 |
| 7 | ДЦП «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска» | 42 797,5 | 22 844,9 | 53,4 |
| 8 | ДЦП "Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска" | 33 256,0 | 17 737,9 | 53,3 |
| 9 | ДЦП «Развитие культуры города Волгодонска» | 139 739,7 | 74 306,5 | 53,2 |
| 10 | ДЦП развития физической культуры и спорта в городе Волгодонске «Спорт для всех» | 40 597,3 | 21 455,9 | 52,9 |
| 11 | ДЦП «Доступная среда» | 177,7 | 91,5 | 51,5 |

Перечень программ, по которым освоение средств за I полугодие 2012 года удовлетворительное (исполнение от 40 до 50%)

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы | Объем финансирования, тыс.рублей |  | % освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренный программой на 2012 год | Фактически профинансировано за I полугодие 2012 года |  |
| 1 | ДЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | 786,1 | 389,7 | 49,6 |
| 2 | ВЦП «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, граждан пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 7 082,6 | 3 465,0 | 48,9 |
| 3 | ДЦП «Развитие здравоохранения города Волгодонска» | 192 771,3 | 93 973,8 | 48,7 |
| 4 | ДЦП «Развитие образования в городе Волгодонске» | 1 368 888,1 | 654 801,0 | 47,8 |
| 5 | ДЦП «Использование имущества муниципального образования «Город Волгодонск» | 29 850,5 | 12 497,9 | 41,9 |
| 6 | ДЦП «Молодежь Волгодонска» | 2 407,5 | 1 000,1 | 41,5 |

Перечень программ, по которым освоение средств за I полугодие 2012 года неудовлетворительное (исполнение менее 40%)

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы | Объем финансирования, тыс.рублей |  | % освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотренный программой на 2012 год | фактически профинансировано за I полугодие 2012 года |  |
| 1 | ДЦП «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (отв. Попов С.В.) | 789,6 | 283,95 | 36,0 |
| 2 | ДЦП «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (отв. Анферов Е.М.) | 38 024,20 | 13 660,85 | 35,9 |
| 3 | ДЦП «Модернизация здравоохранения города Волгодонска» (отв. Гапон В.Я.) | 520 369,23 | 186 326,81 | 35,8 |
| 4 | ДЦП «Благоустроенный город» (отв. Тен М.Г.) | 119 860,6 | 42 881,7 | 35,8 |
| 5 | ДЦП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Волгодонске» (отв.Плыгунов Н.А., Поляков В.М.) | 115 914,5 | 40 414,0 | 34,9 |
| 6 | ДЦП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 41 351,6 | 13 699,4 | 33,1 |
| 7 | ДЦП «О мерах по снижению объемов потребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории города Волгодонска» (отв. Василенко А.А.) | 140,0 | 44,35 | 31,7 |
| 8 | ДЦП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 123 095,2 | 22 788,6 | 18,5 |
| 9 | ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» (отв.Тен М.Г.) | 11 831,6 | 1 668,9 | 14,1 |
| 10 | ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 198 188,4 | 19 332,8 | 9,8 |
| 11 | ДЦП «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска» (отв. Тен М.Г.) | 229 512,6 | 22 076,6 | 9,6 |
| 12 | ДЦП «Развитие туризма в городе Волгодонске» (отв. Сон Ю.В.) | 300,0 | 14,4 | 4,8 |
| 13 | ДЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» (отв. Шевелева Е.С.) | 60,0 | 1,93 | 3,2 |
| 14 | ДЦП «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 84 056,6 | 75,0 | 0,1 |
| 15 | ДЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Волгодонске» (отв. Осипова В.Ф.) | 315,0 | 0,0 | 0,0 |

Низкий процент освоения средств за I полугодие 2012 года по ДЦП «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (36%) связан с тем, что проведение большинства мероприятий программы запланировано на 3-4 кварталы.

Низкий процент освоения средств за I полугодие 2012 года по ДЦП «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (35,9%) связан с тем, что заключение договорных обязательств запланировано на 3-4 кварталы, а также по причине выплаты заработной платы за июнь в первых числах июля.

Низкий процент освоения средств за I полугодие 2012 года по ДЦП «Модернизация здравоохранения города Волгодонска» (35,8%) связан с тем, что:

- Общая стоимость проведения капитального ремонта пищеблока МУЗ «Городская больница №1» составляет 19 174,6 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2012 выделено 1 917,6 тыс.руб., в связи с этим не представляется возможным выставить аукцион на торги;

- Договор на капитальный ремонт МУЗ «Детская городская больница» заключен 16.05.2012 на сумму 54 621,2 тыс.руб. Освоение средств будет производиться по мере предоставления и подписания актов выполненных работ до декабря 2012г.;

- Работы по капитальному ремонту МУЗ «Родильный дом» ООО «Трансстрой» и ООО «Технотрейд» выполняются с отставанием от графика;

- Средства на капитальный ремонт МУЗ «Городская поликлиника №1» выделены Решением Волгодонской городской Думы от 21.06.2012 №55. В настоящее время проводится работа по подготовке документов для прохождения негосударственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации;

5.	Решением Волгодонской городской Думы от 21.06.2012 №55 добавлены средства в сумме 115 480,2 тыс.руб. на оснащение оборудованием учреждений здравоохранения. В настоящее время проводятся процедуры согласования и размещения заявок на поставку оборудования. Заключены договоры на сумму 34 945,51 тыс.руб.;

6.	Согласно письму МЗ РО от 16.02.2012 №МЗ-02.5.4./537 процедуры размещения заказов временно приостановлены в связи с проведением МЗ России экспертной оценки технических заданий на поставку товаров (услуг) по созданию регионального компонента единой государственной информационной системы в здравоохранении. Исполнение мероприятия «Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной карты» приостановлено.

Низкий процент освоения средств за I полугодие 2012 года по ДЦП «Благоустроенный город» (35,8%) связан с тем, что в I полугодии 2012 года выполнены и профинансированы работы по разработке проектной документации «Строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) муниципального образования «Город Волгодонск» ул. Степная (от ул. Пионерская до пер. Дзержинского)». Проведение аукциона запланировано на 3 квартал.

Низкий процент освоения средств за I полугодие 2012 года по ДЦП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Волгодонске» (34,9%) связан в том числе с тем, что разработка проектной и рабочей документации сетей электроснабжения мкр. В-14, В-25 ООО «Научно-Проектный Цент Инженерно-Изыскательских работ» приостановлена в связи с отсутствием условий для технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Юга и не качественной топографической съемкой. Претензионная работа в отношении подрядных организаций ведется.

Низкий процент освоения средств за I полугодие 2012 года по ДЦП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в городе Волгодонске» (33,1%) связан с тем, что по заключенным муниципальным контрактам срок исполнения 3-4 кварталы.

Низкий процент освоения средств за I полугодие 2012 года по ДЦП «О мерах по снижению объемов потребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории города Волгодонска» (31,7%) , ДЦП «Развитие туризма в городе Волгодонске» (4,8%), ДЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» (3,2%), ДЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Волгодонске» (0%) связан с тем, что проведение мероприятий по программам запланировано на 3–4 кварталы.

Низкий процент освоения средств за I полугодие 2012 года по ДЦП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске» (18,5%) связан с тем, что проведение мероприятий соисполнителями программы запланировано на 3–4 кварталы.

Низкий процент освоения средств за I полугодие 2012 года по ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» (14,1%) связан с тем, что финансирование работ по безопасности дорожного движения изначально планировалось за счет средств местного бюджета. В феврале 2012 года было принято решение об освоении средств по безопасности дорожного движения за счет средств областного бюджета.

МКУ «ДСиГХ» была проведена следующая работа по подготовке документов для освоения средств за счет областного бюджета:

1. Согласование и подписание Соглашения о направлении бюджет муниципального образования «Город Волгодонск» в 2012 году средств Фонда софинансирования расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в министерстве транспорта Ростовской области заняло значительную часть времени. Соглашение было зарегистрировано 23.03.2012.

2. В связи с высокой загруженностью специалистов в министерстве транспорта Ростовской области этап согласования и регистрации заключенных контрактов занял много времени. Контракты зарегистрированы в период с 17.05-29.06.2012.

3. На сегодняшний день в министерство транспорта Ростовской области направлены реестры на финансирование работ по безопасности дорожного движения в сумме 4 190,3 тыс. руб.

На 01.08.2012 фактически поступила оплата в сумме 3 928,9 тыс.руб., что составляет 44% от стоимости заключенных контрактов.

Низкий процент освоения средств за I полугодие 2012 года по ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске» (9,8%) связан с тем, что проведение трех аукционов на выполнение работ по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей запланировано на июль 2012 года. Один аукцион на 01.07.2012 находился в стадии заключения контракта.

Низкий процент освоения средств за I полугодие 2012 года по ДЦП «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска» (9,6%) связан с тем, что завершение работ по заключенным контрактам планируется в 3-4 кварталах.

Низкий процент освоения средств за I полугодие 2012 года по ДЦП «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (0,1%) связан с тем, что в июне 2012 года заключено 10 договоров на замену 26 лифтов со сроком завершения работ 3-4 кварталы.

2.Показатели результативности программных мероприятий

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска на 2011 - 2014 годы» показал, что в I полугодии 2012 года по всем  целевым показателям достигнуто плановое значение.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей | чел. | 2525 | 2479 | 2479 |
| Результативность учащихся в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях (количество дипломов победителей) | ед. | 355 | 369 | 369 |
| Количество творческих коллективов преподавателей и учащихся | ед. | 58 | 58 | 58 |
| Количество пользователей библиотек | чел. | 69415 | 47532 | 47532 |
| Количество выданных справок по информационным запросам читателей | ед. | 23440 | 15500 | 15500 |
| Количество данных населению консультаций по работе с библиотечно-библиографическими ресурсами | ед. | 10170 | 5900 | 5900 |
| Количество посещений библиотек | ед. | 584200 | 318820 | 318820 |
| Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 105,88 | 105,88 | 105,88 |
| Количество клубных формирований | ед. | 215 | 218 | 218 |
| Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 199,0 | 152,0 | 152,0 |
| Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество культурно - массовых мероприятий | ед. | 3320 | 1717 | 1717 |
| Количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу культуры г.Волгодонска | ед. | 13 | 13 | 13 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь Волгодонска» показал, что по итогам I полугодия 2012 года  плановый уровень значений, достигнут по всем целевым показателям.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Количество молодых людей, принимающих участие в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, направленных на развитие и продвижение талантливой молодежи | чел. | 1000 | 750 | 4006 |
| Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 6 | 4 | 5,6 |
| Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности | % | 18 | 5 | 5,1 |
| Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими просветительскими мероприятиями | % | 31 | 17 | 17,2 |
| Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | чел. | 1300 | 550 | 617 |
| Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | % | 26 | 13 | 23 |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по воспитанию толерантного сознания, профилактике экстремизма | % | 11 | 5,0 | 5,1 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске» показывает, что плановые значения целевых показателей по итогам I полугодия 2012 года достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Снижение количества преступлений на территории города | % | -1,2 | -0,6 | -44,66 |
| Снижение уровня преступлений совершенных в общественных местах | % | -1,2 | -0,6 | -69,23 |
| Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | % | -1,2 | -0,6 | -60,33 |

Значительное увеличение фактических значений целевых показателей обусловлено стабилизацией криминогенной обстановки на территории обслуживания Межмуниципального УМВД России «Волгодонское», которое выразилось в снижении числа регистрируемых преступлений, и снижением нераскрытых преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, на фоне роста раскрытых преступлений.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске «Спорт для всех» показал, что по всем целевым программным показателям достигнуты плановые уровни.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |  |
| Удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 26,0 |  | 25,6 | 25,6 |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (по данным статотчета по форме 1-ФК, утвержденной постановлением Росстата от 03.04.2007 №30) | чел. | 44331 |  | 43735 | 43735 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска» показал, что по пяти целевым показателям не достигнуто плановое значение по итогам I полугодия 2012 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование направлений Программы | Целевые показатели | Единица измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| 1. Мероприятия по выполнению функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием по реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Волгодонске |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процент от числа опрошенных | 49,5 | - | Рассчитывается Администрацией РО |
| 1.2. |  | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: |  |  |  |  |
|  |  | стационарная медицинская помощь | койко-день | 1,77 | 0,88 | 0,88 |
|  |  | амбулаторная помощь | посещение | 7,68 | 3,2 | 3,2 |
|  |  | дневные стационары всех типов | койко-день | 0,62 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | скорая медицинская помощь | вызов | 0,318 | 0,2 | 0,2 |
| 1.3. |  | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения | штук на 10000 населения, не более | 59,53 | 55,4 | 55,4 |
| 1.4. |  | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | на 100 человек, не выше | 20,4 | 9,5 | 9,5 |
| 1.5. |  | Среднегодовая занятость койки | дней | 337 | 160,9 | 160,9 |
| 1.6. |  | Средняя длительность пребывания пациентов на койке круглосуточного стационара | дней, не более | 9,7 | 9,7 | 9,1 |
| 2. Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по борьбе с туберкулезом | Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс.населен, не выше | 55,0 | 27,5 | 24,0 |
|  |  | Удельный вес больных туберкулезом, выявленных в фазе распада | процент от общего числа впервые выявленных, не выше | 34 | 34 | 38,4 |
|  |  | Удельный вес выявленных при профилактических осмотрах впервые заболевших туберкулезом | Процент, не ниже | 65 | 65 | 68,3 |
|  |  | Охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных | процент, не ниже | 95 | 95 | 93,4 |
| 2.2. | Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека | Удельный вес населения обследованного на ВИЧ-инфекцию в год | процент | 10 | 5,2 | 5,2 |
|  |  | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | процент | 85 | 71,7 | 71,7 |
| 2.3. | Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики |  |  |  |  |
|  |  | Туляремия, сибирская язва, бешенство | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Лептоспироз | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 176,0 | 89,3 | 79,2 |
| 2.5. | Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | Охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом | процент | 95 | 95 | 96,0 |
| 2.6. | Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями | Удельный вес больных IV клинической группы | процент, не выше | 20 | 20 | 25,9 |
| 2.7. | Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения г.Волгодонска | Заболеваемость особо опасными инфекциями | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями на уровне спорадических случаев | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия по созданию условий и формированию мотиваций для ведения здорового образа жизни среди населения города |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Выполнение плана гарантированных объемов, выделенных на обеспечение работы центров | процент | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Охват населения профилактическими осмотрами | процент от подлежащих осмотру | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 4. Мероприятия по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, проживающих на территории г.Волгодонска и включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от набора социальных услуг, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 62 Федерального закона от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | процент от числа обратившихся за выпиской лекарственных средств пациентов данной льготной категории | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Уровень отсроченного обеспечения (количество рецептов на отсроченном обеспечении к выписанным рецептам указанной категории граждан) | процент | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.2. | Льготное обеспечение жителей г.Волгодонска лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания | Обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания групп населения и лиц при определенных категориях заболеваний, имеющих право на льготы при амбулаторном лечении и не подпадающих под действие Федерального закона от 17.07.99 № 178-ФЗ | процент от числа обратившихся за выпиской лекарственных средств пациентов данной льготной категории | 100 | 100 | 100 |
| 5. Мероприятия по совершенствованию службы детства и родовспоможения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Младенческая смертность | число младенцев, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми | 8,3 | 8,3 | 10,3 |
| 6. Мероприятия по улучшению кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Численность врачей (физические лица) в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек на 10тыс. населения | 26,2 | 26,2 | 26,0 |
| 6.2. |  | Удельный вес врачей, имеющих квалификационную категорию | процент | >50 | >50 | 50,1 |
| 7. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Выполнение запланированного объема работ по антитеррористическим мероприятиям в муниципальных учреждениях здравоохранения | процент | 100 | - | Рассчитывается по году |
| 8. Мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранении |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Удельный вес муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись пациентов на прием к врачу поликлиники посредством сети Интернет или через инфомат. | процент | 57,1 | 57,1 | 66,6 |

Анализ целевых показателей показал, что по двум целевым показателям: «Удельный вес больных туберкулезом, выявленных в фазе распада», «Удельный вес больных IV клинической группы» фактические значения по итогам I полугодия 2012 года превысили плановые значения на 4,4% и 5,9% соответственно. Рост удельного веса больных связан с поздним обращением больных в учреждения здравоохранения.

Показатель младенческой смертности составил 10,3 на 1000 родившихся живыми при планируемом значении 8,3. Все девять умерших новорожденных имели пороки развития, не совместимые с жизнью. С целью улучшения данного показателя организованы мероприятия по совершенствованию службы детства и родовспоможения.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Волгодонске» показал, что большинство показателей исполнены. Ввод в эксплуатацию детских садов «Аленький цветочек» и «Дружные ребята», а также завершение капитального ремонта в детских садах «Гусельки» позволили достигнуть плановых показателей по направлению «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» .

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» |  |  |  |  |
| - Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Удовлетворенность потребности в услугах | % | 91,0 | 90,3 | 90,3 |
| Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | % | 97,6 | 97,0 | 97,0 |
| 2. Направление «Развитие системы обеспечения качества дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей | % | 57 | 0 | Рассчитывается по году |
| 3. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансового обеспечения дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Доля учреждений, для которых сформированы муниципальные задания | % | 98 | 92 | 92 |
| Объем муниципальных услуг, предоставляемых дошкольными учреждениями | число учащихся | 7383 | 7543 | 7543 |
| 4. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности" |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в зданиях которых выполнен комплексный капитальный ремонт | единиц | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Общее образование» |  |  |  |  |
| 1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования» |  |  |  |  |
| Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программе профильного обучения от общего числа учащихся 10-11 кл. | % | 60 | 60,6 | 60,6 |
| Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | чел. | 4 | 4 | 4 |
| 2. Направление «Развитие системы обеспечения качества общего образования» |  |  |  |  |
| Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | чел. | 83,5 | 94,27 | 94,27 |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования детей | % от числа опрошен-ных | 75,3 | 0 | Рассчитывается по году |
| 3. Направление «Здоровье школьников» |  |  |  |  |
| Обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 78 | 78 | 81 |
| Доля учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 34,5 | 43 | 43 |
| Охват детей оздоровительным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей | % | 40,5 | 34,2 | 34,2 |
| 4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» |  |  |  |  |
| Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального и всероссийского уровней | чел. | 127 | 195 | 196 |
| Доля обучающихся и воспитанников о, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | % | 80 | 96,9 | 96,9 |
| Доля обучающихся и воспитанников, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | %. | 83 | 83 | 83 |
| Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению | % | 0,06 | 0,007 | 0,007 |
| 5. Направление «Развитие педагогического потенциала» |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от общего числа | % | 26 | 32,9 | 32,9 |
| 6. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансового обеспечения общего образования» |  |  |  |  |
| Доля учреждений, для которых сформированы муниципальные задания | % | 90 | 100 | 100 |
| Объем муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями | число учащихся | 13460 | 13460 | 13460 |
|  | число воспитанников | 325 | 125 | 125 |
| Средняя наполняемость классов | чел. | 25,4 | 25,4 | 25,5 |
| Количество обучающихся, приходящегося на 1-го учителя | чел. | 17,5 | 18,6 | 18,6 |
| Численность учащихся, приходящихся на 1 работающего | чел. | 10,4 | 10,3 | 10,3 |
| Численность учащихся, приходящихся на 1 прочего работающего (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | чел. | 25,5 | 25,5 | 22,9 |
| 7. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности" |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в зданиях которых выполнен комплексный капитальный ремонт | единиц | 2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Дополнительное образование детей» |  |  |  |  |
| 1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | 83 | 80,2 | 80,2 |
| 2. Направление «Развитие системы обеспечения качества дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | % от числа опрошенных | 85 | 85 | 85 |
| 3. Направление «Здоровье обучающихся» |  |  |  |  |
| Доля учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 100 | 100 | 100 |
| Охват детей оздоровительным отдыхом в ДООЦ | количество детей | 480 | 160 | 160 |
| 4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей» |  |  |  |  |
| Количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях и конкурсах регионального, всероссийского, международного уровней | чел. | 781 | 581 | 567 |
| 5. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансового обеспечения дополнительного образования детей» |  |  |  |  |
| Доля учреждений, для которых сформированы муниципальные задания | % | 93 | 93 | 93 |
| Услуги дополнительного образования | число учащихся | 12877 | 12877 | 12877 |
| Услуги по оздоровлению и организации отдыха детей | число учащихся | 480 | 160 | 160 |
| 6. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности" |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в зданиях которых выполнен комплексный капитальный ремонт | единиц | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» |  |  |  |  |
| 1. Направление "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства, от общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | % | 81 | 70,6 | 70,6 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Направление «Осуществление психолого-педагогического и программно-методического сопровождения и технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений» |  |  |  |  |
| Количество детей, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | чел. | 2300 | 1532 | 1532 |
| Количество детей, прошедших обследование в городской ПМПК | чел. | 680 | 671 | 671 |

Превышение фактического значения целевого показателя «Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом» на 8,5% над плановым значением связано с увеличением количества обучаемых по спортивно-оздоровительному направлению в МОУ ДОД СЮТ, ЦДЮТ «Пилигрим», структурных подразделениях МОУ ДОД ЦДТ, МОУ ДОД ПК «Миф».

Благодаря интенсивной информационно-разъяснительной работе среди учащихся и их родителей процент охвата школьников горячим питанием увеличился на 3% по сравнению с запланированным 78% и по итогам I полугодия составил 81%.

Фактическое значение целевого показателя «Численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего» за I полугодие 2012 года составило 22,7 человека при плане 28,3 человека. Отклонение показателя от нормы связано с наличием работников пищеблоков, педагогов-психологов, социальных педагогов.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» показал, что два целевых показателя не выполнены.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| подпрограмма «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014годы» |  |  |  |  |
| Охват оповещением населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество обученного населения в области гражданской обороны, подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 70 | 0 | 0 |
| Время по оказанию помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | мин | 15 | 15 | 15 |
| Время прибытия оперативной группы на место ЧС | мин | 30 | 30 | 30 |
| подпрограмма «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Волгодонск» на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |
| Доля должностных лиц организаций ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях, прошедших инструктаж в общем количестве ответственных должностных лиц | % | 100 | 0 | 0 |

Проведение программных мероприятий для достижения целевых показателей «Количество обученного населения в области гражданской обороны, подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Доля должностных лиц организаций ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях, прошедших инструктаж в общем количестве ответственных должностных лиц» запланировано на 3 – 4 кварталы отчетного года.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Волгодонска» показал, что осуществление программы является эффективным. Все плановые значения достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование целевых показателей |  | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  |  | Фактическое значение целевого показателя за 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отчетный год |  | на I квартал |  |
|  | 1.Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |
| Исполнение потребности по мерам социальной поддержки и жилищным субсидиям |  | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Увеличение численности оздоровленных детей |  | чел. | 1700 | 700 |  | 742 |
| 2. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение учреждений социального обслуживания в соответствии с установленным муниципальным заданием |  | % | 100 | 100 |  | 100 |

Превышение фактического значения целевого показателя «Увеличение численности оздоровленных детей» на 42 человека от планируемого значения на I полугодие 2012 года (700) связано с внесением изменений в действующее законодательство в части порядка выплаты компенсации за путевки:

- компенсация выдается гражданам за самостоятельно приобретенную путевку не только в текущем году, но и за отчетный финансовый год, что привело увеличению количества граждан, получивших компенсацию за 2011 год;

- компенсация выплачивается также организациям, закупившим путевки для детей сотрудников, работающих в этих организациях. В этом году в ДТиСР подали заявки на получение компенсаций 8 организаций нашего города.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие взаимодействия Администрации города Волгодонска с социально ориентированными некоммерческими организациями» показал, значения целевых показателей не увязаны с финансированием.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество некоммерческих организаций с правом юридического лица, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска (без учета профсоюзных) | Количество некоммерческих организаций | 54 | 60 |
| Количество некоммерческих организаций, входящих в состав Общественной палаты города Волгодонска | Количество некоммерческих организаций | 82 | 61 |
| Количество НКО, представивших социальные проекты на соискание муниципальных грантов | Количество некоммерческих организаций | 11 | 10 |
| Доля населения города, охваченного НКО в ходе реализации ими социальных проектов (% от численности населения города Волгодонска) | % | 3,8 | 2,1 |
| Количество городских социально значимых мероприятий, проведенных по инициативе НКО | Количество мероприятий | 12 | 10 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «О мерах по снижению объемов потребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории города Волгодонска» выявил, что количество правонарушений в области розничной продажи алкогольной продукции за I полугодие 2012 года увеличилось на 48% в сравнении с соответствующем периодом 2010 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения | % | -15% | -7,0% |
| Уменьшение количества правонарушений в области розничной продажи алкогольной продукции | % | -10% | 48% |

Увеличение фактического значения целевого показателя «Количество правонарушений в области розничной продажи алкогольной продукции»  на 48% произошло в связи с ужесточением требований, предъявляемых к розничной продаже алкогольной продукции и увеличением количества проводимых контрольных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Использование имущества муниципального образования «Город Волгодонск» показал, что плановые значения по большинству показателей не предусматривались.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | дней | 180 | - | 180 |
| Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства на | га | 30 | - | 14,38 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| для строительства многоквартирных домов, индивидуального строительства | га | 15 | - | 0 |
| для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 10 | - | 0 |
| Доля земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) | % | 32 | - | 40,1 |
| Количество объектов, подлежащих приватизации | ед | 18 | 14 | 11 |
| Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, планируемых к паспортизации | ед | 45 | 0 | 0 |
| Количество автодорог, планируемых к паспортизации | ед | 15 | 0 | 0 |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 64 | - | 64,4 |
| Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых МАУ «МФЦ» | % | 100 | - | 100 |
| Доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МАУ «МФЦ» от общего числа органов власти, участвующих в оказании услуги | % | 80 | - | 58,3 |

Показатель «Доля земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного)» перевыполнен за счет реализации права аренды (собственности) на торгах.

Перевыполнен показатель «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа» за счет продажи земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности у заявителя, и за счет продажи земельных участков в собственность.

Фактические значения целевых показателей «Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, планируемых к паспортизации» и «Количество автодорог, планируемых к паспортизации» по итогам I полугодия 2012 года равны нулю, однако в настоящее время в процессе паспортизации находятся 28 бесхозяйных и муниципальных объектов, а также 17 автодорог и внутриквартальные автодороги в 49 кварталах.

Неисполнение планового значения целевого показателя «Количество объектов, подлежащих приватизации» вызвано отсутствием заявок на аукцион.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Волгодонске», что исполнение программных мероприятий запланировано на 3 – 4 кварталы 2012 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| - количество квартир, предоставленных по договорам социального найма, гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 48 | - | - |
| - общая площадь, предоставленная по договорам социального найма, гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | кв.м | 3024,2 | - | - |
| - площадь земельных участков в мкр. В-14, В-25, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченная проектной документацией, с целью развития инженерной инфраструктуры | га | 25,15 | - | - |
| - количество участников программы, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | семей | 16 | - | - |
| - общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы | кв.м | 858,0 | - | - |
| - привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу жилищного строительства в рамках подпрограммы | млн.руб. | 19,3 | - | - |
| - количество участников подпрограммы, получивших жилые помещения за счет средств федерального, областного или местного бюджетов | человек | 15 | 15 | 17 |
| - общая площадь жилых помещений, предоставленных гражданам за счет средств федерального, областного или местного бюджетов | кв.м | 495 | 495 | 685,9 |

Ввод в эксплуатацию муниципального жилого дома по адресу: Маршала Кошевого,27 планируется в 3 квартале текущего года. В связи с этим, квартиры по договорам социального найма,  48- ми  гражданам, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не выделялись. Одновременно с вводом муниципального дома по адресу: М.Кошевого,27 улучшат жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)  16 участников программы. До настоящего времени  средства из федерального бюджета  для приобретения жилья молодым семьям не поступали.

В соответствии с контрактом от 11.11.2011 № 2011.48668, заключенном  с ООО «Научно-Проектный Центр Инженерно-Изыскательских работ» на разработку проектной и рабочей документации инженерных коммуникаций в мкр.В-14, В-25 со сроком исполнения не позднее 01.07.2012, в части разработки сетей электроснабжения работа приостановлена в связи с отсутствием условий для технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Юга. Кроме того, топографическая съемка, выполнена ООО «СевкавНИПИагропром» некачественно. В связи с этим в настоящее время ведется претензионная работа в отношении подрядных организаций ООО «Научно-Проектный Центр Инженерно-Изыскательских работ» и ООО «СевкавНИПИагропром».

В связи с этим в 1 полугодии 2012г. участки под строительство жилья в микрорайонах В-14, В-25 не выделялись.

За счет средств полученных из федерального бюджета 17 участников подпрограммы приобрели жилые помещения общей площадью 685,9 кв. м (ветераны ВОВ).

В первом полугодии 2012 года заключены договора на приобретение квартир 2 детям-сиротам.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» показал, что неудовлетворительное освоение бюджетных средств (освоение - 0%) в I полугодии 2012 года повлекло за собой неисполнение 9 целевых показателей из 13.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | тыс.м2 | 1,65 | 0 |
| Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | шт. | 2 | 0 |
| Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести энергетическое обследование | шт. | 2 | 0 |
| Количество замененных лифтов в многоквартирных домах | шт. | 24 | 0 |
| Готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | % | 100,0 | 0 |
| Количество проведенных смотров- конкурсов | шт. | 3 | 0 |
| Количество проведенных семинаров для собственников помещений в МКД | шт. | 20 | 6 |
| Количество обращений граждан в Администрацию города Волгодонска по вопросам управления многоквартирными домами | шт. | 227 | 77 |
| Количество проведенных технических обследований жилых домов | шт. | 1 | 1 |
| Количество отремонтированных многоквартирных домов | шт. | 1 | 1 |
| Количество вырубленных и омоложенных аварийноопасных и сухостойных деревьев | шт. | 30 | 0 |
| Количество многоквартирных домов, в которых произведен ремонт муниципальных помещений | шт. | 2 | 0 |
| Обустройство придомовых территорий МКД | шт. | 127 | 0 |

В июне 2012г. с шестью управляющими компаниями заключены 10 договоров на замену 26 лифтов в 10 многоквартирных домах.

В II квартале для реализации Программы проведена следующая работа:

1. Организация и проведение смотров-конкурсов.

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы с 06.06.2012 по 20.07.2012 проводится городской смотр-конкурс «Лучший дом, подъезд, двор», посвященный 62-й годовщине со дня основания города Волгодонска.

2. Проведение семинаров по вопросам управления многоквартирными домами.

В 1-м полугодии 2012 года проведено 6 семинаров для собственников помещений в МКД, в том числе:

- 3 семинара для председателей советов МКД в ООО «Чайка», ООО «Чайка-Дон», ООО «Жилремсервис», ООО «Милана», ООО «РЭК». В семинарах приняло участие 78 председателей советов МКД,

- совместно с министерством ЖКХ Ростовской области проведен семинар для председателей ТСЖ по вопросам применения измененного законодательства РФ в сфере управления многоквартирными домами и предоставления коммунальных услуг, по вопросам построения взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями,

- совместно с министерством ЖКХ Ростовской области проведено  2 видеосеминара для председателей советов многоквартирных домов по вопросам управления многоквартирными домами и организации деятельности советов МКД.

В этом году впервые Правительством Ростовской области проводятся курсы повышения компьютерной грамотности для граждан. В этом году в обучении работе за компьютером уже приняло участие 40 председателей советов  многоквартирных домов.

В целях повышения эффективности информационно-консультационной работы с собственниками помещений в МКД по вопросам управления многоквартирными домами МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» опробуется проведение консультационных приемов граждан по месту жительства в помещениях управляющих организаций и приемных депутатов Волгодонской городской Думы. За 2 месяца (с апреля по июнь) специалистами МКУ «ДСиГХ» проведено 22 приема граждан.

3. Обустройство придомовых территорий.

В 2012 году за счет средств местного бюджета, выделенных на благоустройство территорий избирательных округов, планируется выполнить работы по:

- установке малых архитектурных форм на придомовых территориях (7,4 млн.руб.);

- ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, отмосток на придомовых территориях (2,6 млн.руб.).

По состоянию на 01.07.2012 работы по обустройству придомовых территорий не выполнялись, велась работа помощников депутатов с управляющими организациями и ТСЖ по определению объектов, выбору подрядных организаций.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в городе Волгодонске» что в I полугодии 2012 года не исполнен  целевой показатель «Площадь, засаживаемая саженцами в городских лесах» в связи с тем, что исполнение данного показателя запланировано на 3 квартал 2012 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Токсичность ливневых стоков | Индекс токсичности | 0,4 | 0,4 |
| Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | % | 92,2 | 96,5 |
| Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение | % | 87,4 | 91,0 |
| Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности зелеными насаждениями | % | 84,6 | 84,5 |
| Обслуживаемые площади зеленых насаждений | га | 1058,4 | 1058,4 |
| Площадь, засаживаемая саженцами в городских лесах | га | 2,7 | 0 |
| Обслуживаемые площади городских лесов | га | 948,88 | 948,88 |
| Количество участников, привлеченных в городские экологические праздники и вовлеченных в работу по охране окружающей среды | тыс. чел. | 48,5 | 48,0 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска» показал, что плановые значения целевых показателей по итогам полугодия 2012 года достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 1 полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| 1. Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта | тыс.м2 | 120,0 | 23,5 | 23,5 |
| 2. Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых планируется проведение ремонта | тыс.м2 | 60,0 | 32 | 32 |
| 3. Содержание сети автомобильных дорог местного значения | тыс.м2 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 |

Для достижения планового значения показателя «Площадь автомобильных дорог  местного значения, в отношении которых планируется проведение  капитального ремонта» во втором квартале 2012 года проведен аукцион и заключены договоры на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Морская (от пер.Первомайский до сквера Тягливого), по ул.50 лет ВЛКСМ(от ул. Ленина до ул. М.Горького), по пер.Первомайский(от ул. Ленина до ул. Морской), по пр.Мира(от ул.Гаражной до автодороги Жуковское шоссе), по ул. 50 лет СССР, по ул.8-я Заводская(от ПК 13+10 до ПК 22+40), по улице Степная(от Путепровода до улицы М.Горького), по ул.Черникова (от проспекта Курчатова до улицы Энтузиастов), по ул.К.Маркса (от А.Королева до ул.Ленинградской); ул.М.Горького (от пер.Дзержинского до ул.50 лет СССР), по пер.Вокзальный (от ул.М.Горького до ул.Ленина).

В связи с тем, что информация об основных показателях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства не сформирована Территориальным органом государственной статистики по Ростовской области, расчет показателей эффективности реализации программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Волгодонске» по итогам 1 полугодия 2012 года не произведен.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий ведомственной целевой программы «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации» показал, что за 1 полугодие 2012 года плановые значения достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 1 полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Доля семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки за счет Программы, в общей численности семей в городе | % | 22,2 | 8,0 | 8,0 |
| Обращения граждан по вопросам оказания материальной помощи в вышестоящие организации: в Администрацию Ростовской области, Министерство труда и социального развития Ростовской области, Администрацию Президента РФ | обращения | 23 | 11,0 | 11,0 |

За I полугодие поступило 11 обращений граждан по вопросам оказания материальной помощи в вышестоящие организации при годовом плане 23.

За первый квартал значение показателя «Доля семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки за счет Программы, в общей численности семей в городе» составило 8% при годовом плане 22,2%. Однако основное число получателей мер поддержки будет приходится на последующие периоды года.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий ведомственной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» показал следующее.

За отчетный период в Администрацию города Волгодонска поступило 1021 обращение по вопросам защиты прав потребителей. По сферам деятельности обращения распределились таким образом:

- услуги жилищно-коммунального хозяйства – 498 (48,8%);

- продажа товаров – 355 (34,8%);

- бытовые услуги – 110  (10,8%);

- услуги транспорта -21 (2,0%);

- связи, медицинские, туристические, финансовые, услуги учреждений культуры, образования  и другие – 36 (3,6%).

В досудебном порядке с помощью специалистов по защите прав потребителей урегулировано 97 потребительских спора, на сумму 246,6 тыс. рублей.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 1 полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав | Единиц к значению базового показателя 2010 года | 1230 | 800 | 1021 |
| Количество потребителей, получивших помощь в составлении претензий, исковых заявлений | Потребителей к значению базового показателя 2010 года | 140 | 90 | 113 |
| Количество хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | Единиц к значению базового показателя 2010 года | 240 | 240 | 391 |
| Количество учащихся образовательных учреждений города, принявших участие в занятиях по основам законодательства о защите прав потребителей | Человек к значению базового показателя 2010 года | 2150 | 1300 | 1808 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда» показал, что по итогам I полугодия плановые значения достигнуты по всем целевым показателям.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 1 полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Количество проводимых встреч руководителей структурных подразделений Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска с представителями общественных организаций инвалидов | ед. | 2 | - 2 | - 3 |
| Количество статей по проблемам инвалидов и инвалидности, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 10 | - 3 | - 3 |
| Число совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | ед. | 2 | - 3 | - 3 |
| Количество проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы | ед. | 2 | - 2 | - 2 |
| Доля инвалидов, охваченных социологическим опросом о социальной защищенности инвалидов | % | 7 | - 5,0 | - 5,2 |
| Количество пандусов, установленных на лестничных маршах многоквартирных домов | ед. | 7 | - 3 | - 6 |

В соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 21.06.2012 №55 на выполнение работ по установке пандусов в многоквартирных домах добавлено 41,0 тыс. рублей, в связи с этим куратору программы необходимо внести изменения в программу по увеличению планового значения целевого показателя «Количество пандусов, установленных на лестничных маршах многоквартирных домов» на 2012 год.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в г.Волгодонске» показал, что только один целевой показатель «Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» по итогам 1 полугодия 2012 года не исполнен .

Для создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов в I полугодии 2012 года осуществлен первичный этап по ее созданию. Постановление Администрации города Волгодонска от 31.05.2012 №1509 назначен помощник для осуществления патронажа над пожилым человеком, нуждающемся в постороннем уходе. В настоящее время идет привыкание помощника и подопечного к совместному проживанию и проверяется психологическая совместимость.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | % | Не менее 96,5 | 96,0 | 96,0 |
| Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения города Волгодонска | % | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
| Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов (с нарастающим итогом) | ед. | 2 | 1 | 0 |
| Уровень материально-технического обеспечения деятельности Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по направлению обучения компьютерной грамотности обслуживаемых граждан | % | 100 | 100 | 100 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения города Волгодонска» показал, что по итогам I полугодия 2012 года плановые значения целевых показателей достигнуты практически по всем показателям за исключение трех целевых показателей: «Младенческая смертность», «Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь», «Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь».

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя на |  |  |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный год | на I полугодие |  |  |  |
| I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |  |  |
| Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,3 |  | 8,3 |  | 10,3 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 548,0 |  | 274,0 |  | 188,4 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 178,6 |  | 89,3 |  | 79,2 |
| Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 86 |  | 84,7 |  | 84,7 |
| Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | % | 53,0 |  | 53,0 |  | 85,4 |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 49,5 |  | - |  | Рассчитывается Администрацией РО |
| II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 337,00 |  | 160,9 | 160,9 |  |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего | % | 13,6 |  | 16,7 | 16,7 |  |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь | % | 14,5 |  | 14,2 | 14,2 |  |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь | % | 13,15 |  | 18,6 | 18,6 |  |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 31,5 |  | 36,8 | 36,8 |  |
| Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | рубли | 14582,00 |  | 14582,0 | 16244,0 |  |
| Фондовооруженность учреждений здравоохранения | рублей на одного врача | 1968653,76 |  | 1092920 | 1751100,08 |  |
| Фондооснащенность учреждений здравоохранения | рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 11038,88 |  | 9752,94 | 9752,94 |  |
| Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | % | 38 |  | 38 | 38 |  |
| Количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | % | 57,1 |  | 57,1 | 66,66 |  |
| Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 51,76 |  | 66 | 66 |  |
| Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 33,61 |  | 33,8 | 33,8 |  |

Дефицит врачебных кадров по итогам I полугодия соответствует плановому значению на I полугодие. Запланированное годовое значение будет достигнуто после устройства на работу в сентябре 2012 года обучающихся в интернатуре врачей.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной ведомственной программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск»  показал, что реализация программы способствует созданию благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в городе Волгодонске.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 24.

Таблица 24

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (без учета инвестиций на строительство РоАЭС) в расчете на 1 человека | руб. | 7 392,4 | 2 232,5 | 2 551,3 |
| Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по коду «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») | млн. руб. | 1 260,4 | 380,6 | 435,0 |

*В связи с отсутствием статистических данных за 1 полугодие 2012 года, показатель рассчитан по данным за январь-май 2012 года.

В ходе реализации программы в I полугодии 2012 года проведены следующие мероприятия.

Проведено шесть заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска, в ходе которых рассмотрены реализуемые в 2012 году предприятиями города инвестиционные проекты, а также предложение ОАО «Северсталь»  по  размещению сталепрокатного производства на территории города Волгодонска.

Отделом стратегического планирования и инвестиций подготовлена и представлена запрашиваемая информация для ОАО «Северсталь», ООО «Русбиотех» и компании I.L.L.V. Medical Projects Ltd (Израиль).

В феврале 2012 года в соответствии с решением Мэра города Волгодонска утвержден перечень инвестиционных проектов, ход реализации которых находится на личном контроле Мэра города. С целью сопровождения инвестиционных проектов, вошедших в перечень, разработан план мероприятий по осуществлению контроля  хода их реализации.

В течение I полугодия проводился мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска, по результату которого выявлялись проблемные вопросы в разрезе видов экономической деятельности, требующие решения на местном и областном уровнях.

В целях повышения инвестиционной привлекательности города Волгодонска и привлечения специализированных консалтинговых структур к работе с инвесторами 12.03.2012 заключено соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности с ООО «МауэрИнвест»,  г.Ростов-на-Дону.

На рассмотрение комиссии по отбору инвестиционных площадок под руководством В.П.Бартеньева 01.03.2012 Администрацией города Волгодонска представлена инвестиционная площадка города площадью 80 га. По итогам отбора площадка города Волгодонска вошла в перечень приоритетных площадок для размещения индустриальных парков.

Подготовлена информация об инвестиционном потенциале города и распространяется на совещаниях, форумах, семинарах, где принимают участие представители Администрации города Волгодонска. Кроме того, такая информация переведена на английский язык и направляется иностранным инвесторам.

Для привлечения инвесторов подготавливаются и рассылаются предложения о реализации на территории города инвестиционных проектов, таких как производство строительных материалов, комплексной жилой застройки, производство машин и оборудования, строительство автосалонов.

Начальником отдела стратегического планирования и инвестиций проводятся рабочие встречи с руководителями предприятий и организаций города по вопросу расширения действующего производства и привлечения инвестиций для создания производства на основе имеющихся производственных мощностей. Руководители предприятий и организаций города Волгодонска регулярно информируются о проводимых семинарах, выставка и форумах по вопросам инвестиционной деятельности.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» показал, что в I квартале 2012 года проведен семинар совместно с Прокуратурой города Волгодонска и мониторинг исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции. Во втором квартале разработан и утвержден План по организации и проведению социологических исследований в 2012 году. Проведение социологических исследований запланировано на сентябрь 2012 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 25.

Таблица 25

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции | % | - | - | - |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме: «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | чел. | 3 | 3 | 45 |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации города Волгодонска и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска | % | - | - | - |
| Проведение мониторинга: «Общественное мнение горожан о проблемах коррупции в городе Волгодонске» (социологическое исследование) | мониторинг | 1 | - | - |
| Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации города Волгодонска и отраслевых (функциональных) органах Администрации города Волгодонска | мониторинг | 4 | 1 | 1 |

В рамках выполнения мероприятий по достижению целевых показателей «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции» и «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности  Администрации города Волгодонска и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» в I полугодии 2012 года разработан и утвержден План по организации и проведению социологических исследований в 2012 году. Согласно данному плану проведение мониторинга: «Общественное мнение горожан о проблемах коррупции в городе Волгодонске» (социологического исследования) запланировано на сентябрь 2012 года.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Волгодонск» показал, что только по плановые значения  целевых показателей  по итогам  I полугодия 2012 года достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 26.

Таблица 26

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации и переподготовку | чел. | 22 | 18 | 18 |
| Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих | чел. | 111 | 128 | 128 |
| Количество муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 45 | 45 |
| Уровень общественного мнения об эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | % | определяется по итогам опроса в 2012 году | Исполнение показателя определяется по концу года |  |

Аттестации в 2012 году подлежат 20 муниципальных служащих. В I полугодии 2012 года прошли аттестацию 9 муниципальных служащих. Аттестацию 11 муниципальных служащих планируется провести в IV квартале 2012 года, в соответствии с утвержденным графиком.

Проведение мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих запланировано на ноябрь 2012 года, по результатам которого будет рассчитано значение целевого показателя «Уровень  общественного мнения об эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих».

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» показал, что за I полугодие 2012 года фактическое исполнение имеют пять целевых показателей из девяти.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 27.

Таблица 27

| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя на 2012 год | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года | Отклонение от планируемого значения (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение функционирования светофорных объектов | шт. | 35 | 33 | 94,3 |
| Обеспечение функционирования дорожных знаков | шт. | 3772 | 3622 | 96,0 |
| Обеспечение функционирования элементов информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда | шт. | 32 | 27 | 84,4 |
| Обеспеченность дорожной разметкой автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | % | 23,27 | 0 | 0 |
| Количество плоских дорожных знаков | шт. | 3772 | 3622 | 96,0 |
| Количество элементов информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда | шт. | 32 | 27 | 84,4 |
| Количество информационных щитов социальной рекламы на тему «Безопасность дорожного движения» | шт. | 11 | 0 | 0 |
| Количество регулируемых пересечений автомобильных дорог | шт. | 25 | 0 | 0 |
| Количество регулируемых пешеходных переходов | шт. | 10 | 0 | 0 |

Результаты анализа фактических значений целевых показателей за I полугодие показывают, что они идентичны значениям за первый квартал.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустроенный город» показал, что все целевые показатели в I полугодии 2012 года исполнены.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 28.

Таблица 28

| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя на 2012 год | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года | Отклонение от планируемого значения (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение убираемой площади мест захоронений | га | 1,69 | 1,65 | 97,6 |
| Содержание территории мест захоронения | га | 6,44 | 6,44 | 100 |
| Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | км | 147,7 | 153,0 | 103,6 |
| Обеспечение освещения улиц города при условии соблюдения лимита потребления электроэнергии | тыс. кВт. час | 4702,38 | 1969,78 | 41,9 |

Проведение в I полугодии работ по ремонту объектов наружного освещения позволило обеспечить работоспособность сетей наружного освещения протяженность в 153,0 км, или на 3,6% больше планового значения предусмотренного программой на 2012 год.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска» показал, что в I полугодии 2012 года наблюдается отклонение фактических показателей от плановых, так как маршруты и графики движения автотранспорта закрывались не в полном объеме.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 29.

Таблица 29

| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя на 2012 год | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года | Отклонение от планируемого значения (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования подвижного состава: |  |  |  |  |
| - на автотранспорте | коэф. | 0,641 | 0,631 | 98,4 |
| - на электротранспорте | коэф. | 0,705 | 0,720 | 102,1 |
| Обеспечение регулярности движения транспорта на маршрутах: |  |  |  |  |
| - на автотранспорте | % | 86,1 | 79,0 | 91,8 |
| - на электротранспорте | % | 91,5 | 88,1 | 96,3 |
| Объем перевозок всего: в т.ч. | тыс. пасс. | 30183,1 | 13725,1 | 45,5 |
| - на автотранспорте | тыс. пасс. | 21068,4 | 8894,5 | 42,2 |
| - на электротранспорте | тыс. пасс. | 9114,7 | 4830,6 | 53,0 |
| Доля транспортных средств, оборудованных системой объявления остановочных пунктов | % | 100,0 | 82,6 | 82,6 |
| Обследование пассажиропотоков на маршрутах города |  | 2 раза в год | 18-22 мая 2012 | - |
| Доля обращений граждан о неудовлетворительном транспортном обслуживании, поступивших в Администрацию города | % | 5,0 | 2,1 | 42,0 |
| Доля транспортных средств, оборудованных системой «ГЛОНАСС/GPS» | % | 100,0 | 17,3 | 17,3 |
| Доля электротранспортного обеспечения от общего количества пассажирского транспорта | % | 30,2 | 35,2 | 116,5 |
| Количество вновь открытых или измененных маршрутов | маршрут | не менее 1 | 1 | - |

По сравнению с 1 кварталом 2012 года произошло увеличение таких показателей как «Коэффициент использования подвижного состава», «Обеспечение регулярности движения транспорта на маршрутах» и «Объем перевозок». Причиной данного увеличения и, следовательно, приближения к плановым значениям показателей является осуществление регулярного движения общественного транспорта к садовым и огородным участкам.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске» за I полугодие 2012 года показал, что один показатель исполнен, а для исполнения второго показателя проводится соответствующая работа.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на I полугодие |  |
| Выполнение работ по реконструкции (повышению эксплуатационной надежности) жилых домов | тыс. кв.м | 11,5 | 0 | 11,5 |
| Ввод в эксплуатацию станции микрофильтрации (производительность) | тыс.куб.м/сут. | 169 | 0 | 0 |

В I полугодии 2012 года завершены работы по реконструкции жилых домов №6 по ул. Академика Королева, № 56 по ул. Морской на общую сумму 21 632,9 тыс. рублей, из них профинансировано – 4 532,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 2 401,8 тыс. рублей, областного – 835,4 тыс. рублей, местного – 1 295,3 тыс. рублей.

07.06.2012 размещен открытый аукцион на выполнение мероприятий по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, на объекте: «Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 151 по ул. Степной в г. Волгодонске Ростовской области» (I этап). 09.07.2012 дата проведения аукциона.

В июле 2012 года планируется разместить аукционы на выполнение мероприятий по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, на объектах: «Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 48 по ул. Энтузиастов в г. Волгодонске Ростовской области» (I этап), «Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 42/8 по ул. Энтузиастов в г. Волгодонске Ростовской области» (I этап).

В I полугодии 2012 года завершены проектные работы по объектам: «Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 48 по ул. Энтузиастов в г. Волгодонске Ростовской области» (I этап), «Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 42/8 по ул. Энтузиастов в г. Волгодонске Ростовской области» (I этап) на общую сумму 5 304,6 тыс. рублей, профинансировано – 1 660,5 тыс. рублей.

05.06.2012 размещен аукцион на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г. Волгодонске Ростовской области» (I этап). По состоянию на 01.07.2012 аукцион находится в стадии заключения контракта. По результатам подведения итогов аукциона победителем признан ООО «СпецПроектСевис» с ценой 1 341,105 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрен ввод в эксплуатацию станции микрофильтрации производительностью 169 тыс.куб.м/сут.

В I полугодии 2012 года велись работы по реконструкции станции микрофильтрации. Объем выполненных работ I полугодия составил 24 950,1 тыс. рублей, из них оплачено – 10 919,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 6 621,6 тыс. рублей, местного – 4 297,5 тыс. рублей.

В целях  выявления проблем, сдерживающих развитие туризма в городе Волгодонске,  для планирования и прогноза развития отрасли Администрацией города Волгодонска был заключен муниципальный контракт  с (филиалом) ФГАУ ВПО «Южный Федеральный Университет» на проведение социологических исследований, в соответствии с которым разработан опросный лист и проведено социологическое исследование.

В рамках реализации мероприятий МДЦП «Развитие туризма в городе Волгодонске на 2012-2014 годы» проведен анализ состояния туристской отрасли. В целях получения информации о функционировании сферы туризма проведена работа по выявлению туристских объектов, расположенных на территории города Волгодонска, это 14 туристских объектов:

-Архитектурный ансамбль центра г.Волгодонска: (Административное здание – почтамт, Административное здание, Дворец культуры "Юность";

-Памятный знак Первому дому Нового города (флюгер «Ключи»);

-Памятник Я.П. Бакланову;

-Композиция "Мирный атом";

-Скульптурно-архитектурная композиция с фонтаном "Корчагинский поход продолжается";

-Скульптурно-художественная композиция "Разин со товарищи";

-Скульптурно-архитектурная композиция с фонтаном "Победа";

-Ансамбль сооружений Шлюза №14 (Монумент в честь соединения пяти морей 1950г.,    Шлюз №14 Волгодонского судоходного канала им.В.И.Ленина);

Сформированы и пользуются спросом у жителей и гостей нашего города экскурсионные программы по экспозициям и выставкам ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей», Музей истории донской народной культуры, ремёсел и быта, ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей», ГБУК РО «Волгодонский художественный музей». ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей» проводит автобусные экскурсии по городу Волгодонску:

- «Волгодонск – город парков, скверов, площадей»;

- «Волгодонск – прошлое, настоящее и будущее»;

- обзорная экскурсия «Волгодонск – Цимлянск».

В целях формирования туристических маршрутов по территории города Волгодонска для граждан пожилого возраста и инвалидов совместно с Центрами социального обслуживания инвалидов № 1 и № 2 изучено мнение граждан по вопросу экскурсий по городу Волгодонску. Сформированы следующие маршруты:

- «Волгодонск православный» - поездки с посещением православных храмов г. Волгодонска, г. Цимлянска, ст. Романовской и др.;

- «Волгодонск-Атомград» - обзорная экскурсия по городу Волгодонску, история сооружения Волго-донского судоходного канала и Цимлянского гидроузла, периоды строительства химзавода, Атоммаша, атомной станции, моста через р. Дон с осмотром исторически значимых объектов и памятников Волгодонска;

- «Их имена носят улицы нашего города»;

- «Никто не забыт, ничто не забыто» - памятники и памятные  места, связанные с Великой Отечественной войной.

В рамках мероприятий программы и за счет средств местного бюджета в марте текущего года в г. Москве было принято участие в семинаре «Продвижение территории как туристического направления» в целях ознакомления с тенденциями и опытом развития отечественной  туриндустрии.

Мероприятиями программы «Развитие туризма в городе Волгодонске на 2012-2014 годы» предусмотрено содействие в прохождении учебной практики и стажировок на базе объектов туриндустрии. Волгодонский институт сервиса (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный  университет экономики и сервиса» осуществляет подготовку бакалавров сервиса (сервис транспортных средств, гостиничный сервис, сервис на предприятиях питания, сервис в торговле, сервис в индустрии моды и красоты, информационный сервис, социально-культурный сервис и туризм). Студенты данного вуза проходят учебную, производственную, преддипломную практики согласно договорам, заключенным с предприятиями ресторанного и гостиничного бизнеса на территории города Волгодонска, а так же в курортных городах.

Проведен анализ состояния туристской отрасли, сформирована база данных гостиниц и иных средств размещения города Волгодонска.

По состоянию на 01.07.2012 в городе осуществляют деятельность 8 гостиниц и 16 частных баз отдыха с номерами различного уровня комфортности 4 детских лагеря отдыха (Ивушка, Маяк, Чайка, Золотые пески) 3 ведомственных базы отдыха («Тополиная роща» (УВД), «Старый причал» (ВКХ), «Радиозавод» (ВЗМЭО). 11 баз отдыха не осуществляют свою деятельность, или находятся в стадии ремонта.

Совместно с субъектами туриндустрии города ведется работа по сбору информации и подготовке материалов о туристско-рекреационном потенциале города Волгодонска для размещения на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Туризм».

Анализ результативности проводимых программных мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске» показал, что благодаря реализации энергосберегающих мероприятий достигнуто повышение эффективности использования энергетических ресурсов в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 31.

Таблица 31

| Наименование показателя | Ед. изм | Планируемое значение целевого показателя на 2012 год | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года | Отклонение от планируемого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: -тепловая энергия -горячая вода -холодная вода -природный газ | % | 100 100 100 9,6 | 71,7 74,8 96,0 9,4 | 0,71 0,75 0,96 0,98 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями в год: -электрическая энергия -тепловая энергия -горячая вода -холодная вода -природный газ | кВт/чел. Гкал/м2 м3/1 чел м3/1 чел м3/1 чел | 92,15 0,18 0,85 2,8 0,36 | 89,43 0,09 0,40 0,61 0,21 | 0,97 0,5 0,47 0,22 0,58 |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % | 94,9 | 91,2 | 0,96 |
| Коэффициент общедомовых расходов водоснабжения, рассчитанный в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | % | 1,3 | 1,1 | 0,84 |
| Коэффициент общедомовых расходов электроснабжения, рассчитанный в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета электроснабжения | % | 14,2 | 14,8 | 104,0 |

Средний коэффициент  общедомовых расходов  электроснабжения, рассчитанный в соответствии с показаниями  общедомовых  приборов учета электроснабжения составляет 14,8, увеличение произошло на 0,6%. Управляющими организациями проводится ряд мероприятий для стабилизации коэффициента.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Волгодонске» показал, что из четырех целевых показателей фактическое значение имеет только один.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 32.

Таблица 32

| Наименование показателя | Ед. изм | Планируемое значение целевого показателя на 2012 год | Фактическое значение целевого показателя за I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество принятых муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность ТОС | количество принятых нормативно-правовых актов | 2 | 3 |
| Количество организаций ТОС, действующих на территории г.Волгодонска | количество организаций ТОС | 8 | 0 |
| Доля населения, охваченного ТОС (в % к общей численности населения г.Волгодонска) | % | 2 | 0 |
| Количество мероприятий, проведенных при участии ТОС, по организации культурно-массовой и спортивной работы | количество мероприятий | 30 | 0 |

Значения целевых показателей «Количество организаций ТОС, действующих на территории г.Волгодонска», «Доля населения, охваченного ТОС (в % к общей численности населения г.Волгодонска)», «Количество мероприятий, проведенных при участии ТОС, по организации культурно-массовой и спортивной работы» будут рассчитаны по итогам III и IV кварталов.

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций							И.В.Столяр

исп.

С.А. Лобова

22-18-75