1.Освоение бюджетных средств на реализацию

программных мероприятий

Во исполнение решения коллегии Администрации города Волгодонска от 04.04.2011 №7/1.1-2 отделом стратегического планирования и инвестиций проанализированы отчеты о реализации целевых программ за 9 месяцев 2012 года.

На территории города Волгодонска в 2012 году реализуется 29 долгосрочных целевых программ и 3 ведомственные целевые программы.

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) за 9 месяцев 2012 года составила 91,7%.

В 2012 году на реализацию всех муниципальных целевых программ планируется направить 5 687 135,5 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года направлено 3 723 532,2 тыс. рублей, или 65,5%, в том числе за счет бюджетных ассигнований – 3 829 888,3 тыс. рублей и 2 566 016,8 тыс. рублей соответственно. Исполнение по бюджетным ассигнованиям за 9 месяцев 2012 года составляет 67,0%.

Анализ освоения бюджетных средств за 9 месяцев 2012 года показывает неравномерность их освоения в рамках целевых программ – процент освоения варьирует от 3,2 до 94,9%.

Перечень программ, по которым освоение средств за 9 месяцев 2012 года высокое (исполнение более 75%)

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы | Объем финансирования, тыс.рублей |  | % освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренный программой на 2012 год | Фактически профинансировано за 9 месяцев 2012 года |  |
| 1 | ДЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | 60,0 | 56,92 | 94,9 |
| 2 | ВЦП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» | 100,0 | 88,9 | 88,9 |
| 3 | ДЦП «Развитие взаимодействия Администрации города Волгодонска с социально ориентированными некоммерческими организациями» | 400,0 | 333,8 | 83,5 |
| 4 | ДЦП «Социальная поддержка и социальное обеспечение населения города Волгодонска» | 725 633,8 | 595 543,1 | 82,1 |
| 5 | ДЦП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Волгодонске» | 115 348,2 | 90 657,3 | 78,6 |
| 6 | ДЦП «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска» | 43 986,1 | 34 451,8 | 78,3 |
| 7 | ДЦП «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в городе Волгодонске» | 671,5 | 523,5 | 78,0 |
| 8 | ДЦП развития физической культуры и спорта в городе Волгодонске «Спорт для всех» | 40 598,8 | 31 692,6 | 77,4 |
| 9 | ВЦП «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» | 700,0 | 533,56 | 76,2 |

Перечень программ, по которым освоение средств за 9 месяцев 2012 года удовлетворительное (исполнение от 65 до 75%)

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы | Объем финансирования, тыс.рублей |  | % освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренный программой на 2012 год | Фактически профинансировано за 9 месяцев 2012 года |  |
| 1 | ДЦП «Модернизация здравоохранения города Волгодонска» | 524 113,2 | 389 858,5 | 74,4 |
| 2 | ДЦП "Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска" | 38 256,0 | 28 270,0 | 73,9 |
| 3 | ДЦП «Развитие здравоохранения города Волгодонска» | 197 678,8 | 138 842,6 | 70,2 |
| 4 | ДЦП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в городе Волгодонске» | 40 351,6 | 27 786,2 | 68,9 |
| 5 | ДЦП «Молодежь Волгодонска» | 2 407,5 | 1 657,4 | 68,8 |
| 6 | ДЦП «Развитие образования в городе Волгодонске» | 1 400 169,2 | 948 460,8 | 67,7 |
| 7 | ВЦП «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, граждан пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 7 032,1 | 4 744,6 | 67,5 |
| 8 | ДЦП «Развитие культуры города Волгодонска» | 148 963,4 | 100 074,6 | 67,2 |

Перечень программ, по которым освоение средств за 9 месяцев 2012 года неудовлетворительное (исполнение менее 65%)

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы | Объем финансирования, тыс.рублей |  | % освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотренный программой на 2012 год | фактически профинансировано за 9 месяцев 2012 года |  |
| 1 | ДЦП «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (отв. Анферов Е.М.) | 40 038,7 | 25 942,7 | 64,8 |
| 2 | ДЦП «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске», (отв. Столяр И.В.) в том числе за счет бюджетных средств | 1 607 156,0 2 156,0 | 1 022 508,81 841,81 | 63,6 39,0 |
| 3 | ДЦП «Использование имущества муниципального образования «Город Волгодонск» (отв. Ерохин Е.В.) | 32 247,3 | 20 390,1 | 63,2 |
| 4 | ДЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Волгодонск» (отв. Шевелева Е.С.) | 730,5 | 437,3 | 59,9 |
| 5 | ДЦП «Благоустроенный город» (отв. Тен М.Г.) | 120 486,9 | 71 042,6 | 59,0 |
| 6 | ДЦП «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (отв. Попов С.В.) | 789,6 | 429,64 | 54,4 |
| 7 | ДЦП «О мерах по снижению объемов потребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории города Волгодонска» (отв. Василенко А.А.) | 140,0 | 64,17 | 45,8 |
| 8 | ДЦП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 122 299,0 | 51 419,5 | 42,0 |
| 9 | ДЦП «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска» (отв. Тен М.Г.) | 181 827,4 | 74 408,2 | 40,9 |
| 10 | ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» (отв.Тен М.Г.) | 13 418,8 | 5 319,2 | 39,6 |
| 11 | ДЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Волгодонске» (отв. Осипова В.Ф.) | 315,0 | 117,33 | 37,2 |
| 12 | ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 197 588,4 | 51 889,4 | 26,3 |
| 13 | ДЦП «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 80 115,8 | 5 881,2 | 7,3 |
| 14 | ДЦП «Развитие туризма в городе Волгодонске» (отв. Столяр И.В.) | 300,0 | 14,4 | 4,8 |
| 15 | ДЦП «Доступная среда» (отв. Пашко А.А.) | 2 851,9 | 91,5 | 3,2 |

Низкий процент освоения средств по итогам 9 месяцев наблюдается у 15 ДЦП, что составляет 51,7% от общего количества реализуемых в 2012 году ДЦП.

Объяснение причин низкого освоения средств представлено в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы | % освоения средств | Причины низкого освоения средств за 9 месяцев 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЦП «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (отв. Анферов Е.М.) | 64,8 | заключение договорных обязательств запланировано на 4 квартал, а также по причине выплаты заработной платы за сентябрь в первых числах октября |
| 2 | ДЦП «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске», (отв. Столяр И.В.) в том числе за счет бюджетных средств | 63,6 39,0 | проведение мероприятий по оказанию финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства запланировано на 4 квартал |
| 3 | ДЦП «Использование имущества муниципального образования «Город Волгодонск» , отв. Ерохин Е.В. | 63,2 | по заключенным контрактам срок исполнения 4 квартал, подписание актов приемки выполненных работ и оплата по ним будет произведена в 4 квартале |
| 4 | ДЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Волгодонск» (отв. Шевелева Е.С.) | 59,9 | проведение большинства мероприятий программы запланировано на 4 квартал |
| 5 | ДЦП «Благоустроенный город» (отв. Тен М.Г.) | 59,0 | контракт на выполнение работ по строительству сетей энергоснабжения (наружное освещение) ул. Черникова (от пр. Курчатова до пер. Озерный) на сумму 2 574,4 тыс. рублей заключен в октябре 2012 года, а также аукцион на строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) пр. Мира (от ул. Академика Королева до ул. Гаражная) на сумму 4 764,5 тыс. рублей состоялся только 19.10.2012 |
| 6 | ДЦП «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (отв. Попов С.В.) | 54,4 | проведение большинства мероприятий программы запланировано на 4 квартал |
| 7 | ДЦП «О мерах по снижению объемов потребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории города Волгодонска» (отв. Василенко А.А.) | 45,8 | за изготовленную в сентябре 2012 года печатную продукцию оплата в сумме 42,0 тыс. рублей произведена в октябре |
| 8 | ДЦП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 42,0 | проведение мероприятий соисполнителями программы запланировано на 4 квартал |
| 9 | ДЦП «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска» (отв. Тен М.Г.) | 40,9 | завершение работ по заключенным контрактам планируется в 4 квартале |
| 10 | ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» (отв.Тен М.Г.) | 39,6 | по уже заключенным контрактам срок исполнения работ - 4 квартал, а также из-за экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения электронных торгов в размере 1,35 млн. рублей, которые планируется направить в 4 квартале на выполнение работ по диагностике, обследованию и оценке состояния дорог и дорожных сооружений автомобильных дорог муниципального образования «Город Волгодонск». Конкурсная документация размещена на сайте |
| 11 | ДЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Волгодонске» (отв. Осипова В.Ф.) | 37,2 | проведение мероприятий по программам запланировано на 4 квартал |
| 12 | ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 26,3 | выполненные работы подрядными организациями на сумму 14 843,6 тыс. рублей на 01.10.2012 профинансированы в объеме 4 156,8 тыс. рублей. Ряд заключенных контрактов имеют срок исполнения 4 квартал |
| 13 | ДЦП «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 7,3 | договор с подрядной организацией на капитальный ремонт многоквартирного дома № 155а по ул. М. Горького заключен 30.07.2012, в настоящее время ведутся работы. На 01.10.2012 не профинансированы выполненные работы по замене 7 лифтов в 2 многоквартирных домах |
| 14 | ДЦП «Развитие туризма в городе Волгодонске» (отв. Столяр И.В.) | 4,8 | проведение мероприятий по программам запланировано на 4 квартал |
| 15 | ДЦП «Доступная среда» (отв. Пашко А.А.) | 3,2 | в 3 квартале на реализацию программных мероприятий выделены дополнительные бюджетные ассигнования из федерального и областного бюджетов в объеме 2 674,2 тыс. рублей. Куратором программы проводилась работа по заключению договоров на поставку оборудования |

2.Показатели результативности программных мероприятий

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска на 2011 - 2014 годы» показал, что по итогам 9 месяцев 2012 года плановое значение достигнуто по всем целевым показателям.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей | чел. | 2525 | 2559 | 2559 |
| Результативность учащихся в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях (количество дипломов победителей) | ед. | 355 | 417 | 417 |
| Количество творческих коллективов преподавателей и учащихся | ед. | 58 | 58 | 58 |
| Количество пользователей библиотек | чел. | 69415 | 55626 | 55626 |
| Количество выданных справок по информационным запросам читателей | ед. | 23440 | 19596 | 19596 |
| Количество данных населению консультаций по работе с библиотечно-библиографическими ресурсами | ед. | 10170 | 8000 | 8000 |
| Количество посещений библиотек | ед. | 584200 | 436060 | 436060 |
| Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 105,88 | 105,88 | 105,88 |
| Количество клубных формирований | ед. | 215 | 222 | 222 |
| Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 199,0 | 250,0 | 250,0 |
| Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество культурно - массовых мероприятий | ед. | 3320 | 2509 | 2509 |
| Количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу культуры г.Волгодонска | ед. | 13 | 13 | 13 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь Волгодонска» показал, что по итогам 9 месяцев 2012 года плановый уровень значений не достигнут по двум целевым показателям.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Количество молодых людей, принимающих участие в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, направленных на развитие и продвижение талантливой молодежи | чел. | 1050 | 900 | 4296 |
| Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 7 | 5 | 5,8 |
| Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности | % | 20 | 6 | 5,3 |
| Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими просветительскими мероприятиями | % | 31 | 26 | 29,1 |
| Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | чел. | 1350 | 950 | 959 |
| Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | % | 31 | 22 | 30,9 |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по воспитанию толерантного сознания, профилактике экстремизма | % | 16 | 10 | 6,3 |

Фактическое значение целевого показателя «Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности» по итогам 9 месяцев 2012 года составило 5,3% при плане 6%, что связано с временной приостановкой регистрации волонтеров из-за технической неисправности официального сайта www.jaba.ru.

Перенос даты проведения регионального проекта «Академия молодого гражданина» вызвал неисполнение планируемого значения целевого показателя «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по воспитанию толерантного сознания, профилактике экстремизма» по итогам 9 месяцев.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске» показывает, что все плановые значения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2012 года достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Снижение количества преступлений на территории города | % | -1,2 | -0,9 | -49 |
| Снижение уровня преступлений совершенных в общественных местах | % | -1,2 | -0,9 | -58,1 |
| Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | % | -1,2 | -0,9 | -54,1 |

Резкое превышение фактических значений целевых показателей обусловлено стабилизацией криминогенной обстановки на территории обслуживания Межмуниципального УМВД России «Волгодонское», которое выразилось в снижении числа регистрируемых преступлений, и снижением нераскрытых преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, на фоне роста раскрытых преступлений. Кроме того полагаю, что при разработке программы были занижены плановые значения целевых показателей.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске «Спорт для всех» показал, что по всем целевым программным показателям достигнуты плановые уровни.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |  |
| Удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 26,0 |  | 25,8 | 25,8 |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (по данным статотчета по форме 1-ФК, утвержденной постановлением Росстата от 03.04.2007 №30) | чел. | 44331 |  | 44076 | 44076 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска» показал, что по четырем целевым показателям не достигнуто плановое значение по итогам 9 месяцев 2012 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование направлений Программы | Целевые показатели | Единица измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| 1. Мероприятия по выполнению функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием по реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Волгодонске |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процент от числа опрошенных | 49,5 | - | Рассчитывается Администрацией РО по году |
| 1.2. |  | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: |  |  |  |  |
|  |  | стационарная медицинская помощь | койко-день | 1,77 | 1,29 | 1,29 |
|  |  | амбулаторная помощь | посещение | 7,68 | 4,6 | 4,6 |
|  |  | дневные стационары всех типов | койко-день | 0,62 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | скорая медицинская помощь | вызов | 0,318 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3. |  | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения | штук на 10000 населения, не более | 59,53 | 55,4 | 55,4 |
| 1.4. |  | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | на 100 человек, не выше | 20,4 | 17,9 | 17,9 |
| 1.5. |  | Среднегодовая занятость койки | дней | 337 | 234,39 | 234,9 |
| 1.6. |  | Средняя длительность пребывания пациентов на койке круглосуточного стационара | дней, не более | 9,7 | 9,7 | 9,0 |
| 2. Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по борьбе с туберкулезом | Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс.населен, не выше | 55,0 | 41,25 | 32,0 |
|  |  | Удельный вес больных туберкулезом, выявленных в фазе распада | процент от общего числа впервые выявленных, не выше | 34 | 34 | 36,0 |
|  |  | Удельный вес выявленных при профилактических осмотрах впервые заболевших туберкулезом | Процент, не ниже | 65 | 65 | 68,5 |
|  |  | Охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных | процент, не ниже | 95 | 95 | 87,7 |
| 2.2. | Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека | Удельный вес населения обследованного на ВИЧ-инфекцию в год | процент | 10 | 7,5 | 7,5 |
|  |  | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | процент | 85 | 80,2 | 80,2 |
| 2.3. | Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики |  |  |  |  |
|  |  | Туляремия, сибирская язва, бешенство | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Лептоспироз | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 176,0 | 132,0 | 126,1 |
| 2.5. | Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | Охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом | процент | 95 | 95 | 96,0 |
| 2.6. | Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями | Удельный вес больных IV клинической группы | процент, не выше | 20 | 20 | 24,8 |
| 2.7. | Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения г.Волгодонска | Заболеваемость особо опасными инфекциями | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями на уровне спорадических случаев | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия по созданию условий и формированию мотиваций для ведения здорового образа жизни среди населения города |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Выполнение плана гарантированных объемов, выделенных на обеспечение работы центров | процент | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Охват населения профилактическими осмотрами | процент от подлежащих осмотру | 99,0 | 89,5 | 89,5 |
| 4. Мероприятия по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, проживающих на территории г.Волгодонска и включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от набора социальных услуг, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 62 Федерального закона от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | процент от числа обратившихся за выпиской лекарственных средств пациентов данной льготной категории | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Уровень отсроченного обеспечения (количество рецептов на отсроченном обеспечении к выписанным рецептам указанной категории граждан) | процент | 0,2 | 0,4 | 0,42 |
| 4.2. | Льготное обеспечение жителей г.Волгодонска лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания | Обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания групп населения и лиц при определенных категориях заболеваний, имеющих право на льготы при амбулаторном лечении и не подпадающих под действие Федерального закона от 17.07.99 № 178-ФЗ | процент от числа обратившихся за выпиской лекарственных средств пациентов данной льготной категории | 100 | 100 | 100 |
| 5. Мероприятия по совершенствованию службы детства и родовспоможения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Младенческая смертность | число младенцев, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми | 8,3 | 8,3 | 7,9 |
| 6. Мероприятия по улучшению кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Численность врачей (физические лица) в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек на 10тыс. населения | 26,2 | 26,2 | 26,5 |
| 6.2. |  | Удельный вес врачей, имеющих квалификационную категорию | процент | >50 | >50 | 50,4 |
| 7. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Выполнение запланированного объема работ по антитеррористическим мероприятиям в муниципальных учреждениях здравоохранения | процент | 100 | - | Рассчитывается по году |
| 8. Мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранении |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Удельный вес муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись пациентов на прием к врачу поликлиники посредством сети Интернет или через инфомат. | процент | 57,1 | 57,1 | 66,6 |

Анализ целевых показателей показал, что по двум целевым показателям: «Удельный вес больных туберкулезом, выявленных в фазе распада», «Удельный вес больных IV клинической группы» фактические значения по итогам 9 месяцев 2012 года превысили плановые значения на 2,0% и 4,8% соответственно. Рост удельного веса больных связан с поздним обращением больных в учреждения здравоохранения.

В целях достижения плановых значений указанных целевых показателей Управлением здравоохранения г.Волгодонска организован комплекс мероприятий  по борьбе с туберкулезом: проводятся профилактические флюорографии, проведены в соответствии с графиками профилактические осмотры декретированных групп населения, осматривались на туберкулез работающие граждане, проходившие дополнительную диспансеризацию, проводилась вакцинация новорожденных, организовано обследование и наблюдение за контактными. Все случаи выявления туберкулеза разобраны на медицинских советах в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных составил 87,8%, что на 7,2% ниже запланированного значения (95%). Данный факт объясняется наличием медицинских отводов от вакцинации у новорожденных и переносом срока вакцинации на более поздний период, показатель рассчитывается по году.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Волгодонске» показал, что большинство показателей исполнены. Ввод в эксплуатацию детских садов «Аленький цветочек» и «Дружные ребята», а также завершение капитального ремонта в детских садах «Гусельки» позволили достигнуть плановых показателей по направлению «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования».

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» |  |  |  |  |
| - Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Удовлетворенность потребности в услугах | % | 91,0 | 90,3 | 90,3 |
| Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | % | 97,6 | 97,0 | 97,0 |
| 2. Направление «Развитие системы обеспечения качества дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей | % | 57 | - | Рассчитывается по году |
| 3. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансового обеспечения дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Доля учреждений, для которых сформированы муниципальные задания | % | 95 | 95 | 95 |
| Объем муниципальных услуг, предоставляемых дошкольными учреждениями | число учащихся | 7543 | 7680 | 7680 |
| 4. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности" |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в зданиях которых выполнен комплексный капитальный ремонт | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Общее образование» |  |  |  |  |
| 1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования» |  |  |  |  |
| Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программе профильного обучения от общего числа учащихся 10-11 кл. | % | 60 | 60,6 | 60,6 |
| Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | чел. | 4 | 4 | 4 |
| 2. Направление «Развитие системы обеспечения качества общего образования» |  |  |  |  |
| Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | чел. | 83,5 | 94,27 | 94,27 |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования детей | % от числа опрошен-ных | 75,3 | - | Рассчитывается по году |
| 3. Направление «Здоровье школьников» |  |  |  |  |
| Обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 78 | 81 | 81 |
| Доля учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 34,5 | 43 | 43 |
| Охват детей оздоровительным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей | % | 40,5 | 38,4 | 38,4 |
| 4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» |  |  |  |  |
| Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального и всероссийского уровней | чел. | 127 | 196 | 196 |
| Доля обучающихся и воспитанников о, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | % | 80 | 96,9 | 96,9 |
| Доля обучающихся и воспитанников, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | %. | 83 | 83 | 83 |
| Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению | % | 0,06 | 0,007 | 0,007 |
| 5. Направление «Развитие педагогического потенциала» |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от общего числа | % | 26 | 39,8 | 39,8 |
| 6. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансового обеспечения общего образования» |  |  |  |  |
| Доля учреждений, для которых сформированы муниципальные задания | % | 100 | 100 | 100 |
| Объем муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями | число учащихся | 13460 | 13585 | 13585 |
|  | число воспитанников | 125 | 125 | 125 |
| Средняя наполняемость классов | чел. | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Количество обучающихся, приходящегося на 1-го учителя | чел. | 17,5 | 18,8 | 18,8 |
| Численность учащихся, приходящихся на 1 работающего | чел. | 10,4 | 10,1 | 10,1 |
| Численность учащихся, приходящихся на 1 прочего работающего (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | чел. | 25,5 | 22,1 | 22,1 |
| 7. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности" |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в зданиях которых выполнен комплексный капитальный ремонт | единиц | 2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Дополнительное образование детей» |  |  |  |  |
| 1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования детей в муниципальной системе образования | % | 99 | 80,2 | 80,2 |
| 2. Направление «Развитие системы обеспечения качества дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | % от числа опрошенных | 85 | 85 | 85 |
| 3. Направление «Здоровье обучающихся» |  |  |  |  |
| Доля учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 100 | 92 | 92 |
| Охват детей оздоровительным отдыхом в ДООЦ | количество детей | 480 | 461 | 461 |
| 4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей» |  |  |  |  |
| Количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях и конкурсах регионального, всероссийского, международного уровней | чел. | 781 | 610 | 610 |
| 5. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансового обеспечения дополнительного образования детей» |  |  |  |  |
| Доля учреждений, для которых сформированы муниципальные задания | % | 93 | 93 | 93 |
| Услуги дополнительного образования | число учащихся | 12877 | 12780 | 12780 |
| Услуги по оздоровлению и организации отдыха детей | число учащихся | 480 | 461 | 461 |
| 6. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности" |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в зданиях которых выполнен комплексный капитальный ремонт | единиц | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» |  |  |  |  |
| 1. Направление "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства, от общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | % | 81 | 74,5 | 74,5 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Направление «Осуществление психолого-педагогического и программно-методического сопровождения и технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений» |  |  |  |  |
| Количество детей, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | чел. | 2300 | 1960 | 1960 |
| Количество детей, прошедших обследование в городской ПМПК | чел. | 680 | 678 | 716 |

Превышение фактического значения целевого показателя «Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом» на 8,5% над плановым значением связано с увеличением количества обучаемых по спортивно-оздоровительному направлению в МОУ ДОД СЮТ, ЦДЮТ «Пилигрим», структурных подразделениях МОУ ДОД ЦДТ, МОУ ДОД ПК «Миф».

Благодаря интенсивной информационно-разъяснительной работе среди учащихся и их родителей процент охвата школьников горячим питанием увеличился на 3% по сравнению с запланированным 78% и по итогам 9 месяцев составил 81%.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» показал, что плановые значения достигнуты по всем целевым показателям.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| подпрограмма «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |
| Охват оповещением населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество обученного населения в области гражданской обороны, подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 70 | 0 | 0 |
| Время по оказанию помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | мин | 15 | 15 | 15 |
| Время прибытия оперативной группы на место ЧС | мин | 30 | 30 | 30 |
| подпрограмма «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Волгодонск» на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |
| Доля должностных лиц организаций ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях, прошедших инструктаж в общем количестве ответственных должностных лиц | % | 100 | 0 | 0 |

Проведение программных мероприятий для достижения целевого показателя «Доля должностных лиц организаций ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях, прошедших инструктаж в общем количестве ответственных должностных лиц» запланировано на 4 квартал отчетного года. Плановое значение целевого показателя «Количество обученного населения в области гражданской обороны, подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» по концу года скорее всего не будет достигнуто в связи с тем, что бюджетные средства на проведение мероприятия не запланированы.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Волгодонска» показал, что осуществление программы является эффективным. Все плановые значения достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование целевых показателей |  | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отчетный год |  | на 9 месяцев |  |
|  | 1.Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |
| Исполнение потребности по мерам социальной поддержки и жилищным субсидиям |  | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Увеличение численности оздоровленных детей |  | чел. | 1700 | 1500 |  | 1531 |
| 2. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение учреждений социального обслуживания в соответствии с установленным муниципальным заданием |  | % | 100 | 100 |  | 100 |

Превышение фактического значения целевого показателя «Увеличение численности оздоровленных детей» на 31 человека от планируемого значения на 9 месяцев 2012 года (1500) связано с внесением изменений в действующее законодательство в части порядка выплаты компенсации за путевки:

- компенсация выдается гражданам за самостоятельно приобретенную путевку не только в текущем году, но и за отчетный финансовый год, что привело увеличению количества граждан, получивших компенсацию за 2011 год;

- компенсация выплачивается также организациям, закупившим путевки для детей сотрудников, работающих в этих организациях. В этом году в ДТиСР подали заявки на получение компенсаций 8 организаций нашего города.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие взаимодействия Администрации города Волгодонска с социально ориентированными некоммерческими организациями» показал, значения целевых показателей не увязаны с финансированием.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество некоммерческих организаций с правом юридического лица, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска (без учета профсоюзных) | Количество некоммерческих организаций | 54 | 60 |
| Количество некоммерческих организаций, входящих в состав Общественной палаты города Волгодонска | Количество некоммерческих организаций | 82 | 61 |
| Количество НКО, представивших социальные проекты на соискание муниципальных грантов | Количество некоммерческих организаций | 11 | 10 |
| Доля населения города, охваченного НКО в ходе реализации ими социальных проектов (% от численности населения города Волгодонска) | % | 3,8 | 2,5 |
| Количество городских социально значимых мероприятий, проведенных по инициативе НКО | Количество мероприятий | 12 | 14 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «О мерах по снижению объемов потребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории города Волгодонска» показал, что плановые значения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2012 года достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения | % | -15% | -10,6% |
| Уменьшение количества правонарушений в области розничной продажи алкогольной продукции | % | -20% | -24% |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Использование имущества муниципального образования «Город Волгодонск» показал, что плановые значения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2012 года достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | дней | 180 | 180 | 180 |
| Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства на | га | 30 | 30 | 30,34 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| для строительства многоквартирных домов, индивидуального строительства | га | 15 | 5,93 | 5,93 |
| для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 10 | 0 | 0 |
| Доля земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) | % | 32 | 43,2 | 43,2 |
| Количество объектов, подлежащих приватизации | ед | 18 | 13 | 13 |
| Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, планируемых к паспортизации | ед | 45 | 28 | 28 |
| Количество автодорог, планируемых к паспортизации | ед | 15 | 17 | 17 |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 64 | 64 | 69 |
| Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых МАУ «МФЦ» | % | 80 | 100 | 100 |
| Доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МАУ «МФЦ» от общего числа органов власти, участвующих в оказании услуги | % | 80 | 75 | 75 |

Показатель «Доля земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного)» перевыполнен за счет реализации права аренды (собственности) на торгах.

Перевыполнен показатель «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа» за счет продажи земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности у заявителя, и за счет продажи земельных участков в собственность.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Волгодонске», что исполнение большинства программных мероприятий запланировано на 4 квартал 2012 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| - количество квартир, предоставленных по договорам социального найма, гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 48 | - | - |
| - общая площадь, предоставленная по договорам социального найма, гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | кв.м | 3024,2 | - | - |
| - площадь земельных участков в мкр. В-14, В-25, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченная проектной документацией, с целью развития инженерной инфраструктуры | га | 25,15 | - | 0,84 |
| - количество участников программы, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | семей | 16 | - | - |
| - общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы | кв.м | 858,0 | - | - |
| - привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу жилищного строительства в рамках подпрограммы | млн.руб. | 19,3 | - | - |
| - количество участников подпрограммы, получивших жилые помещения за счет средств федерального, областного или местного бюджетов | человек | 61 | 50 | 53 |
| - общая площадь жилых помещений, предоставленных гражданам за счет средств федерального, областного или местного бюджетов | кв.м | 2128,0 | 1744,0 | 2014,2 |

Ввод в эксплуатацию муниципального жилого дома по адресу: Маршала Кошевого,27 в соответствии с дополнительным соглашением к муниципальному контракту планируется в ноябре текущего года. В связи с этим, квартиры по договорам социального найма,  48- ми  гражданам, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не выделялись. Одновременно с вводом муниципального дома по адресу: М.Кошевого,27 улучшат жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)  16 участников программы. До настоящего времени  средства из федерального бюджета  для приобретения жилья молодым семьям не поступали.

По контракту от 11.11.2011 № 2011.48668, заключенному с ООО «Научно-Проектный Центр Инженерно-Изыскательских работ» на разработку проектной и рабочей документации инженерных коммуникаций в мкр.В-14, В-25 со сроком исполнения не позднее 01.07.2012, в части разработки сетей электроснабжения работа приостановлена в связи с отсутствием условий для технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Юга. Кроме того, топографическая съемка, выполнена ООО «СевкавНИПИагропром» некачественно. В связи с этим в настоящее время ведется претензионная работа в отношении подрядных организаций ООО «Научно-Проектный Центр Инженерно-Изыскательских работ» и ООО «СевкавНИПИагропром».

В связи с этим в течение 9 месяцев 2012г. под строительство жилья в микрорайонах В-14, В-25 выделено 0,84 га.

За счет средств, полученных из федерального бюджета, за 9 месяцев текущего года 51 участник подпрограммы приобрел жилые помещения общей площадью 1948,2 кв. м (ветераны ВОВ, семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, уволенные в запас).

В течение 9 месяцев 2012 года обеспечены жилыми помещениями (квартирами) 2 детей, оставшиеся без попечения родителей. С ними заключены договора социального найма. В настоящее время проводится процедура по приобретению квартир еще двум детям-сиротам.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» показал, что неудовлетворительное освоение бюджетных средств (освоение – 7,3%) по итогам 9 месяцев 2012 года повлекло за собой неисполнение 6 целевых показателей из 13.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Общая площадь многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | тыс.м2 | 7,595 | 0 | 0 |
| Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | шт. | 2 | 0 | 0 |
| Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести энергетическое обследование | шт. | 2 | 0 | 0 |
| Количество замененных лифтов в многоквартирных домах | шт. | 26 | 7 | 7 |
| Готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных смотров - конкурсов | шт. | 3 | 8 | 8 |
| Количество проведенных семинаров для собственников помещений в МКД | шт. | 20 | 2 | 2 |
| Количество обращений граждан в Администрацию города Волгодонска по вопросам управления многоквартирными домами | шт. | 227 | 154 | 154 |
| Количество проведенных технических обследований жилых домов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Количество отремонтированных многоквартирных домов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Количество вырубленных и омоложенных аварийноопасных и сухостойных деревьев | шт. | 30 | 30 | 30 |
| Количество многоквартирных домов, в которых произведен ремонт муниципальных помещений | шт. | 2 | 0 | 0 |
| Обустройство придомовых территорий МКД | шт. | 117 | 0 | 0 |

30.07.2012 заключен договор с подрядной организацией на капитальный ремонт многоквартирного дома № 155а по ул.М.Горького.

Выполнена замена 7 лифтов в 2 многоквартирных домах. В 3 квартале 2012 года 8 лифтов в 4 многоквартирных домах выставлены на открытый конкурс по подбору подрядных организаций.

По состоянию на 01.10.2012 работы по обустройству придомовых территорий не выполнялись, велась работа помощников депутатов с управляющими организациями и ТСЖ по определению объектов, выбору подрядных организаций.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в городе Волгодонске» что по пяти из восьми целевых показателей по итогам 9 месяцев 2012 года достигнуты годовые плановые значения.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Токсичность ливневых стоков | Индекс токсичности | 0,4 | 0,4 |
| Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | % | 92,2 | 96,5 |
| Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение | % | 87,4 | 91,0 |
| Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности зелеными насаждениями | % | 84,6 | 84,5 |
| Обслуживаемые площади зеленых насаждений | га | 1058,4 | 1058,4 |
| Площадь, засаживаемая саженцами в городских лесах | га | 2,7 | 0 |
| Обслуживаемые площади городских лесов | га | 948,88 | 948,88 |
| Количество участников, привлеченных в городские экологические праздники и вовлеченных в работу по охране окружающей среды | тыс. чел. | 48,5 | 48,25 |

Проведение мероприятий по достижению планового значения целевого показателя «Площадь, засаживаемая саженцами в городских лесах» запланировано на 4 квартал 2012 года.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска» показал, что плановые значения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2012 года достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| 1. Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта | тыс.м2 | 120,0 | 36,3 | 36,3 |
| 2. Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых планируется проведение ремонта | тыс.м2 | 60,0 | 28,5 | 28,5 |
| 3. Содержание сети автомобильных дорог местного значения | тыс.м2 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 |

Для достижения планового значения показателя «Площадь автомобильных дорог  местного значения, в отношении которых планируется проведение  капитального ремонта» во втором квартале 2012 года проведен аукцион и заключены договоры на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Морская (от пер.Первомайский до сквера Тягливого), по ул.50 лет ВЛКСМ(от ул. Ленина до ул. М.Горького), по пер.Первомайский(от ул. Ленина до ул. Морской), по пр.Мира(от ул.Гаражной до автодороги Жуковское шоссе), по ул. 50 лет СССР, по ул.8-я Заводская(от ПК 13+10 до ПК 22+40), по улице Степная(от Путепровода до улицы М.Горького), по ул.Черникова (от проспекта Курчатова до улицы Энтузиастов), по ул.К.Маркса (от А.Королева до ул.Ленинградской); ул.М.Горького (от пер.Дзержинского до ул.50 лет СССР), по пер.Вокзальный (от ул.М.Горького до ул.Ленина). Однако на 01.10.2012 проектные работы не выполнены. Таким образом, можно говорить о том, что плановое значение указанного целевого показателя по концу года не будет достигнуто.

В связи с тем, что информация об основных показателях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства не сформирована Территориальным органом государственной статистики по Ростовской области, расчет произведен только по одному показателю эффективности реализации программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Волгодонске».

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Темп роста поступления налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет | % | 112,2 | 112,2 | 118,3 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий ведомственной целевой программы «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации» показал, что по итогам 9 месяцев 2012 года плановые значения целевых показателей достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Доля семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки за счет Программы, в общей численности семей в городе | % | 22,2 | 9,2 | 9,2 |
| Обращения граждан по вопросам оказания материальной помощи в вышестоящие организации: в Администрацию Ростовской области, Министерство труда и социального развития Ростовской области, Администрацию Президента РФ | обращения | 23 | 17 | 17 |

За 9 месяцев поступило 17 обращений граждан по вопросам оказания материальной помощи в вышестоящие организации при годовом плане 23.

Планируемое значение показателя «Доля семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки за счет Программы, в общей численности семей в городе» на 9 месяцев составило 9,2% при годовом плане 22,2%. Однако основное число получателей мер поддержки приходится на четвертый квартал 2012 года.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий ведомственной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» показал, что все плановые значения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2012 года достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав | Единиц к значению базового показателя 2010 года | 1230 | 1100 | 1550 |
| Количество потребителей, получивших помощь в составлении претензий, исковых заявлений | Потребителей к значению базового показателя 2010 года | 140 | 120 | 156 |
| Количество хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | Единиц к значению базового показателя 2010 года | 240 | 240 | 319 |
| Количество учащихся образовательных учреждений города, принявших участие в занятиях по основам законодательства о защите прав потребителей | Человек к значению базового показателя 2010 года | 2150 | 2000 | 2127 |

За отчетный период в Администрацию города Волгодонска поступило 1550 обращение по вопросам защиты прав потребителей. По сферам деятельности обращения распределились таким образом:

- услуги жилищно-коммунального хозяйства – 809 (52,2%);

- продажа товаров – 521 (33,6%);

- бытовые услуги – 137 (8,8%);

- услуги транспорта - 31 (2,0%);

- связи, медицинские, туристические, финансовые, услуги учреждений культуры, образования  и другие – 52 (3,4%).

В досудебном порядке с помощью специалистов по защите прав потребителей урегулировано 97 потребительских спора, на сумму 357,2 тыс. рублей.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда» показал, что по итогам 9 месяцев плановые значения достигнуты по всем целевым показателям.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Количество проводимых встреч руководителей структурных подразделений Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска с представителями общественных организаций инвалидов | ед. | 2 | - 2 | - 3 |
| Количество статей по проблемам инвалидов и инвалидности, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 10 | - 7 | - 7 |
| Число совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | ед. | 2 | - 5 | - 5 |
| Количество проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы | ед. | 2 | - 4 | - 4 |
| Доля инвалидов, охваченных социологическим опросом о социальной защищенности инвалидов | % | 7 | - 5,5 | - 5,5 |
| Количество пандусов, установленных на лестничных маршах многоквартирных домов | ед. | 7 | - 7 | - 7 |

По итогам 9 месяцев 2012 года фактические значения двух целевых показателей «Число совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам  инвалидов и инвалидности» и «Количество проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы» имеют значительное превышение над плановыми значениями 150% и 100% соответственно, что возможно связано занижением плановых значений данных целевых показателей при разработке программы. Куратору программы необходимо внести изменения в программу, предусматривающие увеличение плановых значений данных показателей.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в г.Волгодонске» показал, что по итогам 9 месяцев плановые значения достигнуты по всем целевым показателям.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 24.

Таблица 24

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | % | Не менее 96,5 | 96,2 | 96,9 |
| Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения города Волгодонска | % | 18,2 | 13,6 | 13,6 |
| Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов (с нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Уровень материально-технического обеспечения деятельности Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по направлению обучения компьютерной грамотности обслуживаемых граждан | % | 100 | 100 | 100 |

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения города Волгодонска» показал, что по итогам 9 месяцев 2012 года все плановые значения целевых показателей достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 25.

Таблица 25

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Планируемое значение целевого показателя на |  |  |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный год | на 9 месяцев |  |  |  |
| I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |  |  |
| Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,3 |  | 8,3 |  | 7,9 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 548,0 |  | 411,0 |  | 302,2 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 178,6 |  | 133,95 |  | 126,1 |
| Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 86 |  | 84,0 |  | 84,0 |
| Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | % | 53,0 |  | 53,0 |  | 88,64 |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 49,5 |  | - |  | Рассчитывается Администрацией РО |
| II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 337,00 |  | 234,3 | 234,39 |  |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего | % | 13,6 |  | 15,9 | 15,9 |  |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь | % | 14,5 |  | 14,3 | 14,3 |  |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь | % | 13,15 |  | 16,5 | 16,5 |  |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 31,5 |  | 36,8 | 36,8 |  |
| Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | рубли | 14582,00 |  | 14309,0 | 14309,0 |  |
| Фондовооруженность учреждений здравоохранения | рублей на одного врача | 1092920 |  | 1862756,22 | 1862756,22 |  |
| Фондооснащенность учреждений здравоохранения | рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 10387 |  | 10585,59 | 10585,59 |  |
| Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | % | 38 |  | 38 | 38 |  |
| Количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | % | 57,1 |  | 57,1 | 66,66 |  |
| Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 51,76 |  | 66 | 66 |  |
| Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 33,61 |  | 33,8 | 33,8 |  |

Дефицит врачебных кадров по итогам 9 месяцев 2012 года соответствует плановому значению на соответствующий период. Запланированное годовое значение будет достигнуто после устройства на работу в сентябре 2012 года обучающихся в интернатуре врачей.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной ведомственной программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» показал, что реализация программы способствует созданию благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в городе Волгодонске.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 26.

Таблица 26

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (без учета инвестиций на строительство РоАЭС) в расчете на 1 человека | руб. | 7 392,4 | 5 396,5 | 5 439,3 |
| Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по коду «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») | млн. руб. | 1 260,4 | 920,1 | 927,4 |

*В связи с отсутствием статистических данных за 9 месяцев 2012 года, показатель рассчитан по данным за январь - август 2012 года.

В ходе реализации программы за 9 месяцев 2012 года проведены следующие мероприятия.

Проведено девять заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска, в ходе которых рассмотрены реализуемые в 2012 году предприятиями города инвестиционные проекты, а также предложение ОАО «Северсталь» по размещению сталепрокатного производства на территории города Волгодонска.

В феврале 2012 года в соответствии с решением Мэра города Волгодонска утвержден перечень инвестиционных проектов, ход реализации которых находится на личном контроле Мэра города. С целью сопровождения инвестиционных проектов, вошедших в перечень, разработан план мероприятий по осуществлению контроля хода их реализации

Отделом стратегического планирования и инвестиций подготовлена и представлена запрашиваемая информация для ОАО «Северсталь», ООО «Донбиотех» и компании I.L.L.V. Medical Projects Ltd (Израиль). Оказано содействие ООО «Донбиотех» в решении следующих вопросов:

- постановка на кадастровый учет приобретенных земельных участков;

- проведение вертикальной планировки земельных участков, предназначенных для размещения инвестиционного проекта;

- в решении социальных вопросов;

- подготовке материалов для рассмотрения комиссией по рекультивации земельных участков.

В течение 9 месяцев проводился мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска, по результату которого выявлялись проблемные вопросы в разрезе видов экономической деятельности, требующие решения на местном и областном уровнях.

В целях повышения инвестиционной привлекательности города Волгодонска и привлечения специализированных консалтинговых структур к работе с инвесторами 12.03.2012 заключено соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности с ООО «МауэрИнвест», г.Ростов-на-Дону. Благодаря помощи ООО «МауэрИнвест» определен круг руководителей автосалонов г.Ростова-на-Дону, проявивших свою заинтересованность в строительстве автосалона на территории города Волгодонска. В настоящее время с ними ведутся переговоры о проведении рабочих встреч с целью демонстрации имеющихся инвестиционных площадок в городе Волгодонске.

На рассмотрение комиссии по отбору инвестиционных площадок под руководством В.П.Бартеньева 01.03.2012 Администрацией города Волгодонска представлена инвестиционная площадка города площадью 80га. По итогам отбора площадка города Волгодонска вошла в перечень приоритетных площадок для размещения индустриальных парков.

В августе 2012 года подготовлен выставочный стенд для представления инвестиционного потенциала города Волгодонска на XII Международном бизнес – форуме на Дону, проводимого в рамках празднования 75-летия образования Ростовской области. Делегация города Волгодонска с 13 по 15 сентября текущего года приняла участие в работе XII Международного бизнес – форума на Дону.

Начальником отдела стратегического планирования и инвестиций проводятся рабочие встречи с руководителями предприятий и организаций города по вопросу расширения действующего производства и привлечения инвестиций для создания производства на основе имеющихся производственных мощностей. Руководители предприятий и организаций города Волгодонска регулярно информируются о проводимых семинарах, выставка и форумах по вопросам инвестиционной деятельности. Так, например, руководители промышленных предприятий информировались о проведении департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области в июне 2012 года конкурса на право заключения соглашения об участии сторон государственно – частного партнерства в реализации инвестиционного проекта; о проведении 4-й Международной биржи контрактов и инвестиций в рамках XII Международного бизнес – форума на Дону.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» показал, что в 3 квартале 2012 года проведены социологические исследования общественного мнения горожан о проблемах коррупции в городе Волгодонске.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 27.

Таблица 27

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции | % | - | - | - |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме: «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | чел. | 3 | 3 | 45 |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации города Волгодонска и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска | % | - | - | - |
| Проведение мониторинга: «Общественное мнение горожан о проблемах коррупции в городе Волгодонске» (социологическое исследование) | мониторинг | 1 | 1 | 1 |
| Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации города Волгодонска и отраслевых (функциональных) органах Администрации города Волгодонска | мониторинг | 4 | 3 | 3 |

В рамках выполнения мероприятий по достижению целевых показателей «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции» и «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности  Администрации города Волгодонска и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» в I полугодии 2012 года разработан и утвержден План по организации и проведению социологических исследований в 2012 году. Согласно данному плану проведение мониторинга: «Общественное мнение горожан о проблемах коррупции в городе Волгодонске» (социологического исследования) запланировано на сентябрь 2012 года.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Волгодонск» показал, что в течение 9 месяцев 2012 года прошли аттестацию 35 муниципальных служащих, или 83,3% от планируемого значения целевого показателя на 9 месяцев 2012 года (42 человека). В соответствии с решением комиссии по аттестации муниципальных служащих аттестация 7 муниципальных служащих по уважительным причинам перенесена на IV квартал 2012 года.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 28.

Таблица 28

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации и переподготовку | чел. | 22 | 15 | 25 |
| Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих | чел. | 111 | 84 | 128 |
| Количество муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 73 | 61 |
| Уровень общественного мнения об эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | % | определяется по итогам опроса в 2012 году | Исполнение показателя определяется по концу года |  |

Проведение мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих запланировано на ноябрь 2012 года, по результатам которого будет рассчитано значение целевого показателя «Уровень  общественного мнения об эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих».

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» показал, что по итогам 9 месяцев 2012 года по четырем целевым показателям не достигнуты плановые значения.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 29.

Таблица 29

| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Обеспечение функционирования светофорных объектов | шт. | 35 | 34 | 33 |
| Обеспечение функционирования дорожных знаков | шт. | 3801 | 3712 | 3704 |
| Обеспечение функционирования элементов информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда | шт. | 32 | 27 | 27 |
| Обеспеченность дорожной разметкой автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | % | 23,27 | 23,27 | 23,27 |
| Количество плоских дорожных знаков | шт. | 3801 | 3712 | 3704 |
| Количество элементов информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда | шт. | 32 | 27 | 27 |
| Количество информационных щитов социальной рекламы на тему «Безопасность дорожного движения» | шт. | 10 | 6 | 6 |
| Количество регулируемых пересечений автомобильных дорог | шт. | 25 | 24 | 24 |
| Количество регулируемых пешеходных переходов | шт. | 10 | 10 | 9 |

В целях достижения плановых значений целевых показателей в четвертом квартале текущего года планируется:

- заключить контракт на установку двух светофорных объектов: ул. Степная, в районе МКД №191; пересечение Жуковское шоссе – ул. 6-я Заводская. В настоящее время ведутся работы по подготовке конкурсной документации на проведение открытого аукциона в электронной форме.

- за счет дополнительно выделенных средств на финансирование мероприятий Программы в 4 квартале планируется выполнить работы по ремонту участков автомобильных дорог (устройство 15 искусственных неровностей и установка дорожных знаков). В настоящее время конкурсная документация находится на согласовании в УМЗ г.Волгодонска.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустроенный город» показал, что все целевые показатели по итогам 9 месяцев 2012 года исполнены.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Увеличение убираемой площади мест захоронений | га | 1,69 | 1,65 | 1,65 |
| Содержание территории мест захоронения | га | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
| Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | км | 147,7 | 152,0 | 152,0 |
| Обеспечение освещения улиц города при условии соблюдения лимита потребления электроэнергии | тыс. кВт. час | 4702,38 | 2868,2 | 2745,7 |

Фактическое значение целевого показателя «Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения» по итогам 9 месяцев 2012 года составило 152 км, что на 2,9% больше планового значения, предусмотренного программой на 2012 год. Увеличение произошло в результате ввода в конце 2011 года сетей наружного освещения ул. Ленина – пл. Победы протяженностью 6,4 км и уточнением ранее принятых сетей.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска» показал, что по итогам 9 месяцев 2012 года по пяти целевым показателям не достигнуты плановые значения.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 31.

Таблица 31

| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Коэффициент использования подвижного состава: |  |  |  |  |
| - на автотранспорте | коэф. | 0,641 | 0,641 | 0,642 |
| - на электротранспорте | коэф. | 0,705 | 0,705 | 0,722 |
| Обеспечение регулярности движения транспорта на маршрутах: |  |  |  |  |
| - на автотранспорте | % | 86,1 | 86,1 | 79,5 |
| - на электротранспорте | % | 91,5 | 91,5 | 88,5 |
| Объем перевозок всего: в т.ч. | тыс. пасс. | 30183,1 | 22637,3 | 20936,4 |
| - на автотранспорте | тыс. пасс. | 21068,4 | 15801,3 | 13881,3 |
| - на электротранспорте | тыс. пасс. | 9114,7 | 6836,0 | 7055,1 |
| Доля транспортных средств, оборудованных системой объявления остановочных пунктов | % | 100,0 | 100,0 | 82,6 |
| Обследование пассажиропотоков на маршрутах города |  | 2 раза в год | 1 раз | 18-22 мая 2012 |
| Доля обращений граждан о неудовлетворительном транспортном обслуживании, поступивших в Администрацию города | % | 5,0 | 5,0 | 1,8 |
| Доля транспортных средств, оборудованных системой «ГЛОНАСС/GPS» | % | 100,0 | 75,0 | 13,9 |
| Доля электротранспортного обеспечения от общего количества пассажирского транспорта | % | 30,2 | 30,2 | 33,7 |
| Количество вновь открытых или измененных маршрутов | маршрут | не менее 1 | - | 3 |

В последние годы в городе Волгодонске наблюдается увеличение количества легковых транспортных средств личного пользования, служб такси, а также транспорта, принадлежащего предприятиям города. В связи с этим на городских маршрутах отмечено снижение пассажиропотока. Данный факт послужил основанием для проведения работы по оптимизации маршрутной сети, а именно проведено сокращение количества рейсов по маршрутам № 12,22. Плановое количество транспорта на указанных маршрутах составляет 13 единиц. Фактический выпуск транспорта в среднем составляет 8 единиц – маршрут № 12 и 9 единиц – маршрут  № 22. По этой причине наблюдается неисполнение плановых значений целевых показателей «Обеспечение регулярности движения транспорта на маршрутах» и «Объем перевозок».

Согласно приказу министерства транспорта РФ от 26.01.2012 № 20 оснастить транспортные средства категорий М2, М3 аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS необходимо до 01.01.2013 года. Поэтому целевой показатель «Доля транспортных средств, оборудованных системой «ГЛОНАСС/GPS» будет выполнен в 4 квартале 2012 года.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске» за 9 месяцев 2012 года показал, что один показатель исполнен, а для исполнения второго показателя проводится соответствующая работа.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 32.

Таблица 32

| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Выполнение работ по реконструкции (повышению эксплуатационной надежности) жилых домов | тыс. кв.м | 11,5 | 0 | 11,5 |
| Ввод в эксплуатацию станции микрофильтрации (производительность) | тыс.куб.м/ сут. | 169 | 0 | 0 |

В настоящее время работы по реконструкции станции микрофильтрации продолжаются. За 9 месяцев 2012 года по данному объекту выполнено и оплачено работ на общую сумму 25 372,7 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в городе Волгодонске на 2012 – 2014 годы» совместно с субъектами туриндустрии города проводится работа по сбору информации и подготовке материалов о туристско-рекреационном потенциале города Волгодонска для издания буклета «Отдых в городе Волгодонске», изготовления сувенирной продукции.

Проведена рабочая встреча с субъектами туриндустрии города Волгодонска по вопросу издания информационной продукции о сфере туризма города Волгодонска.

Для выявления проблем, сдерживающих развитие туризма в городе Волгодонске для планирования и прогноза развития отрасли Администрацией города Волгодонска был заключен муниципальный контракт  с (филиалом) ФГАУ ВПО «Южный Федеральный Университет» на проведение социологических исследований, в соответствии с которым разработан опросный лист и проведено социологическое исследование.

В рамках реализации мероприятий МДЦП «Развитие туризма в городе Волгодонске на 2012-2014 годы» проведен анализ состояния туристской отрасли. В целях получения информации о функционировании сферы туризма проведена работа по выявлению туристских объектов, расположенных на территории города Волгодонска, это 14 туристских объектов:

-Архитектурный ансамбль центра г.Волгодонска: (Административное здание – почтамт, Административное здание, Дворец культуры "Юность";

-Памятный знак Первому дому Нового города (флюгер «Ключи»);

-Памятник Я.П. Бакланову;

-Композиция "Мирный атом";

-Скульптурно-архитектурная композиция с фонтаном "Корчагинский поход продолжается";

-Скульптурно-художественная композиция "Разин со товарищи";

-Скульптурно-архитектурная композиция с фонтаном "Победа";

-Ансамбль сооружений Шлюза №14 (Монумент в честь соединения пяти морей 1950г.,    Шлюз №14 Волгодонского судоходного канала им.В.И.Ленина);

Проведен анализ состояния туристской отрасли, сформирована база данных гостиниц и иных средств размещения города Волгодонска.

По состоянию на 01.07.2012 в городе осуществляют деятельность 8 гостиниц и 16 частных баз отдыха с номерами различного уровня комфортности 4 детских лагеря отдыха (Ивушка, Маяк, Чайка, Золотые пески) 3 ведомственных базы отдыха («Тополиная роща» (УВД), «Старый причал» (ВКХ), «Радиозавод» (ВЗМЭО). 11 баз отдыха не осуществляют свою деятельность или находятся в стадии ремонта.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске» показал, что благодаря реализации энергосберегающих мероприятий достигнуто повышение эффективности использования энергетических ресурсов в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 33.

Таблица 33

| Наименование показателя | Ед. изм | Планируемое значение целевого показателя на 2012 год | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года | Отклонение от планируемого значения, (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: -тепловая энергия -горячая вода -холодная вода -природный газ | % | 100 100 100 9,6 | 71,8 74,8 97,0 9,4 | -28,2 -25,2 -3,0 -0,2 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями в год: -электрическая энергия -тепловая энергия -горячая вода -холодная вода -природный газ | кВт/чел. Гкал/м2 м3/1 чел м3/1 чел м3/1 чел | 92,15 0,18 0,85 2,8 0,36 | 70,85 0,10 0,57 2,21 0,22 | -21,3 -0,08 -0,28 -0,59 -0,14 |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % | 94,9 | 91,2 | -3,7 |
| Коэффициент общедомовых расходов водоснабжения, рассчитанный в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | % | 1,3 | 1,1 | -0,2 |
| Коэффициент общедомовых расходов электроснабжения, рассчитанный в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета электроснабжения | % | 14,2 | 14,5 | 0,3 |

Средний коэффициент  общедомовых расходов  электроснабжения, рассчитанный в соответствии с показаниями  общедомовых  приборов учета электроснабжения составляет 14,5%, увеличение произошло на 0,3%. Управляющими организациями проводится ряд мероприятий для стабилизации коэффициента.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Волгодонске» показал, что из четырех целевых показателей фактическое значение имеет только один.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 34.

Таблица 34

| Наименование показателя | Ед. изм | Планируемое значение целевого показателя на 2012 год | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество принятых муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность ТОС | количество принятых нормативно-правовых актов | 2 | 3 |
| Количество организаций ТОС, действующих на территории г.Волгодонска | количество организаций ТОС | 8 | 0 |
| Доля населения, охваченного ТОС (в % к общей численности населения г.Волгодонска) | % | 2 | 0 |
| Количество мероприятий, проведенных при участии ТОС, по организации культурно-массовой и спортивной работы | количество мероприятий | 30 | 0 |

Значения целевых показателей «Количество организаций ТОС, действующих на территории г.Волгодонска», «Доля населения, охваченного ТОС (в % к общей численности населения г.Волгодонска)», «Количество мероприятий, проведенных при участии ТОС, по организации культурно-массовой и спортивной работы» будут рассчитаны по итогам IV квартала.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска» показал, что плановые значения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2012 года достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 35.

Таблица 35

| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на 9 месяцев |  |
| Количество посетителей официального сайта Администрации города Волгодонска | ед. | 160790 | 120593 | 159108 |
| Количество публикаций в печатных (электронных) СМИ | ед. | 1340 | 1005 | 1312 |

Благодаря реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска», улучшилась информированность населения города о деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска, а также повысилась заинтересованность населения в получении данной информации, о чем свидетельствует значительное превышение фактических значений целевых показателей по итогам 9 месяцев 2012 год над плановыми значениями.

Таким образом, по результатам проведенного анализа реализации муниципальных долгосрочных и ведомственным целевых программ по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев 2012 года, можно говорить о том, что следующие муниципальные долгосрочные целевые программы имеют низкий процент освоения бюджетных средств на протяжении всего анализируемого периода:

| № п/п | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы | % освоения средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2012г. | I полугодие 2012г. | 9 месяцев 2012г. |
| 1 | ДЦП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 1,0 | 18,5 | 42,0 |
| 2 | ДЦП «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска» (отв. Тен М.Г.) | 3,5 | 9,6 | 40,9 |
| 3 | ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» (отв. Тен М.Г.) | 1,7 | 14,1 | 39,6 |
| 4 | ДЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Волгодонске» (отв. Осипова В.Ф.) | 0,0 | 0,0 | 37,2 |
| 5 | ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 0,0 | 9,8 | 26,3 |
| 6 | ДЦП «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (отв. Тен М.Г.) | 0,0 | 0,1 | 7,3 |
| 7 | ДЦП «Развитие туризма в городе Волгодонске» (отв. до 01.08.2012 Сон Ю.В., с 01.08.2012 Столяр И.В.) | 0,0 | 4,8 | 4,8 |

ДЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Волгодонске» имеет невысокий объем финансирования на 2012 год – 315,0 тыс. рублей, 117,33 тыс. рублей из которых израсходовано в 3 квартале. В 4 квартале необходимо освоить 197,67 тыс. рублей или 62,8%.

На финансирование мероприятий ДЦП «Развитие туризма в городе Волгодонске» в 2012 году предусмотрено направить 300,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 150,0 тыс. рублей. В виду неэффективности данной программы принято решение завершить ее реализацию в 2012 году.

По остальным пяти ДЦП предлагаю Финансовому управлению города Волгодонска совместно с куратором программ в ноябре провести более детальный анализ возможности полного освоения финансовых средств по каждому мероприятию программы до конца 2012 года.

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций							И.В.Столяр

исп.

С.А. Лобова

22-18-75