«О ходе реализации  муниципальной программы

«Год семьи в городе Волгодонске» на 2012 год.

С целью создания благоприятных условий для развития духовно-нравственных традиций, культурно-национальных основ построения и жизни семьи, укрепления её как социального института разработана и действует муниципальная программа «Год семьи в городе Волгодонске» на 2012 год, утвержденная постановлением Администрации города Волгодонска от 01.03.2012 № 532.

Общий объем финансирования программы составляет  277 512,575 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет – 3729,6 тыс.руб.;

- областной бюджет – 233836,9 тыс. руб.;

- местный бюджет – 39069,975 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 876,1 тыс. руб.

По состоянию на 1 мая 2012 года на реализацию мероприятий программы израсходованы денежные средства в сумме 83 519,725 тыс.руб., из них:

- областной бюджет – 78223,2 тыс.руб.;

- местный бюджет – 5104,625 тыс.руб.;

- внебюджетные средства – 191,9 тыс.руб.

В рамках реализации программных мероприятий по состоянию на 1 мая 2012 года запланировано и проведено 23 программных мероприятия, направленных на:

-  предоставление мер социальной поддержки  социально-незащищенным семьям и семьям с детьми с ограниченными возможностями, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования;

-проведение диагностических мероприятий среди населения;

- проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий;

- информирование населения города Волгодонска.

В рамках представления мер социальной поддержки реализованы такие мероприятия, как:

- открыта приемная семья, в настоящее время в городе 2 приемные семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети;

- произведены выплаты различных видов пособий 8270 семьям с детьми;

- оказана адресная социальная помощь 430 семьям с детьми;

- с 1 января 2012 года введена дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей - в виде регионального материнского капитала, который составляет 100 тысяч рублей.

За отчетный период вручен сертификат регионального материнского капитала 7 семьям;

- 350 граждан, имеющих трех и более детей, поставлены на учет в целях бесплатного получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Частично выполнено межевание земельных участков;

- организована деятельность по оздоровлению, отдыху, занятости детей и подростков (В лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений оздоровлено в период зимних, весенних каникул 650 детей). Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска для оздоровления детей из малообеспеченных семей  приобретены 646 путевок.

- выплачена компенсация гражданам за 80 самостоятельно приобретенных путевок.

-выплачено пособие на полноценное питание 39 семьям с детьми (социальная поддержка кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет – из малоимущих семей по заключению врача – данная мера также введена с 2012 года).

В рамках  улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования проведены такие мероприятия, как:

- продолжается ремонт родильного отделения МУЗ «Родильный дом». Выполнены общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы;

- закуплен компьютерный томограф для МУЗ «Детская городская больница»;

-  закуплено 4 инкубатора для  МУЗ «Родильный дом»;

- закуплено 2 инкубатора для  родильного дома МУЗ «Городская больница №1»;

- направлено на обучение 4 медицинских  сестры и 2 врача для работы на оборудовании, поступившем в МУЗ «Детская городская больница».

С целью возврата в сеть дошкольных образовательных учреждений и создания дополнительных дошкольных мест выполнены демонтажные работы на первом, втором этажах МБДОУ детского сада «Гусельки». Демонтированы системы водоснабжения, отопления, вентиляции, полы. Ведутся работы по монтажу систем отопления, вентиляции, отделочные работы.

Завершаются ремонтные работы и мероприятия по оснащению детского сада «Дружные ребята» на 70 мест. Проводятся мероприятия по лицензированию деятельности детского сада «Дружные ребята». Открытие учреждения планируется в 2012 году. На оснащение детского сада израсходованы средства в сумме 205,0 тыс.руб.

Завершен капитальный ремонт здания детского сада «Аленький цветочек» на 230 мест. Получена лицензия на право введения образовательной деятельности. В настоящее время осуществляется комплектование кадрами. Торжественное открытие учреждения запланировано на 01.06.2012 года.

В рамках проведения диагностических мероприятий в 2012 году, согласно программе модернизации здравоохранения, осмотру подлежат 1229 подростков 14 - летнего возраста.

С января по апрель 2012 года в рамках дополнительной диспансеризации подростков 14-летнего возраста осмотрено 624 человека. Выявлено заболеваний - 1123 случая, из них впервые - 45 случаев.

Распределение осмотренных детей по группам здоровья составило:

- I группа (здоровые дети) - 61 человек  (9,8%);

- II  группа (дети, имеющие функциональные нарушения органов и систем) - 499 человек (80%);

- III группа (дети, имеющие хронические заболевания) - 64 человека (10,2%).

Лечебно-оздоровительные мероприятия по результатам дополнительной диспансеризации 2012 года проводятся в соответствии с планом диспансеризации.

В рамках культурно-досуговой, спортивной направленности остановлюсь на наиболее ярких, значимых и массовых мероприятиях:

- 11.01.2012 - торжественная регистрация первого новорожденного, родившегося в семье Черкасовых;

- 17.02.2012 года в МАУК ДК «Октябрь» состоялось торжественное открытие Года семьи в городе – чествование заслуженных семей города (охват около 500 человек);

- 18.02.2012-19.02.2012 - городской турнир среди семейных команд «Папа, мама, я - шахматная семья» (охват 36 семей). Первое место получила семья Линских, второе- семья Моисеенковых, третье – Третьяковых и др.

- 21.02.2012 - праздничная концертная программа «Вам, дорогие мужчины!», посвященная Дню защитника Отечества (охват около 500 человек);

- 26.02.2012 - городской праздник «Масленица» (охват около 5000 человек);

- 06.03.2012  - праздничная концертная программа «Свет женщины…», посвященная Международному женскому Дню 8 марта (охват около 500 человек);

- 31.03.2012 года  - спортивный фестиваль детских дошкольных учреждений  «Всей семьей на старт!» (охват 90 семей). В финальных соревнованиях приняли участие 9 команд из МБДОУ д/с «Весна», «Родничок», «Космос», «Ласточка», «Дружба», «Малыш», «Уголек», «Тополек», «Кораблик».

Результаты финальных соревнований:

1 место – МБДОУ д/с «Ласточка», семья Есаулковых;

2 место – МБДОУ д/с «Кораблик», семья Хмелевских;

3 место – МБДОУ д/с «Дружба», семья Причинных.

- 11.04.2012 – городской конкурс юного художника «Я и моя семья». Конкурс проходил в Детской художественной школе по трем номинациям: «Графика», «Живопись» и «Декоративно-прикладное искусство». Оформлена выставка – более 60 работ.  Победителями в трех возрастных группах стали: Терешкина Маша - 8л,  Данилов Александр - 9л, Карпенко Катя - 11л, Кабакова Настя -12л, Баклушина Рита-12л,  Белоусова Ира-14л. Все победители награждены дипломами и призами. В мероприятии приняли участие около 400 человек.

- 27.04.2012 – в МАУК  «ДК Октябрь»  проведена городская выставка художественного творчества детей и молодежи «Вселенная детского творчества» с целью развития и популяризации семейного художественного творчества, выявления и поддержки одаренных детей. Образовательными учреждениями было представлено 902 творческие работы, выполненные 795 учащимися, воспитанниками и их родителями.

Победители и призеры выставки:

1. Среди общеобразовательных учреждений:

1 место – МОУ лицей «Политэк»;

2 место – МОУ СОШ № 7 им. Героя РФ полковника М.В. Ревенко;

– МОУ лицей № 24;

3 место – МБОУ СОШ «Центр образования»;

– МОУ СОШ № 12;

– МОУ СОШ № 18.

2. Среди учреждений дополнительного образования:

1 место – МОУ ДОД ЦДТ;

2 место – МОУДОД  ЦДОД «Радуга»;

3 место – МОУ ДОД СЮТ ВК.

3.Среди специализированных учреждений:

1место – ГКОУ РО школа – интернат VI вида;

2 место – ГКОУ РО школа – интернат VIII вида №14;

– ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»;

3 место – ГКОУ РО школа-интернат № 2;

– ГКОУ РО д/д «Теремок».

Победители, призеры, а также авторы лучших работ выставки, будут награждены дипломами Управления образования г. Волгодонска 29.05.2012г. в 14:00 часов в ГБУК РО «Волгодонский художественный музей».

-19.04.2012 – отчетный концерт учащихся «Нашей музыкальной семье – 35 лет!». Концерт состоялся на сцене МАУК «ДК им. Курчатова». В мероприятии приняли участие около 600 человек.

-11.04.2012 состоялся семинар для молодых семей города.

В рамках реализации плана основных мероприятий по проведению Года семьи в городе Волгодонске в 2012 году «Счастье – быть вместе!» проведены следующие мероприятия:

- 29.03.2012 на базе МОУ лицей №11 состоялось единое общегородское родительское собрание  «Проблемы и успехи семейного воспитания». Участниками собрания стали 136 человек: родители, представители Администрации города и духовенства, учреждений системы профилактики руководители школ, педагоги.

В ходе родительского собрания обсуждены вопросы:

- Какие условия создаются в городе Волгодонске для решения проблемы безнадзорности детей, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни.

- Каким должен быть нравственный климат в семье, чтобы ребенок вырос полноценной здоровой личностью.

- Что может сделать конкретная благополучная семья, чтобы «проблемных» детей стало меньше.

- С 25.03.2012 по 01.04.2012г. проведен конкурс семей с детьми «Папа, мама, я читающая семья». На звание самой читающей семьи города претендовали 20 семей. Семейные команды показали блестящие знания пословиц и поговорок о книге, чтении; без ошибок называли имена и фамилии писателей, изображенных на портретах, по цитатам из текстов известных сказок определяли названия и авторов.

Победителями стали: 1 место – семья Ковалевых, 2 место – семья Киреевых, 3 место – семья Швалевых.  В мероприятии приняли  участие 62 семьи – участники и зрители.

- 25.02.2012г., 24.03.2012г., 14.04.2012г. в рамках работы  семейного клуба выходного дня «Отдыхай-ка!»  в Доме творчества и ремесел «Радуга» проведен конкурс - «Супер бабушка!».

- 07.03.2012 в ДК «Молодежный» состоялась конкурсная программа «А ну-ка бабушка!». В конкурсе приняли участие бабушки с внуками.  Все участницы награждены в номинациях:  «Бабушка – Красавушка», «Бабушка – Хозяюшка», «Бабушка – Любавушка», «Бабушка – Веселушка». Сладкие призы получили и внуки. В зале присутствовало 60 зрителей.

В рамках реализации информационной деятельности:

- на территории города размещена социальная реклама «Счастье – быть вместе» (символика Года семьи), «Мы поможем создать счастливую семью» – отдел опеки и попечительства Управления образования г.Волгодонска, «Многодетным семьям региональный материнский капитал», «Отдых и оздоровление детей» - Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска.

- на сайте Администрации города создан раздел, отражающий деятельность в рамках Года семьи;

- выпущены и распространяются информационные буклеты «Памятки для молодоженов», «Как воспитать уверенного в себе ребенка»;

- выпущено 38 печатных материалов в 4 городских печатных изданиях, посвященных Году семьи,  представлено 26 телевизионных сюжетов 3-мя телекомпаниями.

Основные темы публикаций  - открытие Года семьи, встреча Мэра города с одарённой молодёжью, о семейных ценностях и традициях, предоставление льгот и социальных выплат многодетным семьям и детям-сиротам, информация об использовании материнского капитала, проведение исследования учащихся на наркотическую зависимость, профилактике наркомании, употребления алкоголя, профилактика детского суицида, проведение Всемирного дня здоровья в Волгодонске и т.п.

С 10 по 30 мая реализуется цикл мероприятий, посвященных Международному дню семьи (15 мая), который утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.              Пресс-релиз и план мероприятий размещен на сайте Администрации города в разделе афиша.

Начальник отдела

координации отраслей социальной сферы

Администрации города Волгодонска                                                С.А.Смоляр

27 80 11