СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации

города Волгодонска по городскому хозяйству

________________ А.М. Милосердов

ДОКЛАД

об исполнении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Волгодонск» на 2011-2013 годы»

за 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,  Федеральным законом от 6.10.2003  года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» в городе Волгодонске принята муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Волгодонск» на 2011 - 2013 годы».

| Муниципальный заказчик Программы | - | Администрация города Волгодонска. |
| --- | --- | --- |
| Разработчик Программы | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» (далее - МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»). |
| Основные задачи Программы | - | обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, социального обслуживания населения; разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений культуры, спорта, образования, здравоохранения, социального обслуживания населения; повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений; информирование населения о правилах поведения и действиях при возникновении пожаров. |
| Исполнители Программы | - | Волгодонская городская Дума (далее - ВГД); Администрация города Волгодонска; Контрольно – счетная палата Волгодонска (далее - КСП); Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (далее - КУИГ); Управление образования г. Волгодонска (далее - УО), учреждения образования; Отдел культуры г. Волгодонска (далее - ОК), учреждения культуры; Управление здравоохранения г. Волгодонска (далее УЗ), учреждения здравоохранения; Комитет по физической культуре и спорту города (далее - Спорткомитет), спортивные учреждения; Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска (далее – ДТиСР), учреждения социального обслуживания; МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»; Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДС и ГХ»). |

Общий планируемый объем финансирования Программы – всего 47624,1 тыс. руб., в том числе:

- на 2011 год планировалось – 16774,4 тыс. руб. из них:

местный бюджет – 11222,8 тыс. руб.;

собственные средства – 20,0 тыс. руб.;

средства собственников - 5531,6 тыс. руб.

В ходе выполнения муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Волгодонск» на 2011 - 2013 годы» в  2011 году фактически было выделено и освоено  41791,9 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2012 года общая сумма финансирования Программы на 2011 год составила – 41791,9 тыс.руб. из них:

местный бюджет – 34727,7 тыс. руб.;

областные средства – 870,0 тыс. руб;

собственные средства – 435,7 тыс. руб.;

средства собственников – 5758,5тыс. руб.

В 2011 года фактическая реализация финансовых средств выделенных на мероприятия муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Волгодонск» на 2011 - 2013 годы» составила – 41791,9 тыс.руб. , что в 2,5 раза больше запланированного.

Результаты выполнения Программы основными исполнителями

в 2011 году

| № | Наименование исполнителя программы | Источник финансирования | 2011г. (планир.) | 2011г. (факт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация города Волгодонска | Местный бюджет | 746,4 | 746,4 |
| 2. | Волгодонская городская Дума | Местный бюджет | 234,0 | 322,0 |
| 3. | Контрольно-счетная палата | Местный бюджет | 5,4 | 10,4 |
| 4. | Комитет по управлению имуществом города Волгодонска | Местный бюджет | 85,1 | 20,6 |
| 5. | Управление образования г. Волгодонска | Местный бюджет | 7481,0 - - 7481,0 | 11590,0 132,2 870,0 12592,2 |
|  |  | Собств.ср-ва |  |  |
|  |  | Област.ср-ва |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |
| 6. | Управление здравоохранения г. Волгодонска | Местный бюджет | 491,0 | 3862,6 |
| 7. | Отдел культуры г. Волгодонска | Местный бюджет | 436,0 - 436,0 | 15158,5 140,6 15299,1 |
|  |  | Собств.ср-ва |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |
| 8. | Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска | Местный бюджет | 362,5 - 362,5 | 308,6 12,9 321,5 |
|  |  | Собств.ср-ва |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |
| 9. | Комитет по физической культуре и спорту города | Местный бюджет | 1001,3 | 2165,1 |
|  |  | Собственные средства | 20,0 | 150,0 |
|  |  | Итого: | 1021,3 | 2315,1 |
| 10. | МКУ «ДСиГХ» | Средства собственников | 5531,6 | 5758,5 |
| 11. | МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Местный бюджет | 380,1 | 543,5 |

Расшифровка выполненных мероприятий:

1. Администрация города Волгодонска

Администрацией города Волгодонска на выполнение мероприятий пожарной безопасности в 2011 году освоено 746,4 тыс.руб.

На данную сумму были выполнены следующие работы:

- установка 17 противопожарных дверей и 4 люков (518,4 тыс.руб.);

- техническое обслуживание систем АПС и СО (54,7 тыс.руб.);

- заправка 32огнетушителей и ТО  41 огнетушителя (15,4 тыс.руб.);

- проведение строительных работ по переоборудованию тамбуров и помещений, ограждение кровли (99,8 тыс.руб.);

- замена электровыключателей, установка доводчиков на дверях, замена горючих отделочных материалов ( 3,7 тыс.руб.);

- изготовление 17 планов эвакуации (54,4 тыс.руб.).

2. Волгодонская городская Дума

Волгодонской городской Думой  на выполнение мероприятий пожарной безопасности в 2011 году освоено 322.0 тыс.руб.

На данную сумму были выполнены следующие работы:

- осуществлен монтаж АПС и СО в помещениях общественных приемных, а именно: произведен монтаж 15 автоматических сигнализаций и 21 системы оповещения о пожаре ( 319,0 тыс.руб.);

- приобретено 4 огнетушителя ( 3,0 тыс.руб.).

3. Контрольно-счетная палата

Контрольно-счетной палатой на выполнение мероприятий пожарной безопасности в 2011 году освоено 10,4 тыс.руб.

На данную сумму были выполнены следующие работы:

- обследование помещения Контрольно-счётной палаты на предмет монтажных работ пожарной сигнализации, производство монтажа и пуско-наладочные работы, проверка смонтированной системы во всех режимах (4,5 тыс.руб.);

- обучение одного сотрудника по программе пожарно-технического минимума (1,2 тыс.руб.);

- приобретение 5 подставок под огнетушители П-15 ( 2,5 тыс.руб.);

- приобретение 11 знаков пожарной безопасности фотолюминесцентные и 6 знаков пожарной безопасности на самоклеющейся плёнке (2,2 тыс.руб.).

4. Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска на выполнение мероприятий пожарной безопасности в 2011 году освоено 20,6 тыс.руб.

На данную сумму были выполнены следующие работы:

- проведено ТО 5 огнетушителей ( 0,6 тыс.руб.);

- проведено техническое обслуживание АПС и СО ( 20,0 тыс.руб.).

5. Управление образования города Волгодонска

Управлением образования города Волгодонска на выполнение мероприятий пожарной безопасности в 2011 году освоено 12592,2 тыс.руб.

На данную сумму были выполнены следующие работы:

- огнезащитная обработка конструкций в 13 учреждениях  (611,7 тыс.руб.);

- замена дверей на противопожарные сертифицированные - 105 шт., установка межэтажных отсекающих дверных блоков - 31 шт., замена люков на противопожарные сертифицированные - 17 шт., установка сертифицированных пожарных шкафов - 28 шт., демонтаж горючей отделки путей эвакуации - МБДОУ д/с «Голубые дорожки», МОУ лицей №16, МОУ гимназия «Шанс» (2514,1 тыс. руб.);

- всеми (64) учреждениями заключены договора на техническое обслуживание АПС и СО (кроме находящихся на капитальном ремонте: МБДОУ д/с «Дружные ребята», «Аленький цветочек», «Гусельки», «Жемчужинка», МОУ ДОД СДЮСШОР №3, МОУ СОШ №1, МОУДОД ДООЦ «Жемчужина Дона») ( 955,1 тыс. руб.);

- ремонт АПС и СО (дооборудование АПС и СО) в 25 учреждениях              (2389,6 тыс.руб.);

- заправка огнетушителей в количестве - 267 шт., техническое обслуживание огнетушителей -1078 шт. ( 299,8 тыс. руб.);

- испытание внутреннего противопожарного водопровода в 11-ти общеобразовательных учреждениях, в 23-х учреждениях дошкольного образования, в 4-х учреждениях дополнительного образования детей, в Управлении образования (144,2 тыс. руб.);

- ремонт внутреннего противопожарного водопровода в 8 учреждениях          (161,2 тыс. руб.);

- монтаж эвакуационного освещения в МБДОУ д/с «Малыш» ( 97,9 тыс. руб.);

- испытание пожарных рукавов -187 шт. ( 105,0 тыс. руб.);

- монтаж систем передачи сигнала о пожаре на пульт «01» во всех (19) общеобразовательных учреждениях на сумму 870,0 тыс. рублей (средства областного бюджета), на сумму 360,6 тыс. рублей (средства местного бюджета), в 9-ти учреждениях дошкольного образования на сумму 395,0 тыс. рублей (средства местного бюджета), в здании Управления образования на сумму 43,9 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- испытание и ремонт противопожарных лестниц - 36 шт. в 16 учреждениях (1475,5 тыс. руб.);

- техническое обслуживание беспроводных систем передачи сигнала о пожаре на пульт «01» в 19 общеобразовательных учреждениях ( 154,3 тыс. руб.);

- всеми учреждениями были заменены планы эвакуации, знаки пожарной безопасности, приобретены огнетушители - 65шт, пожарные рукава-8шт, кронштейны под огнетушители -24 шт., пожарные шкафы и пожарные щиты -13шт.,                           ( 1193,9 тыс. руб.);

- монтаж АПС и СО в МОУ СОШ №1, МБДОУ д/с «Дружные ребята»                    ( 472,9 тыс. руб.);

- монтаж молниезащиты в МОУ СОШ№1 ( 213,0 тыс. руб.);

- устройство распашных решеток в МОУДОД ЦДТ, МУ ИМРЦ, МОУ «Гармония» ( 82,8 тыс.руб.);

- обучены ответственные лица по пожарной безопасности учреждений -47 чел. (51,7 тыс. руб.).

6. Управление здравоохранения города Волгодонска

Управлением здравоохранения города Волгодонска на выполнение мероприятий пожарной безопасности в 2011 году освоено 3862,6 тыс.руб.

На данную сумму были выполнены следующие работы:

- техническое обслуживание систем АПС и СО  (397,7 тыс.руб.);

- замена глухих металлических решеток (на окнах) на распашные – 7 шт.       (58,4 тыс.руб.);

-  устройство обводной линии на линии холодного водоснабжения  с установкой электрозадвижки для обеспечения требуемого расхода воды на противопожарные нужды – 8 шт. (997,5 тыс.руб.);

- обучение персонала по программам пожарно-технического минимума -

88 чел. (138,5 тыс.руб.);

- обслуживание системы мониторинга ОКО  (609,52 тыс.руб.);

- изготовление планов эвакуации  и знаков противопожарной безопасности  - 2980 шт. (971,2 тыс.руб.);

- обработка деревянных конструкций огнезащитным составом – 2 здания     (257,7 тыс.руб.);

- тех. обслуживание огнетушителей и зарядка огнетушителей  - 10 шт.           (26,7 тыс.руб.);

- приобретение СИЗ – 4 шт. (13,2 тыс.руб.);

- тех. обслуживание  пожарных кранов – 10 шт. (4,8 тыс.руб.);

- техническое обслуживание задвижки с электроприводом (31,3 тыс.руб.);

- установка аварийного и эвакуационного освещения - 111 светильников      (158,5 тыс.руб.);

- замена эвакуационных дверей – 4 двери (31,3 тыс.руб.);

- проведение испытаний изоляции электропроводки – 1 помещение                   (4,5 тыс.руб.);

- установка противопожарных сертифицированных дверей – 9 шт.                 (154,4 тыс.руб.);

- приобретение первичных средств пожаротушения – 8 шт. (6,5 тыс.руб.);

- ремонт радиопередающего блока «ОКО-3» (0,9 тыс.руб.).

7. Отдел культуры города Волгодонска

Отделом культуры города Волгодонска на выполнение мероприятий пожарной безопасности в 2011 году освоено 15299,1 тыс.руб.

На данную сумму были выполнены следующие работы:

- техническое обслуживание систем АПС и СО в 13 учреждениях  (363 тыс.руб.);

- огнезащитная обработка деревянных конструкций в 8  учреждениях культуры (1499,3 тыс.руб.);

- закупка 9 шт. огнетушителей (4,6 тыс.руб.);

- тех.обслуживание и зарядка 47 шт. огнетушителей (40,6 тыс.руб.);

- обучение пожарно-техническому минимуму 8 человек (14,7 тыс.руб.);

- монтаж противопожарных шкафов  83 шт. (758,1 тыс.руб.);

- замена пожарных рукавов 46 шт. (58,6 тыс.руб.);

- установка противопожарной двери 117шт. (1989,6 тыс.руб.);

- изготовление плана эвакуации 31 шт. (126,3 тыс.руб.);

- изготовление знаков безопасности 618 шт. (153,0 тыс.руб.);

- приобретение извещателя пожарного табло «Выход» 4шт. (3,8 тыс.руб.);

- ремонт системы дымоудаления и вентиляции в 3 учреждениях                   (1576,1 тыс.руб.);

- установка автоматической  противопожарной сигнализации (АПС)               (99,9 тыс.руб.);

- ремонт системы автоматической противопожарной сигнализации в 2 учреждениях (7,5 тыс.руб.);

- ремонт системы автоматической установки  водяного пожаротушения (с учетом ПСД) (4605,1 тыс.руб.);

- профизмерение и испытание электрооборудования в 5 учреждениях             (54,5 тыс.руб.);

- монтаж, испытание наружных пожарных лестниц 8 шт. в 2 учреждениях    (115,8 тыс.руб.);

- ремонт электроосвещения в 2 учреждениях (225,1 тыс.руб.);

- ремонт потолков, помещений (противопожарные мероприятия) в 3 учреждениях (1310,1 тыс.руб.);

- ремонт противопожарного водопровода в 3 учреждениях (1833,7 тыс.руб.);

- ПСД  на проведение капитального ремонта системы электроснабжения       (360,7 тыс.руб.);

- замена стеновых панелей (из горючего материала) (99,0 тыс.руб.).

8. Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска

ДТиСР города Волгодонска на выполнение мероприятий пожарной безопасности в 2011 году освоено 321,5 тыс.руб.

На данную сумму были выполнены следующие работы:

- техническое обслуживание систем АПС и СО в 2 учреждениях (150,3 тыс.руб.);

- заправка 3 огнетушителей и ТО  43 огнетушителей (6,3 тыс.руб.);

- техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «ОКО»      (87,6 тыс.руб.);

- обследование и измерение заземляющих устройств, измерение сопротивления изоляции оборудования (18,2 тыс.руб.);

- монтаж аппаратно-программного комплекса «ОКО» (50,0 тыс.руб.);

- техническое обслуживание задвижки внутреннего водопровода ( 3,1 тыс. руб.);

- испытание пожарных кранов ( 6,0 тыс. руб.).

9. Комитет по физической культуре и спорту города

Комитетом по физической культуре и спорту города на выполнение мероприятий пожарной безопасности в 2011 году освоено 2315,1 тыс.руб.

На данную сумму были выполнены следующие работы:

- техническое обслуживание систем АПС и СО (28,3 тыс.руб.);

- капитальный ремонт системы вентиляции городского шахматного клуба    (954,4 тыс.руб.);

- установка противопожарных дверей 2шт. и люков 1 шт. (60,0 тыс.руб.);

- монтаж системы  пожарной сигнализации (84,8 тыс.руб.);

- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли – 838 м²                (55,0 тыс.руб.);

- текущий ремонт фойе СК «Олимп» (982,6 тыс.руб.);

- техническое обслуживание пожарной сигнализации в 2 учреждениях           (10,4 тыс.руб.);

- установка противопожарных дверей -2шт., люков -1шт., и шкафов -10 шт. (131,6 тыс.руб.);

- обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму -3 чел. (3,0 тыс.руб.);

- изготовление плана эвакуации – 5шт. (5,0 тыс.руб.).

10. МКУ «ДСиГХ»

МКУ «ДСиГХ» на выполнение мероприятий пожарной безопасности в 2011 году освоено 5758,5 тыс.руб.

На данную сумму были выполнены следующие работы:

- обучение инженерно-технического персонала мерам пожарной безопасности - 138 человек (69,4 тыс.руб.);

- содержание в исправном состоянии внутриквартальных дорог, подъездов и проходов к зданиям, сооружениям, водоисточникам, подступов к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю – 647 домов (1369,0 тыс.руб.);

- ремонт электрооборудования в жилых домах – 1559 подъездов                  (4283,5 тыс.руб.);

- содержание наружных пожарных лестниц жилых домов - 82 лестницы в 52 домах (36,6 тыс.руб.).

11. МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»

МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» на выполнение мероприятий пожарной безопасности в 2011 году освоено 543,5 тыс.руб.

На данную сумму были выполнены следующие работы:

- замена глухих металлических решеток на распашные 24 шт. (156,8 тыс.руб.);

- монтаж автоматической пожарной сигнализации (186,7 тыс.руб.);

- закупка 5 пожарных мотопомп (200,0 тыс.руб.).

Оценка эффективности социально-экономических последствий от

реализации Программы

За 12 месяцев 2011 года на территории города Волгодонска зафиксировано 115 пожаров. За аналогичный период 2010 года на территории города Волгодонска произошло 146 пожаров. Наблюдается снижение количества пожаров на 21% по сравнению с 2010 годом.

При этом ни на одном объекте социальной сферы, общеобразовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения пожаров не случилось.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что финансирование Программы и освоение денежных средств на мероприятия в рамках Программы:

- создают условия для совершенствования системы пожарной безопасности и защиты населения и территории муниципального образования «Город Волгодонск» от пожаров;

- способствуют уменьшению количества пожаров и снижения рисков их возникновения;

- способствуют повышению пожарно-технических знаний населения;

- повышают защищенность от пожаров.

На данный момент времени Программа закрыта, а мероприятия по пожарной безопасности перенесены в муниципальную долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2011 - 2014 годы».

Начальник  МКУ «Управление

ГОЧС города Волгодонска»				                     Е.М. Анфёров