Отчет о выполнении системы программных мероприятий

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2011-2014 годы»

в 2011 году

| № п/п |  | Содержание мероприятий | Ответственные, исполнители | Сроки исполнения мероприятий | Информация об исполнении | Финансирование планируемое (тыс. руб.) | Финансирование фактическое (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Волгодонска | АНК, ОМП, УО | 4 квартал | Вопрос об организации мониторинга наркоситуации рассмотрен на заседании АНК города Волгодонска 13.10.2011. Создана рабочая группа по организации и проведению мониторинга. В ноябре проведен социологический опрос среди подростков и молодежи. Участниками мониторинга представлены статистические данные. | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.2 |  | Проведение конкурса среди учреждений образования города на лучший проект организации профилактической работы в молодежной среде | УО, ОМП | 1 квартал | Конкурс проведен с 14.02.2011 по 31.03.2011 на конкурс представлено 9 проектов. Победитель конкурса – МОУ гимназия «Шанс» – награждено Дипломом I степени и грантом в сумме 40, 0 тыс. руб. на реализацию проекта. | Финансирование не требуется |  |  |
| 1.3 |  | Проведение конкурса молодежных проектов «Перспектива» | УО, ОМП | 4 квартал | С 26.10.2011 по 12.12.2011 проведен конкурс молодежных проектов «Перспектива». Конкурс проводился по таким направлениям как «Изучая право, ты становишься сильнее!», «Быть молодым – быть здоровым!», «Территория творчества», «Я – Гражданин!», «Дорогой добрых дел…». В конкурсе приняли участие 8 проектов различной направленности учащихся муниципальных образовательных учреждений. 15.12.2011 подведены итоги конкурса молодежных проектов «Перспектива». | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.4 |  | Проведение конкурса социальных проектов, направленных на совершенствование работы с молодежью | УО, ОМП | 4 квартал | С 04.07.2011 по 23.09.2011 проведен конкурс. На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены 5 социальных проектов. По итогам конкурса победителями стали: -в направлении «Развитие волонтерского движения в городе Волгодонске» – Детская городская общественная организация «Росток» в лице руководителя проекта Полигенько Ольги Викторовны за проект «Легче жить в чистом мире»; -в направлении «Разработка и внедрение новых форм привлечения молодежи к решению проблем города Волгодонска» – Некоммерческое партнерство «Карьера» МОУДОД Станция юных техников ВК в лице руководителя проекта Дюльдиной Ирины Викторовны за проект «Юный скутерист». | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.5 |  | Проведение совещаний специалистов, организующих антинаркотическую работу, по вопросам формирования антинаркотической культуры личности, профилактики злоупотребления психоактивных веществ | УО, ОК, ОМП | В течение года | УО: 25.01.2011 состоялось совещание заместителей директоров по воспитательной работе по теме «Анализ наркоситуации в городе Волгодонске в 2010 году». В повестки дня совещаний по организации работы лагерей с дневным пребыванием детей в летний период (от 23.03.2011., 02.06.2011) включены вопросы организации профилактической работы с воспитанниками лагерей, участия в городской акции «Ростовская область – территория здоровья!». 27.09.2011 на совещании заместителей директоров по воспитательной работе рассмотрены вопросы организации информационно-разъяснительной работы по проведению тестирования учащихся на предмет употребление наркотиков. 31.10.2011 на совещании заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-психологов рассмотрен вопрос проведения информационно-разъяснительной работы по организации тестирования учащихся на предмет употребления наркотиков. ОК: 01.03.2011 на планерном совещании с руководителями учреждений культуры рассмотрен вопрос об активизации работы с детьми «групп риска». 30.03.2011 Отделом культуры г.Волгодонска проведен семинар по теме «Совершенствование форм и методов проведения мероприятий антинаркотической пропаганды и профилактики социально негативных явлений». 22.09.2011 в ДК «Октябрь» проведено совещание методистов клубных учреждений и завучей по ВР по теме «Активизация работы с детьми «группы риска». Обсужден вопрос привлечения детей групп риска в кружки и творческие коллективы и создания картотеки на таких детей в каждом учреждении. За каждым клубным учреждением закреплены образовательные учреждения для проведения совместной работы – предоставлены списки детей, стоящих на учете в КДНиЗП и в ОДН. В соответствии с решением совещания до 1 октября проведена сверка по спискам воспитанников учреждений и обновляются списки коллективов и кружков, где могут заниматься бесплатно дети «группы риска». 28.10.2011 в МУК ДТиР «Радуга» проведен семинар с методистами учреждений культуры «Формы и методы работы с целевой аудиторией». Экспертом на семинаре выступила специалист центра «Гармония» педагог – психолог МОУ Гимназия №1 «Юнона» Е.А.Арефьева. Опытом работы с детской аудиторией и с людьми с ограниченными возможностями (инвалидами) поделились специалисты Дома творчества и ремесел «Радуга». Участие в семинаре приняли 17 человек. 06.12.2011 в Детском Центре духовного развития состоялся семинар для педагогов дополнительного образования детей по теме «Формирование культуры здоровья у детей и молодежи в современных условиях». Теоретическим и практическим опытом работы делились педагоги МОУ ДОД ДШИ «ДЦДР». Участие в семинаре приняли 19 человек. 13.12.2011 в Отделе культуры проведено совещание заместителей директоров и методистов учреждений культуры и дополнительного образования детей «Анализ выполнения плана мероприятий по Году здорового образа жизни в городе Волгодонске в 2011 году». Итоги работы учреждений культуры в реализации плана и задач Года ЗОЖ подвела начальник отдела Н.Г.Бондаренко. Участие – 14человек. | Финансирование не требуется |  |  |
| 1.6 |  | Проведение семинаров по актуальным проблемам организации профилактической работы; участие в ежегодной межведомственной конференции «Здоровое поколение – успешное будущее» | УО | В течение года | 14.04.2011 в МОУ гимназии № 1 «Юнона» состоялась городская конференция на тему: «Опыт работы МОУ гимназии № 1 «Юнона» по профилактике социально негативных явлений». 29.11.2011 проведена городская конференция в МОУ СОШ № 22 состоялась городская конференция «Опыт работы МОУ СОШ № 22 по профилактике социально негативных явлений». На конференции рассмотрены вопросы создания здоровьесберегающей среды школы как условия сохранения и укрепления здоровья обучающихся, организации профилактики социально негативных явлений с детьми «группы риска», психолого-педагогического сопровождения профилактики социально негативных явлений, роли родительской общественности в профилактической работе. 13.12.2011 в МОУ ДОД «Миф» проведен круглый стол на тему «Актуальные задачи волонтерского движения в современных социально-экономических условиях». В работе круглого стола приняли участие ведущий специалист Управления образования г.Волгодонска М.Г.Сивохина, специалист отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска Г.А.Калмыкова, священник Кафедрального собора Рождества Христова отец Дмитрий, президент ВРМОО «Лидер-центр» А.Бесчастная, педагог-психолог МОУ ЦППРК «Гармония» Н.А.Вельченко. На заседании круглого стола обсуждались проблемы и методы вовлечения подростков в волонтерскую деятельность. В ходе дискуссии заместители директоров по воспитательной работе поделились опытом организации и реализации проектной деятельности с участием волонтеров. | Финансирование не требуется |  |  |
| 1.7 |  | Изучение деятельности учреждений, организующих работу по профилактике наркомании | АНК | По отдельному плану | 14.04.2011 город посетила рабочая группа антинаркотической комиссии Ростовской области по изучению состояния антинаркотической работы в городе Волгодонске. В апреле 2011 года по поручению АНК города Волгодонска проведена проверка исполнения Порядка межведомственного взаимодействия по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, психотропных и иных псиоактивных веществ в 6-и государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях. Итоги проверки показали исполнение в полном объеме положений Порядка. С 23.10.2011 по 03.11.2011 межведомственной рабочей группой АНК города Волгодонска изучено состояние антинаркотической работы в 5 учреждениях образования. По итогам деятельности рабочих групп даны рекомендации учреждениям по организации и ведению профилактической работы. | Финансирование не требуется |  |  |
| 1.8 |  | Проведение заседаний антинаркотической комиссии города Волгодонска | АНК | 1 раз в квартал | 30.03.2011, 01.06.2011, 13.10.2011, 14.12.2011 проведены заседания АНК города Волгодонска. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы касающиеся межведомственного взаимодействия, качественного проведения профилактической работы, активизации работы по противодействию распространению наркотизации населения города. | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  | 110,0 | 110,0 |  |
| 2. Меры по формированию антинаркотической культуры личности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных ценностей | ОМП, ОК, УО | В течение года | УО: С 03.03.2011 по 05.03.2011 в рамках празднования Международного женского дня 8 марта во всех муниципальных образовательных учреждениях проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие семейных ценностей: классные часы, утренники, конкурсно-развлекательные программы «А ну-ка, девушки!», концерты для мам и бабушек, выпущены поздравительные газеты и открытки. В лагерях с дневным пребыванием детей в июне проведены мероприятия, способствующие развитию семейных ценностей: конкурсы рисунков на асфальте «Я и моя семья», тематические беседы «Моя семья». Общий охват 2500 человек. В МОУ ДОД ДООЦ «Ивушка» оформлен уголок «Жить! Верить! Любить!». В соответствии с планами воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием детей во втором потоке проведены мероприятия, способствующие развитию семейных ценностей: конкурсы рисунков на асфальте «Я и моя семья», тематические беседы «Моя семья», библиотечные и музейные уроки. Общий охват 460 человек. С 21.11.2011 по 25.11.2011 в образовательных учреждениях города проведены классные часы, беседы, концертные программы, посвященные Дню матери, «Мама – самое дорогое слово!» и др. ОМП: 13.05.2011 и 14.03.2011 проведен Фестиваль молодых семей. В рамках Фестиваля состоялся фотоконкурс «Молодая семья – это звучит гордо!», конкурс детской моды «Смелый портняжка», Парад колясок, конкурс «Молодая семья года – 2011». Всего в Фестивале приняли участие 37 молодых семей. Состоялся Парад невест. 04.06.2011 проведен детско-родительский семинар «Взявшись за руки». Семинар включал в себя детско-родительские занятия, беседы, в которых обсуждались различные вопросы, посвященные воспитанию малышей. 04.06.2011 семья Воробьевых города Волгодонска приняла участие в финале областных соревнований «Мама, папа, я - спортивная семья» в городе Ростове-на-Дону. В соревнованиях приняли участие 150 конкурсантов из 50 городов и районов донского края. Семья города Волгодонска заняла третье место. 08.07.2011 проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня семьи, любви и верности: -акция «Семья – это прекрасно!» - девушки в свадебных платьях поздравляли прохожих с праздником и раздавали поздравительные открытки, ленточки, значки, ромашки (охват – 250 человек); -игровое шоу «Мы вместе» для семейных пар города (охват 70 человек). ОК: 01.03.2011 в Центральной детской библиотеке состоялся утренник «Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан» с учащимися МОУ гимназии № 5 (1«а» класс – 18 детей). 03.01.2011-05.01.2011 в ДК им.Курчатова, ДК «Молодежный», клубе «Соленовский» прошли представления у новогодней елки с играми для детей и взрослых «Новый год всей семьей». Общее число участников – 320 человек. 07.01.2011 состоялся Рождественский концерт в Доме творчества и ремесел «Радуга» (охват 200 человек). Ко Дню защитника Отечества и празднику 8 марта проведено 4 концертные программы учащихся школ искусств « Для любимых пап и мам» с общим числом участников и зрителей – 360 человек. 06.03.2011 на пл.Победы прошло Масленичное гуляние «Широкая масленица-2011» с участием более 2 тысяч человек. 09.04.2011 состоялась премьера спектакля «Жил человек» студии «Премьера» ДТШ с приглашением родителей (120 человек). 24.04.2011 состоялся Пасхальный концерт в Доме творчества и ремесел «Радуга» (охват 170 человек). В апреле-мае проведен литературно-художественный конкурс «Спасибо за Победу» – правнуки о героях своей семьи – Ветеранах Великой Отечественной войны. На конкурс представлено 40 творческих работ. Подведены итоги и организовано награждение в Доме творчества и ремесел «Радуга». 08.05.2011 проведена театрализованная концертная программа «Дети войны» в ДК «Октябрь» (охват 300 человек). 09.05.2011 в парке Победы проведена акция «Улица живой памяти» – портреты ушедших ветеранов и рассказы о них родных (охват 700 участников) 29.05.2011 в зале Детской театральной школы конкурс «Юная краса Волгодонска» (охват 200 человек). 08.07.2011 проведен цикл мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности (охват 6667 человек): -радиогазета «Семейные ценности»; -концертная программа «Ромашка любви»; -городской конкурс «Семья рождается в любви» - на лучшую историю о создании своей семьи и чествование победителей конкурса; -чествование творческих семей Волгодонска «Мы вместе»; -праздник «Моя семья – моя радость»; -конкурс рисунков на асфальте «Мама, папа, я – дружная семья!»; -детские познавательно-игровые программы «Ромашка в ладошке» и «Моя любимая семья»; -мультфильм «Сказание о Петре и Февронии». 23.09.2011 в МАУК ДК «Октябрь» проведено заседание молодежного дискуссионного клуба «Диалог» по теме «Брак и семья». Эксперты – ведущий специалист ЗАГС – Л.Скрипник, семейный психолог Н.Палагина, дьякон Роман Нихаев. Аудитория – студенты техникума НИЯУ МИФИ – 60 человек. Проведены мероприятия, посвященные Дню пожилого человека: -радиогазета «Золотая пора» - площадь Гагарина, ДТиР «Радуга» – 600 человек; -концертная программа «Золотая осень» – ДК «Октябрь – 300 человек; -городской фестиваль «Песни прошлых лет» в ДК «Октябрь» – 400 человек; 21.10.2011 проведен вечер памяти А.С.Колпикова «Жизнь его продлилась в песне в ДТиР «Радуга» – 195 человек. Проведены мероприятия, посвященные Дню матери: -праздничный концерт «Мама, мамочка родная!» в ДК «Октябрь» – 700 человек; -городской конкурс песен о маме «Тебе, родная, посвящаю!» – 170 человек; -цикл мероприятий в библиотеках МУК «ЦБС», в их числе утренники, литературные праздники, книжные выставки – 22 мероприятия с участием более 400 человек. | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.1.2 |  | Проведение мероприятий, направленных на развитие социальной активности молодежи: конкурс социальной рекламы «Со-творчество», молодежная акция «МОСТ», конференции «Лидер» и «Патриот», фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» и др. | ОМП | В течение года | Конкурс социальной рекламы «Со-творчество» прошел в июне 2011 года. На конкурс представлены 54 работы. Из них 43 в номинации «компьютерная графика», 8 в номинации «видеоролик социальной направленности», 2 в номинации «радиоролик социальной направленности». С 25.04.2011 по 25.05.2011 состоялась молодежная акция оказания адресной социальной помощи «Мы Отдаем Свое Тепло» - «МОСТ». Молодые люди города оказали посильную помощь по уборке квартир людям пожилого возраста, инвалидам, ветеранам Великой отечественной войны, труда, труженикам тыла (55 адресов). Кроме того, были оказаны бесплатные парикмахерские услуги лежачим и с трудом передвигающимся ветеранам ВОВ (18 человек). Организована уборка территории ГОУ СОН Волгодонской пансионат для престарелых и инвалидов. В акции приняли участие 120 человек. С целью поддержки и развития добровольческого (волонтерского) движения в городе Волгодонске 24.05.2011 в зале заседаний Администрации города Волгодонска состоялось торжественное вручение Мэром города Волгодонска В.А.Фирсовым волонтерских книжек вновь зарегистрированным добровольцам города Волгодонска. В рамках мероприятия самые активные волонтеры получили благодарственные письма. На встрече молодые люди обсудили новые формы развития волонтерства в городе, возможности организации досуга молодежи, поделились опытом своей добровольческой деятельности. Фестиваль молодежной субкультуры «Без границ-2011» состоялся 24.06.2011. Фестиваль проведен по следующим направлениям: рок, рэп, брейк данс, хип-хоп, «Спорт беZ границ». Всего в трех направлениях фестиваля приняли участие 343 человека. Фестиваль привлек внимание около 250 зрителей. С 11.07.2011 по 14.07.2011 на базе отдыха «Донские зори» совместно с молодежной общественной организацией «Лидер-Центр» проведена конференция «Лидер», в рамках которой участники познакомились с технологией создания и реализации социального проекта, возможностями использования современных технологий организации информационных социальных кампаний с привлечением СМИ. В конференции приняли участие 36 человек. 19.08.2011 на территории базы отдыха «Огонек» проведена конференция «Патриот». Участники конференции попробовали свои силы в играх «Первопроходцы» и «Пейнтбол», встретились с представителем отдела военного комиссариата РО по городу Волгодонск. В конференции приняли участие 60 человек. С целью организации и проведения мероприятий, направленных на развитие социальной активности молодежи, пропаганду здорового образа жизни, специалистами ОМП проведены ряд следующие мероприятий: -разработан и реализуется Комплексный план мероприятий по вовлечению молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность на 2011 год; -15.08.2011 с 08:30 до 12:00 на станции переливания крови города Волгодонска в рамках реализации проекта «Сдать кровь – спасти жизнь!» прошла повторная акция «День донора». Цель акции - развитие безвозмездного регулярного донорства крови на территории города Волгодонска, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. В акции приняли участие 14 человек, это молодые люди, которые уже принимали участие в акции полгода назад и сдали кровь повторно, а также вновь привлеченные доноры. Участники акции сдали 6,3 литра крови; -с 04.09.2011 по 10.09.2011 на берегу Азовского моря в оздоровительном комплексе «Спутник» прошел региональный образовательный форум «Ростов-2011 – территория развития!». ОМП организовано участие в форуме 40 молодых людей города Волгодонска. В течение недели участники работали инструкторами и обучались в 5 тематических сменах: «Территория предпринимательства», «Территория современных медиа», «Территория порядка», «Территория молодежного самоуправления», «Молодежная команда Губернатора». Всего за время работы форума «Ростов-2011» было проведено более 500 лекций, мастер-классов и семинаров по инновациям, политике, бизнесу, толерантности, противодействию экстремизму и ведению здорового образа жизни. Форум «Ростов-2011» стал масштабной коммуникационной площадкой, на которой встретились молодые предприниматели, инноваторы, журналисты, парламентарии, инвесторы и работодатели. Гостями форума стали около 300 специалистов из разных сфер деятельности. 8 сентября форум посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он ознакомился со всеми образовательными площадками и пообщался с участниками в неформальной обстановке; -10.09.2011 на площади Комсомольской ОМП совместно с РРМО «Выбор» проведена акция «Подари улыбку городу». В рамках акции прохожим предлагалось принять участие в акции и сфотографироваться для создания баннера. В акции приняли участие 120 человек; -с 23.09.2011 по 24.09.2011 состоялся обучающий семинар «Беги за мной». Цель проведения семинара – формирование у молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни. Организаторы семинара – ОМП, КФКиС, спортивный инструктор А.Клименчукова. В семинаре приняли участие учащиеся и студенты учреждений профессионального образования, работающая молодежь в возрасте от 17 до 27 лет. В рамках мероприятия на площади Комсомольской состоялось открытие семинара и мастер класс по «Тай-бо». На базе отдыха «Донские зори» для участников семинара спортинструкторы студии фитнеса и йоги «Реформа» провели мастер классы «Танцевальная аэробика», «Латина», «Йога». Спортинструкторы КФКиС провели соревнования по волейболу, дартсу. Обучающий семинар посетил мэр города Волгодонска В.А.Фирсов. В неформальной обстановке Мэр города пообщался с участниками семинара. 05.12.2011 в МАУК ДК Октябрь состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Волонтер года – 2011». Его участники –250 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, являющиеся членами волонтерских отрядов, некоммерческих организаций, действующих на территории города Волгодонска. Победителями конкурса стали 5 молодых людей, которые в течение года активно принимали участие в мероприятиях, направленных на создание высокого статуса и имиджа добровольца в обществе, в том числе среди молодежи. Победителям конкурса были вручены памятные знаки – «Волонтер - года 2011». Участники конкурса получили благодарственные письма за активную добровольческую деятельность на территории города. Также в рамках церемонии награждения были вручены благодарственные письма: -за активное участие в молодежной акции оказания адресной социальной помощи «МОСТ». Были награждены учреждения профессионального образования города, молодежные общественные организации; -за активное участие в акции «День донора»; -за активное содействие Центрам социального обслуживания города Волгодонска; -за активное участие в реализации мероприятий по профилактике алкоголизма, правонарушений среди молодежи. | 25,0 100,0 95,0 60,0 | 25,0 100,0 95,0 60,0 |  |
| 2.1.3 |  | Участие в областной акции «Ростовская область – территория здоровья!» Проведение городской акции, посвященной Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | ОМП, структурные подразделения и органы Администрации города Волгодонска | Июнь | Специалистом отдела по молодежной политике разработана концепция проведения областной акции на территории города Волгодонска. Инструментом реализации концепции стал план мероприятий, в соответствии с которым проведено в июне 2011 года 30 мероприятия различной направленности. Привлечено к мероприятиям акции 10 594 человека. В организации и проведении акции приняли участие 48 специалистов органов системы профилактики. | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.1.4 |  | Формирование у учащихся общеобразовательных учреждений социальных навыков посредством реализации образовательных программ профилактической направленности | УО | В течение года | В общеобразовательных учреждениях реализуются программы профилактической направленности, утвержденные министерством общего и профессионального образования Ростовской области, Ростовским областным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования, Областным психолого-педагогическим и медико-социальным центром. В общеобразовательных учреждениях также реализуются авторские и рабочие программы профилактической направленности. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы профилактической направленности, составляет 100 %. Охват учащихся 5-9 классов программами профилактической направленности составляет 96,9%. | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.1.5 |  | Проведение мероприятий профилактической направленности в учреждениях культуры и образования | УО, ОК | В течение года | УО: В 1 квартале 2011 года в общеобразовательных учреждениях проведены профилактические мероприятия в рамках Интернет-уроков: -Интернет-игры с охватом 1635 учащихся; -просмотр учебных фильмов по профилактике употребления ПАВ с охватом 478 учащихся 9-11 классов; -групповые беседы с учащимися «группы риска» с охватом 103 учащихся; -конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, агитбригад по пропаганде здорового образа жизни с охватом 876 учащихся; -информационные занятия с использованием материалов, размещенных на сайте ФСКН, с охватом 550 человек; -анкетирование 1667 учащихся. С 12.09.2011 по 26.09.2011 в рамках комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети Юга» в общеобразовательных учреждениях классными руководителями на классных часах, преподавателями-организаторами ОБЖ на уроках проведены беседы о вреде потребления наркотиков, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот. Всего проведено 41 лекция, 122 беседы с участием представителей ФСКН, ОДН МУ МВД России «Волгодонское». Для проведения 204 мероприятий профилактической направленности в общеобразовательные учреждения были приглашены специалисты ВФ ГБУ РО НД, ГБУСОН РО «СРЦ г.Волгодонска». ОК: 03.03.2011 в Детском центре духовного развития состоялся конкурс рисунков по теме «Будь здоров» в рамках Года ЗОЖ (охват 19 человек). 12.03.2011 в МАУК ДК «Октябрь» проведена дискотека для молодежи «Весенний замес – лучше буду танцевать!». Число участников – 150 человек 23.03.2011 в Детской театральной школе открылась внутришкольная выставка работ учащихся ИЗО отделения «Мой стиль – здоровый образ жизни». С выставкой ознакомились около 200 учащихся школы. 25.03.2011 в спорткомплексе «Олимп» состоялось торжественное открытие Года здорового образа жизни в городе Волгодонске. В ярком театрализованном действе занято около 500 человек – спортсменов и участников детских творческих коллективов. Девиз года ЗОЖ «Здоровым быть - здорово!» поддержали все участники и гости праздника – 400 человек. 24.03.2011 в ДК «Молодежный» проведена профилактическая беседа «Пивной алкоголизм» для старшеклассников МОУ СОШ № 12. Число слушателей 250 человек. 25.03.2011 в спорткомплексе «Олимп» состоялось торжественное открытие Года здорового образа жизни в городе Волгодонске. В ярком театрализованном действе было занято 500 человек и 400 зрителей. 03.04.2011 в Малом зале Дворца культуры им.Курчатова состоялся отчетный концерт рок-студии «Равноденствие» под девизом «Движение Позитивной музыки: Твори! Действуй! И живи здорово!». Присутствовало 200 зрителей из числа молодежи. 06.04.2011 в Детской школе искусств состоялся тематический концерт «Здоровье нации – наше будущее». Присутствовало 45 зрителей. Ко Всемирному Дню здоровья 07.04.2011 проведено 25 мероприятий в библиотеках города с общим участием 500 человек. 10.04.2011 в Малом зале Дворца культуры им. Курчатова проведена познавательно-игровая программа «Наркотики – дань моде или особенности возраста» для участников клубных формирований (охват 150 человек). 13.04.2011 в Детской художественной школе подведены итоги конкурса и открыта выставки «Галерея юного художника», посвященных Году ЗОЖ в Волгодонске. Приняли участие 300 человек. 07.05.2011 в ДК «Октябрь» прошел рок фестиваль «Рок весны» под девизом «Мы за здоровый образ жизни!». Приняли участие 150 человек. В июле и августе 2011 года проведены познавательно-развлекательные программы по ЗОЖ в рамках городской межведомственной программы «Подросток»: «Со здоровьем я дружу, сам себе я помогу», «Как здорово все знать», «Фруктовое удовольствие», «береги свое здоровье» и другие. Озвучена для подростковой и молодежной аудитории радиогазета «Будущее города за здоровой молодежью». Общий охват участников составил 2963 человека. В 3 квартале 2011 года учреждения культуры приняли самое активное участие в организации и проведении 6 массовых зарядок на площадях Победы и у ДК им. Курчатова с участием 810 человек. 20.09.2011 проведена беседа «О вредных привычках и сомнительном удовольствии» для участников клубных формирований МАУК ДК им. Курчатова, в которой приняли участие 150 человек. В течение сентября 2011 года: -Домом творчества и ремесел «Радуга» проводилась информационная акция «Перекресток» среди студентов. В рамках акции распространялись буклеты «Алкоголизму – нет!». Всего роздано 750 буклетов; -в детских школах искусств на родительских собраниях проведены тематические беседы с родителями по теме «Алкоголь и наркотики – знак беды». Участие приняли 630 человек. 04.10.2011 и 02.11.2011 организованы концерты в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Аистенок» – 75 человек. 29.10.2011 проведен чемпионат ЮФО по современным танцевальным направлениям в ДК «Октябрь» – 1 000 человек. 17.11.2011 в Международный день отказа от курения проведены: -беседы «Брось курить и победи!» в 9 учреждениях – 115 человек; -выступление агитбригады медицинского колледжа в ДК «Молодежный» – 44 человека; -творческая акция «Сегодня модно быть здоровым» в МОУ ДОД «ДЦДР» – 35 человек; -рок-концерт в ДК им. Курчатова – 500 человек; -день информации «Марш здорового образа жизни» в библиотеках МУК «ЦБС» – 7 мероприятий – 211 человек. | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.1.6 |  | Информирование учащихся общеобразовательных учреждений о содержании проблемы наркомании, привитие духовно-нравственных ценностей через проведение межведомственной лекторской группой информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности | УО, МУ МВД России «Волгодонское», ВФ ГБУ РО НД | В течение года | В соответствии с планом работы межведомственной лекторской группы на 2010-2011 и 2011-2012 учебный год в 2011 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены занятия, лекции, беседы: -врачами-наркологами ВФ ГБУ РО НД по темам «Здоровая нация – здоровые дети», «Я выбираю жизнь», «О последствиях употребления ПАВ на организм и будущее подростка», «Чем опасно употребление насвая», «О наркологической ситуации в городе Волгодонске», Психопрофилактика потребления ПАВ среди несовершеннолетних», «Токсикомания и наркомания», «Наркотики. Последствия их употребления», «О вреде алкоголя» и др. (охват 3 612 учащихся); -специалистами МОУ центра ППРК «Гармония» тренинговые занятия «Спасибо нет!», просветительские мероприятия «Мои жизненные ценности» и «Победи своего дракона» и др. (охват 953 учащихся); -инспекторами ОДН МУ МВД России «Волгодонское» по темам «Ответственность за правонарушения, употребление ПАВ, спиртных напитков», «Профилактика употребления наркотических и психоактивных веществ», «Последствия употребления ПАВ на здоровье подростка», «Профилактика правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ среди несовершеннолетних», «Уголовная и административная ответственность», «Знаешь ли ты закон?», «Правонарушения и ответственность» и др. (охват 4 279 несовершеннолетних); -в летний период в лагерях с дневным пребыванием детей, загородном оздоровительно-образовательном центре «Ивушка» проведены занятия, лекции, беседы на темы «Правила поведения в общественных местах», «Время заняться спортом», «Здоровому образу жизни – да!», «Ростовская область – территория здоровья!» (охват 768 человек). В целях информирования учащихся общеобразовательных учреждений о проблемах наркомании, привития духовно-нравственных ценностей через проведение информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности специалистами здравоохранения проведено 30 лекций. 24.03.2011 в ДК «Молодежный» проведена беседа «Пивной алкоголизм» для старшеклассников МОУ СОШ № 12 с участием лекторской группы ГОУ СПО «Волгодонской медицинский колледж». Число слушателей – 250человек. Волонтерской лекторской группой ГОУ СПО «Волгодонской медицинский колледж» проведены занятия на тему «Профилактика употребления ПАВ» для 153 учащихся МОУ СОШ № 12, 22. | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.1.7 |  | Проведение «Дней большой профилактики» в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования | КДНиЗП, УЗ, МУ МВД России «Волгодонское», ВФ ГБУ РО НД | В течение года | 30.03.2011 в ГОУ НПО ПУ № 70 проведен День большой профилактики, на котором 38 студентам представлена лекция медицинского психолога ВФ ГБУ РО НД РО И.Ю.Новоселовой. Сотрудниками ОДН МУ МВД России «Волгодонское» проведено 57 лекций в рамках Дней большой профилактики. Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений согласно графику проведено 26 Дней большой профилактики в образовательных учреждениях. Проведено 11 встреч с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДНиЗП, с представителями специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации индивидуальной программы реабилитации. Во встречах приняли участие 61 учащийся учреждений общего и профессионального образования с целью организации их досуга посредством спортивных секций, кружков, студий. В целях информирования учащихся учреждениях профессионального образования о проблемах наркомании, привития духовно-нравственных ценностей через проведение информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности специалистами здравоохранения проведено 71 лекция, 560 бесед. | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.1.8 |  | Проведение лекционной работы по пропаганде знаний в области профилактики наркомании, алкоголизма среди родителей в учебных заведениях | УО, УЗ, ВФ ГБУ РО НД | В течение года | В 1 полугодии 2011 года в общеобразовательных учреждениях проведены профилактические мероприятия в рамках Интернет-уроков: -Интернет-игры с охватом 226 взрослых; -информационные занятия с использованием материалов, размещенных на сайте ФСКН, для педагогов общеобразовательных учреждений и родителей обучающихся с охватом 450 человек. Специалистами здравоохранения в 2011 году выпущено 17 санбюллетеней, проведена акция в парке Победы «Обменяй сигарету на конфету». 22.09.2011 в МОУ СОШ № 22 проведена лекция для родителей по теме «О тестировании школьников на употребление ПАВ». 30.11.2011 проведено Единое городское родительское собрание «Предупредить – значит спасти». Врачом-наркологом М.В.Стариновым, медицинским психологом О.А.Василенко для 400 родителей учащихся проведена лекция «Наркотики и их последствия». Специалистами МОУ центра ППРК «Гармония» для 241 родителя учащихся МОУ СОШ № 9 проведено родительское собрание на тему «Тестирование учащихся на употребление ПАВ». Для 300 родителей учащихся МОУ СОШ № 22 инспектором ОДН Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» Шушаковым Д.С. проведена лекция «Профилактика употребления ПАВ». | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  | 280,0 | 280,0 |  |
| 2.2. |  | Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Проведение конкурса агитбригад по формированию здорового образа жизни «Мы за здоровый образ жизни!» | УО, ОМП | 2 квартал | 25.02.2011 в МОУ лицее № 16 и 26.02.2011 в МОУ СОШ № 15 проведен городской конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!». В мероприятии приняли участие 149 школьников из 17 общеобразовательных учреждений. По итогам конкурса призовые места заняли: - 1 место – МОУ гимназия № 5; - 2 место – МОУ лицей № 11, МОУ СОШ № 7; - 3 место – МОУ ЦО, МОУ лицей № 24. | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.2.2 |  | Проведение традиционного городского турнира юных футболистов «Кожаный мяч» | КФКиС, ОМП | 2 квартал | Традиционный городской турнир юных футболистов «Кожаный мяч» проведен в апреле-мае 2011 года. В турнире приняли участие 50 команд (800 человек) | 142,2 | 142,2 |  |
| 2.2.3 |  | Проведение традиционной Спартакиады среди учащихся НПО и студентов ССУЗов | КФКиС, ОМП | В течение года | Традиционная Спартакиада среди учащихся НПО и студентов ССУЗов проведена в феврале-мае 2011 года по 8 видам спорта. Всего в мероприятиях приняли участие 655 человек. | 135,9 | 135,9 |  |
| 2.2.4 |  | Проведение традиционной городской Универсиады | КФКиС, ОМП | В течение года | Традиционная городская Универсиада проведена в феврале-мае 2011 года по 8 видам спорта. Всего в мероприятиях приняли участие 224 студентов. | 111,6 | 111,6 |  |
| 2.2.5 |  | Проведение Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города | УО | В течение года | В 2011 году с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья детей, привития навыков занятия физической культурой и спортом проводится Спартакиада учащихся общеобразовательных школ по 19 видам спорта. В мероприятиях приняли участие 10 657 человек. В рамках XIII Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Ростовской области по программе «Дети России» с 25.04.2011 по 06.05.2011 команды г.Волгодонска, г.Цимлянска, Волгодонского и Цимлянского районов приняли участие в зональных соревнованиях по волейболу, футболу, гандболу, настольному теннису, шахматам, легкой атлетике, баскетболу. | 25,0 | 25,0 |  |
| 2.2.6 | Проведение спортивных мероприятий по месту жительства |  | КФКиС | В течение года | В микрорайонах города проведено в 2011 году 191 оздоровительное и спортивное мероприятие, в которых приняли участие 8 217 жителей города. | 544,0 | 531,5 |  |
| 2.2.7 |  | Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий | УО | В течение года | В январе 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях проведены спортивные мероприятия в рамках ежегодной декады спорта и здоровья. 51 школьник из 17 общеобразовательных учреждений 16.02.2011 принял участие в фестивале допризывной молодежи «Три богатыря» в спорткомплексе «Олимп». С 15.02.2011 по 18.02.2011 педагогами МОУ ДОД ПК «Миф» проведена игра-состязание «От рядового до генерала», в которой приняли участие 108 школьников 5 классов из 18 общеобразовательных учреждений. 28.03.2011 состоялся турнир по водному поло среди общеобразовательных учреждений города, победителем которого стала команда МОУ лицея №24. 29.04.2011 учащиеся образовательных учреждений города приняли участие в легкоатлетической эстафете, посвященной празднику Весны и Дню Победы. 27.05.2011 в образовательных учреждениях города проведены тематические, спортивные мероприятия в рамках единого Дня здоровья: -на футбольном поле МОУ ДОД ДЮСШ № 4 (Сухо-Соленовский залив) проведена игра «Зарница» с охватом 165 школьников-участников и 30 педагогов; -на территории парка «Победа» состоялась городская игра-конкурс «Веселый светофор» для 78 учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений города, в которой приняли участие 13 команд. Во 2 квартале 2011 года проведены: -городской конкурс буклетов «Спорт без табака»; -конкурс проектов образовательных учреждений «Здоровьесберегающая среда – приоритет новой школы». В рамках организации спортивно-массовых мероприятий в 4 квартале 2011 года учащиеся общеобразовательных учреждений приняли участие в соревнованиях по баскетболу, настольному теннису, шахматам «Белая ладья». | 54,6 | 54,6 |  |
| 2.2.8 |  | Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и духовно-нравственному воспитанию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей | ГБУ СОН РО «СРЦ г.Волгодонска» | В течение года | В ГБУСОН РО «СРЦ г.Волгодонска»: -проведено 7 заседаний клубы «Подросток» по темам, направленным на профилактику употребления ПАВ (охват 56 воспитанников); -организованы 2 лекции медицинских работников по профилактике употребления ПАВ (охват 29 воспитанников); -во взаимодействии с НП «Время жить» проведен цикл из 9 занятий по формированию антинаркотической культуры личности (охват 22 воспитанника); -еженедельно проводятся профилактические беседы с инспектором по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Волгодонское»; -с 17.01.2011 по 31.01.2011 проведена акция «Каждый кузнец своего здоровья» (охват 22 воспитанника); -проведено 4 заседания родительского клуба (охват 31 родитель); -ко Дню телефона доверия проведена акция «Скажи телефон своему другу»; -регулярно оформляются информационные стенды по профилактике вредных привычек; -проведена акция «Тихий Дон – здоровая нация» с участием врача-нарколога; -показана агитбригада «Мы за здоровый образ жизни», инсценировка о вреде курения «Кроха сын пришел к отцу», конкурсная программа «Здоровым быть здорово!»; -проведена ролевая игра «Искусство сказать «нет»; -проведена акция «Всемирный день отказа от курения» | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.2.9 |  | Проведение акции «Правила на всю жизнь», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, в общеобразовательных учреждениях | УО | Декабрь | 16.05.2011 в 17.00 на площади Комсомольской прошла акция «Молодежь против СПИДа». Цель акции – проявление солидарности с людьми, живущими с ВИЧ, привлечение внимания к проблеме распространения заболевания, профилактика заболевания среди молодежи города. Организаторы акции – отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска, ВРМОО «Лидер – Центр». В ходе акции волонтеры предлагали молодым людям прикрепить алую ленту к стенду, тем самым выразить толерантное отношение к тем, у кого положительный анализ на ВИЧ/СПИД. В акции приняли участие 100 человек. В общеобразовательных учреждениях 01.12.2011 проведены профилактические мероприятия для молодежи в возрасте от 15 до 18 лет с участием известных граждан города – представителей Администрации, предпринимателей, спортсменов, волонтеров. В рамках акции «Правила на всю жизнь» проведены: городской конкурс открыток «Образ жизни выбираем сами!», тренинги для активистов ученического самоуправления общеобразовательных учреждений «Мы за здоровый образ жизни», Флэш – моб, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», конкурс видеороликов «Спорт в моей жизни», родительские собрания «Семейные традиции по укреплению здоровья детей», выпуск санбюллетеней, стенгазет, радиогазет: «Витамины», «Режим дня», интерактивное участие в флеш-игре «Ростов против СПИДа» (охват 8 598 учащихся). В учреждениях культуры в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом проведены: -01.12.2011 акция «Скажем жизни «Да!» в ДК «Октябрь» (охват 90 человек); -01.12.2011 радиогазета «Выбери здоровье!» на площади Победы – 1 000 человек; -01.12.2011 тематическая беседа в актовом зале ГБОУ НПО РО ПУ № 69 – 100 человек; -01.12.2011 день информации в МУК «ЦБС» – 4 мероприятия с охватом133 человека; -14.12.2011 в МОУ ДОД «ДШИ» лекция-концерт «В здоровом теле – прекрасный дух!» (охват 75 человек). | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  | 1 023,3 | 1 010,8 |  |
| 2.3. |  | Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры личности |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Размещение тематических баннеров на официальном сайте Администрации города Волгодонска. Издание печатной продукции профилактической направленности | ОМП | В течение года | На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Молодежная политика» размещены: -баннер «Выбирай сегодня, кем ты будешь завтра»; -баннер-афиша к фестивалю молодых семей 2011 года. В разделе «Антинаркотическая комиссия» размещен баннер «Крепкое здоровье – крепкая страна!», автором которого является А.Ерофеев, участник конкурса социальной рекламы «Со-творчество 2011». ОМП подготовлены и изданы: -сувенирная продукция – значки «День семьи, любви и верности» (тираж 1 000 шт.); -брошюра «В помощь молодой семье» (тираж 1 000 шт.); -изготовлены DVD-диски антиалкогольного проекта «Общее дело» (тираж 1 500 шт.); -рекомендации родителям «Как воспитать уверенного в себе ребенка» (тираж 2 000 шт); -наклейка профилактической направленности «Решено правильно!» (тираж 1 000 шт). | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.3.2 |  | Размещение информации на сайте Администрации города Волгодонска антинаркотической направленности | АНК | В течение года | Создан раздел «Антинаркотическая комиссия» на сайте Администрации города Волгодонска, в котором размещены материалы по следующим направлениям: -состав комиссии; -заседания комиссии; -нормативно-правовая база; -сайты по теме; -мониторинг наркоситуации в городе Волгодонске в 2010 году; -родителям о проблеме психоактивных веществ; -«Горячая линия»; -информация о тестировании учащихся и студентов на предмет употребления наркотических средств. | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.3.3 |  | Обновление информационно-методических материалов по профилактике социально-негативных явлений в подразделе «Библиотека ЗОЖ» раздела «Молодежная политика» официального сайта Администрации города Волгодонска | ОМП | В течение года | В июле 2011 года обновлены информационно-методических материалов по профилактике социально-негативных явлений в подразделе «Библиотека ЗОЖ» раздела «Молодежная политика» официального сайта Администрации города Волгодонска. Размещено 12 новых материалов. | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.3.4 |  | Разработка и выпуск наглядных пособий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. Участие в телепередачах, радиопрограммах врачей-наркологов | УЗ, ВФ ГБУ РО НД | В течение года | Сотрудниками ВФ ГБУ РО НД разработаны методические материалы. Они выпущены в виде буклетов по областной целевой программе: «Алкоголь, семья, потомство», «Ответы родителям», «Подростку о наркотиках». Буклеты безвозмездно распространяются в городских образовательных и медицинских учреждениях при проведении массовых лекционных мероприятий. Во II квартале 2011 года врачом психиатром-наркологом Тютюнником А.В. подготовлена статья «Смрадная привычка», направленная на пропаганду здорового образа жизни и профилактику табакокурения. В мае 2011 года врач психиатр-нарколог приглашался для участия в городском мероприятии антинаркотической направленности с последующей демонстрацией данного выступления на ВТВ. Сотрудниками муниципальных учреждений здравоохранения розданы 500 буклетов по общеобразовательным учреждениям города на тему «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения». 28.07.2011 на телеканале ТНТ выпущен сюжет «О необходимости рецептурного отпуска кодеинсодержащих препаратов» с выступлением специалистов ВФ ГБУ РО НД. | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.3.5 |  | Проведение информационно-пропагандистской работы в рамках подготовки и проведения тестирования учащихся образовательных учреждений на предмет употребления наркотиков | Волгодонской филиал ГБУ РО НД, УО |  | Специалистами МОУ центра ППРК «Гармония» разработаны методические рекомендации «Тестирование школьников на употребление ПАВ», которые 28.09.2011 направлены в общеобразовательные учреждения города для организации информационно-разъяснительной работы с участниками образовательного процесса о проведении тестирования учащихся на предмет употребления наркотиков. 31.10.2011 проведено совещание заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов общеобразовательных учреждений по вопросу проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам организации тестирования учащихся на предмет употребления наркотиков. На совещании выступил специалист ВФ ГБУ РО «Наркологический диспансер» подростковый врач-нарколог М.В.Старинов, который ознакомил слушателей с методами проведения информационно-пропагандистской работы со всеми участниками образовательного процесса, рассказал о целесообразности и эффективности организации совместных с врачами-наркологами, медицинскими психологами встреч. |  |  |  |
| 2.3.6 |  | Проведение мониторинга публикаций в СМИ по проблемам противодействия потреблению наркотиков и их незаконному обороту, формированию антинаркотической культуры личности | АНК |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  | - |  | - |
| 3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение индивидуальной профилактической работы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Психолого-педагогическое сопровождение и проведение индивидуальной просветительской и пропагандистской работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ с детьми, склонными к потреблению наркотиков, и их родителями | КДНиЗП, УО, МУ МВД России «Волгодонское», ВФ ГБУ РО НД | В течение года | В ГБУСОН РО «СРЦ г.Волгодонска» еженедельно проводятся профилактические беседы с инспектором по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Волгодонское». В феврале проведен психологический тренинг для девочек 12-14 лет «Безопасность молодежи и здоровые отношения» совместно с АНО РРЦ «Здоровая семья». Педагогами-психологами оказывается психологическая помощь несовершеннолетним и их родителям, экстренная психологическая помощь по телефону доверия. Специалистами КДНиЗП проведено 47 рейдов по месту жительства несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, токсические вещества. С подростками и их родителями проведены профилактические беседы, предложена организация досуга по месту жительства. С несовершеннолетними провел беседы-консультации подростковый врач нарколог ВФ ГБУ РО НД. В отношении несовершеннолетних, состоящих на учете за употребление спиртных напитков, токсических веществ, разработаны и реализуются индивидуальные программы реабилитации. По результатам рейдов 3 несовершеннолетних снято с учета по исправлению. По состоянию на 30.09.2011 на учете в КДНиЗП Администрации города Волгодонска состоит 151 несовершеннолетний, в том числе 20 несовершеннолетних склонны к потреблению наркотиков. В ходе реализации индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, им и членам их семей оказывается необходимая наркологическая помощь. При выполнении программы индивидуальной реабилитации несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, детско-подростковый врач психиатр-нарколог осуществляет рейды в семьи этих несовершеннолетних совместно с МУ МВД России «Волгодонское» и с представителями ГБУСОН РО «СРЦ г.Волгодонска». В общеобразовательных учреждениях осуществляется психолого-педагогическое сопровождение и проведение индивидуальной профилактической работы с учащимися по профилактике злоупотребления ПАВ, в том числе состоящими на учете в ОДН МУ МВД России «Волгодонска» и КДНиЗП Администрации города Волгодонска. Работа ведется в соответствии с порядком межведомственного взаимодействия по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, психотропных и иных психоактивных веществ. | Финансирование не требуется |  |  |
| 3.1.2 |  | Привлечение несовершеннолетних «группы риска» к занятиям в секциях, кружках | УО, КДНиЗП, ОК, КФКиС | В течение года | 75,8% несовершеннолетних «группы риска» вовлечены во внеклассую (досуговую) деятельность. Более 60% подростков отдают предпочтение кружкам и секциям спортивной направленности. Работа по привлечению детей данной категории к занятиям в кружках и секциях продолжается в течение года и находится на постоянном контроле Управления образования г.Волгодонска. В каждом учреждении культуры формируется база данных о тех детях «группы риска», которых данное учреждение взяло под свою опеку, заняв их творчеством в кружках и коллективах или привлекая к участию в различных мероприятиях. На 2011 года общее число таких детей, охваченных досуговой деятельностью в учреждениях культуры города, составляет 34 человека. Во взаимодействии с КДНиЗП Спорткомитет г.Волгодонска выполняет работу по организации досуга несовершеннолетних и направляет их в секции для занятий физической культурой и спортом. В 2011 году 31 подросток привлечен в спортивные секции. | Финансирование не требуется |  |  |
| 3.1.3 |  | Организация летнего отдыха детей «группы риска» | УО, КДНиЗП | Июнь-август | В лагерях с дневным пребыванием детей, загородном оздоровительном центре «Ивушка» организована работа с детьми «группы риска». В МОУ ДОД ДООЦ «Ивушка» в работе с детьми реализована программа психологического сопровождения «Лето». Общее количество детей, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП, ОДН МУ МВД России «Волгодонское», которые были оздоровлены в летний период 2011 года составляет 14 человек. | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  | - |  | - |
| 3.2. |  | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в жилом секторе |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Проведение профилактической работы в семьях, находящихся в социально опасном положении; оказание коррекционной помощи | КДНиЗП, ГБУ СОН РО «СРЦ г.Волгодонска», УО, МУ МВД России «Волгодонское», ВФ ГБУ РО НД | В течение года | В банке данных состоит 91 семья, находящаяся в социально опасном положении, в которых проживают 140 детей. По итогам проведенных мероприятий поставлено на учет 19 неблагополучных семьи, снято 4 семьи. С целью выявления социально неблагополучных семей, фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с инспекторами ОДН УВД по г. Волгодонску, социальными работниками ГОУ СРЦ для несовершеннолетних г. Волгодонска проведено 36 рейдов, в ходе которых проверены 173 семьи. В ходе рейдов: -с родителями проведены беседы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей; -выдано 26 ходатайств об устройстве в школы-интернаты Ростовской области; -на 12 несовершеннолетних и 15 родителей направлены ходатайства в ГКУ РО ЦЗН г.Волгодонска для оказания содействия в трудоустройстве; -на 3 семьи направлены ходатайства о выделении адресной социальной помощи, в связи с тяжелым материальным положением; -14 семьям даны рекомендации по организации летнего отдыха; -2 семьям даны рекомендации по восстановлению паспорта, оформлении регистрации и гражданства РФ; -в МОУ центр ППРК «Гармония» направлено 23 несовершеннолетних, совершивших правонарушения, для проведения коррекционной работы; -18 несовершеннолетних из семей социального риска направлены комиссией в ГБУСОН РО «СРЦ г.Волгодонска» для прохождения реабилитации; -выдано 1 ходатайство в ГУ социального обслуживания населения о временной регистрации; -2 ходатайства в МУЗ «Детская городская больница» о помещении детей в больницу; -20 рекомендаций родителям, злоупотребляющим алкогольными напитками, по обращению в наркологический диспансер с целью прохождения лечения от алкоголизма; -5 ходатайств в Управление образования города Волгодонска о предоставлении мест в дошкольные образовательные учреждения; -3 письма в МУ МВД России «Волгодонское» о подготовке документов на лишение родительских прав и 10 материалов о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Педагогами-психологами ГУРО СРЦ проведены: -беседа с элементами тренинга «Профилактика асоциального поведения, его последствий для жизни и здоровья», мини-тренинг по формированию позитивных жизненных ценностей для учащихся МОУ СОШ №15; -семинар-тренинг «Профилактика развития асоциальных явлений в семье, создание условий для формирования гармоничных отношений со сверстниками и в будущей семье» для учащихся МОУ СОШ № 18; -деловая игра «Как быть с конфликтами?», информационная игра «Почему я курю?», организационно-деятельностная игра по профилактике алкоголизма для учащихся МОУ лицея №24; -4 мини-тренинга с учащимися МОУ СОШ № 22 и МОУ лицея № 11 по профилактике употребления психоактивных веществ. | Финансирование не требуется |  |  |
| 3.2.2 |  | Привлечение населения к работе по выявлению наркопритонов, точек сбыта наркотиков в жилищном фонде через реализацию проекта «Почта доверия» | ДСиГХ, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК | В течение года | Разработан «План мероприятий по организации антинаркотической деятельности на территориях, находящихся на обслуживании управляющих, подрядных благоустроительных организаций, ТСЖ и ЖСК на 2011 год», утвержден заместителем главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М.Милосердовым. Разработан бланк листовки «Призыв к населению г.Волгодонска по включению жителей в работу по борьбе с наркоманией, по выявлению распространителей наркотиков, точек наркопритонов и сбыта наркотиков» с указанием адресов установки ящиков «Почты доверия» и номеров «Телефонов доверия» для ведения разъяснительной работы среди населения управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК. Листовки размещены на сайте ДСиГХ, рекламных щитах (227 шт.), досках объявлений на подъездах многоквартирных домов (7 642 шт.). Определены 18 номеров «Телефонов доверия», установлен 71 ящик «Почты доверия». Проведены собрания с представителями собственников жилья. В результате выявлено 8 мест предполагаемых наркопритонов и точек сбыта наркотиков, о которых проинформирован Волгодонской МРО УФСКН РФ по РО. | Финансирование не требуется |  |  |
| 3.2.3 |  | Принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотических средств и психотропных веществ в жилом секторе | ВМРО УФСКН РФ по РО, МУ МВД России «Волгодонское» | В течение года | В 2011 году Волгодонским МРО УФСКН РФ по РО выявлено 9 наркопритонов, Межмуниципальным управлением МВД России «Волгодонское» – 1 наркопритон. | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  | - |  | - |
| 3.3. |  | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в образовательной среде |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Пресечение фактов сбыта и употребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных учреждениях | МУ МВД России «Волгодонское», ВМРО УФСН РФ по РО, УО (в части информирования) | В течение года | Общеобразовательными учреждениями ежеквартально представляются сведения о фактах сбыта и употребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных учреждениях. Проводится сверка данных в ОДН МУ МВД России «Волгодонское». Фактов сбыта и употребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных учреждениях не выявлено. | Финансирование не требуется |  |  |
| 3.3.2 |  | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков; родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | КДНиЗП, УО, УЗ, МУ МВД России «Волгодонское», ВФ ГБУ РО НД | В течение года | ВФ ГБУ РО НД взят на профилактический учет 1 несовершеннолетний, проверено 20 семей на предмет употребления наркотических веществ. С целью выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, специалистами КДНиЗП проведены рейды: -по выявлению попрошайничающих и бродяжничающих несовершеннолетних 12 рейдов. Несовершеннолетние не выявлены; -по месту проживания условно осужденных несовершеннолетних и несовершеннолетних, к которым применены меры воспитательного воздействия, 22 рейда. Проверялось исполнение обязанностей, возложенных на несовершеннолетних судом. По результатам проверок 18 несовершеннолетним вынесены предупреждения, как к нарушающим обязанности по приговору суда, 11 несовершеннолетним был продлен срок условного отбывания наказания; -по месту жительства несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения или покинувших их, 2 рейда. Проверены 3 несовершеннолетних по представлениям образовательных учреждений, выяснены причины непосещения, один подросток возвращен к обучению в школу-интернат №2. | Финансирование не требуется |  |  |
| 3.3.3 |  | Обеспечение исполнения требований законодательства, в части запрета продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним | МУ МВД России «Волгодонское» | В течение года | Пресечено фактов продажи алкогольной продукции и пива несовершеннолетним – 51, фактов распития алкогольной продукции в общественных местах, в местах проведения досуга в отношении несовершеннолетних – 136. | Финансирование не требуется |  |  |
| 3.3.4 |  | Реализация рекомендаций по организации профилактики наркомании, разработанных по итогам мониторинга наркоситуации в городе | УО | В течение года | В общеобразовательных учреждениях проведены классные часы с обучающимися, разработана тематика бесед с подростками и их родителями по профилактике употребления ПАВ, результаты мониторинга наркоситуации доведены до сведения родителей на родительских собраниях. | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  | - |  | - |
| 3.4. |  | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в местах досуга |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Проведение оперативно-профилактических мероприятий по недопущению распространения и употребления наркотиков в местах массового отдыха | МУ МВД России «Волгодонское», ВМРО УФСКН РФ по РО, КДНиЗП | В течение года | Специалистами КДНиЗП совместно с сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» и Волгодонского МРО УФСКН РФ по РО в 2011 году проведено 12 рейдов. Проверены парки культуры и отдыха, улицы города, компьютерные салоны, кинотеатр, торгово-развлекательный комплекс, кинозалы и другие места, установленные правовыми документами. Несовершеннолетние, употребляющие токсические, наркотические вещества, не выявлены. С 26.05.2011 по 10.06.2011 КДНиЗП совместно с Межмуниципальным управлением МВД России «Волгодонское» и Волгодонским МРО УФСКН России по Ростовской области проведено дополнительно 8 рейдов по выявлению несовершеннолетних, употребляющих токсические, наркотические вещества. Проверены кафе, бары, дискотеки, летние площадки, несовершеннолетние не выявлены. 01.06.2011 на заседании антинаркотической комиссии города Волгодонска рассмотрен вопрос о выявлении и пресечении распространения наркотиков в местах проведения досуга молодежи. На заседание комиссии приглашены представители досуговых учреждений. Состоялся конструктивный диалог между членами комиссии и приглашенными о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на недопущение совершения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в местах проведения досуга молодежи. | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  | - | - |  |
| 4. Лечение и медико-социальная реабилитация наркозависимых больных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Оказание консультативной и лечебно-профилактической помощи людям с проблемами, связанными с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, работа с созависимыми членами семьи по коррекции взаимоотношений и профилактике злоупотребления психоактивных веществ | ВФ ГБУ РО НД | В течение года | В 2011 году в ВФ ГБУ РО НД: -пролечено стационарно 270 лиц, страдающих наркологическими патологиями; -в поликлиническом отделении оказано консультативной и лечебно-профилактической помощи 4 872 лицам, страдающих наркологическими патологиями. Из них 232 несовершеннолетних пациента. Работа с созависимыми проводится в виде групповой и индивидуальной психокоррекции. Охвачено всеми видами работы 60 созависимых. | Финансирование не требуется |  |  |
| 4.2 |  | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня компетентности медицинских работников в области оказания наркологической медицинской помощи | ВФ ГБУ РО НД | В течение года | В 2011 году проведено 3 семинара, направленных на повышение уровня компетентности для работников медицинских учреждений. 27.03.2011 проводился круглый стол на тему «Профилактика и раннее выявление зависимого поведения в городе Волгодонске» с участием медицинских психологов наркологического диспансера и представителей Русской Православной Церкви. | Финансирование не требуется |  |  |
| 4.3 |  | Взаимодействие Волгодонского филиала ГБУ РО НД с Волгодонской Епархией Русской Православной Церкви с целью оказания психологической помощи лицам, потребляющим наркотики, и их семьям | ВФ ГБУ РО НД | В течение года | В 2011 году четыре раза приглашались представители Русской Православной Церкви для лиц, страдающих наркоманиями и получающих стационарное лечение в наркологическом отделении диспансера. Проведен круглый стол по теме: «Безопасность молодежи и здоровые отношения» в Центральной библиотеке. Участвовали представители РПЦ, медпсихологи, активисты молодежного движения города, всего 20 человек. | Финансирование не требуется |  |  |
| 4.4 |  | Проведения тестирования учащихся и студентов на предмет употребления наркотиков | Волгодонской филиал ГБУ РО НД | В течение года | В 2011 году проводится тестирование 2 091 учащегося шести учреждений начального и среднего профессионального образования. | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  | - | - |  |
| 5. Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Осуществление контроля соблюдения в учреждениях здравоохранения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, правил транспортировки, хранения и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | УЗ, ВМРО УФСКН РФ по РО | В течение года | Специалисты УЗО совместно с представителями городской прокуратуры ежеквартально осуществляли контроль соблюдения в ЛПУ правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ. Нарушений установленных требований руководящих документов не выявлено. | Финансирование не требуется |  |  |
| 5.2 |  | Выявление и пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконным получением и оборотом наркотических средств и психотропных веществ | МУ МВД России «Волгодонское», ВМРО УФСКН РФ по РО | В течение года | Волгодонским МРО УФСКН РФ по РО зарегистрировано 113 преступлений, 13 административных правонарушений, изъято 8 271,9 гр. НС, ПВ и СДВ. Межмуниципальным управлением МВД России «Волгодонское» зарегистрировано 201 преступление, 196 административных правонарушений, изъято 9 332 гр. НС, ПВ и СДВ. | Финансирование не требуется |  |  |
| 5.3 |  | Пресечение незаконного культивирования наркосодержащих растений | ВМРО УФСКН РФ по РО, МУ МВД России «Волгодонское» | Май-август | Сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» выявлено 2 факта незаконного культивирования наркосодержащих растений. | Финансирование не требуется |  |  |
| 5.4 |  | Уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений, растений с атропинподобным действием | ВМРО УФСКН РФ по РО, МУ МВД России «Волгодонское», ДСиГХ, управляющие и благоустроительные организации, ТСЖ, ЖСК | Май-сентябрь | Специалистами МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»: -совместно с сотрудниками Волгодонского МРО УФСКН России по Ростовской области вручены руководителям организаций и предприятий города «Предписания-предупреждения о необходимости уничтожения наркосодержащих растений»; -размещен на сайтах Администрации города Волгодонска и МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства», рекламных щитах (281 шт.) и на досках объявлений многоквартирных домов (5 948 шт.) бланк листовки «Призыв к руководителям организаций города, собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков о необходимости отслеживания и уничтожения ими очагов произрастания наркосодержащих, ядовитых растений и растений с атропинподобным действием на городских территориях, о недопустимости выращивания этих растений». Управляющими и подрядными организациями согласно составленным графикам ведется покос травы, проведено обследование 100 % придомовых территорий и объектов внешнего благоустройства на предмет выявления дикорастущей конопли. По итогам обследования очагов дикорастущей конопли не обнаружено. Комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска организована работа по уничтожению трав и растений на строительных и инвестиционных площадках. Проведена проверка строительных и инвестиционных площадок на предмет произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Очагов произрастания вышеуказанных растений не обнаружено. Выявлен 1 очаг произрастания дикорастущей конопли. Подрядной организаций ООО «Зеленое хозяйство» выполнен покос обнаруженного очага. Отделом земельного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области очаги дикорастущей конопли на территории города Волгодонска не обнаружены. Сотрудниками Волгодонского МРО УФСКН России по Ростовской области, УВД по г.Волгодонску в ходе мероприятий на предмет выявления очагов дикорастущей конопли на территории города обнаружен 1 очаг дикорастущей конопли. Подрядной организаций ООО «Зеленое хозяйство» выполнен покос обнаруженного очага дикорастущей конопли. | Финансирование не требуется |  |  |
| 5.5 |  | Информирование жителей города о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | ВМРО УФСКН РФ по РО, МУ МВД России «Волгодонское», АНК, ДСиГХ, управляющие и благоустроительные организации, ТСЖ, ЖСК | Апрель-август | Разработан «План мероприятий по организации антинаркотической деятельности на территориях, находящихся на обслуживании управляющих, подрядных благоустроительных организаций, ТСЖ и ЖСК на 2011 год». Специалистами ДСиГХ: -разработан бланк листовки «Призыв руководителям организаций города, собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков о необходимости отслеживания и уничтожения ими очагов произрастания наркосодержащих, ядовитых растений и растений с атропинподобным действием на городских территориях, о недопустимости выращивания этих растений»; -направлен данный бланк управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК, организациям, обслуживающим объекты внешнего благоустройства, для ведения разъяснительной работы среди населения и в пресс-службу Администрации города Волгодонска для информирования жителей города через СМИ; -бланк листовки размещен на сайтах Администрации города Волгодонска и ДСиГХ, на рекламных щитах (281 шт.) и на досках объявлений многоквартирных домов (5 948 шт.). | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  | - | - |  |
|  |  | Всего по программе |  |  |  | 1 413,3 | 1 400,8 |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2011-2014 годы»

ПО СОСТОЯНИЮ НА «_31_»__декабря__2011 ГОДА

| N п/п |  | Предусмотрено средств на реализацию программных мероприятий на 2011г (тыс. рублей) |  |  |  |  | Направлено финансовых средств на реализацию программных мероприятий (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Федераль-ного бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюд-жетных средств |  | Федераль-ного бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюд-жетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ИТОГО | 1 413,3 | - | - | 1 413,3 | - | 1 400,8 | - | - | 1 400,8 | - |
|  | в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Волгодонска | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 1.3 | Конкурс молодежных проектов «Перспектива» | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 1.4 | Конкурс социальных проектов, направленных на совершенствование работы с молодежью | 80,0 | - | - | 80,0 | - | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
| 2.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие социальной активности молодежи: конкурс социальной рекламы «Со-творчество», молодежная акция «МОСТ», конференции «Лидер» и «Патриот», фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» и др. | 280,0 | - | - | 280,0 | - | 280,0 | - | - | 280,0 | - |
| 2.2.1 | Проведение конкурса агитбригад по формированию здорового образа жизни «Мы за здоровый образ жизни!» | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 2.2.2 | Проведение традиционного городского турнира юных футболистов «Кожаный мяч» | 142,2 | - | - | 142,2 | - | 142,2 | - | - | 142,2 | - |
| 2.2.3 | Проведение традиционной Спартакиады среди учащихся НПО и студентов ССУЗов | 135,9 | - | - | 135,9 | - | 135,9 | - | - | 135,9 | - |
| 2.2.4 | Проведение традиционной городской Универсиады | 111,6 | - | - | 111,6 | - | 111,6 | - | - | 111,6 | - |
| 2.2.5 | Проведение Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города | 25,0 | - | - | 25,0 | - | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
| 2.2.6 | Проведение спортивных мероприятий по месту жительства | 544,0 | - | - | 544,0 | - | 531,5 | - | - | 531,5 | - |
| 2.2.7 | Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий | 54,6 | - | - | 54,6 | - | 54,6 | - | - | 54,6 | - |

- ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2011-2014 годы»

ПО СОСТОЯНИЮ НА «_31_»__декабря__2011 ГОДА

| Наименование целевых показателей | Наименование единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, отчетный год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный год | на планируемый период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число лиц, стоящих на учете в наркологической службе, с диагнозом «наркомания» на 100 тыс. населения | человек / 100 тыс. населения | 102,0 – 144,1 | 102,0 – 144,1 | 113,0 |
| Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности (по итогам учебного года) | % | 70,0 | 70,0 | 70,4 |
| Доля несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся спортом, от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет | % | 71,5 | 71,5 | 72,9 |
| Доля несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного образования детей (кроме спортивной направленности), от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет | % | 69,0 | 69,0 | 78,5 |
| Доля респондентов социологического опроса среди молодежи, которые считают, что у них никогда не возникнет желание попробовать наркотики | % | 77,0 | 77,0 | 82,1 |